|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL021-PV/13** | | Datum předložení: | 07. 04. 2025 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k variaci PV/13 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2500 Vozovky a zpevněné plochy, SO 2600 Terénní a sadové úpravy | |
| **Specifikace změny:**  Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro SO 2500 | | |
| **Zdůvodnění změny:**  Na základě vyhodnocení stavu pláně komunikace na SO 2500 větev č. 14 – v místě nového kontejnerového stání dne 7. 3. 2025 (viz zápis geotechnika) bylo zúčastněnými stranami dohodnuto:  V úrovni pláně se nacházejí podmíněně vhodné jílové zeminy, které je nutno upravit, což potvrzují také nevyhovující kontrolní zkoušky SZZ ze dne 4. 3. 2025 (viz protokoly Edef2 < 45 MPa). Z tohoto důvodu je nutné pláň upravit.  Na základě doporučení geotechnika bude použita kombinace mechanické a chemické úpravy, tj. z úrovně pláně bude odtěženo 0,20 m a doplněno betonovým recyklátem frakce 16/63 (příp. 32/63) a aplikováno pojivo včetně promíchání frézou na hloubku 0,5 m. Touto úpravou bude doplněna kostra zeminy.  Vícepráce spočívají v provedení činností, zajišťujících požadavky na založení objektu dle DPS a představují zvýšené výměry zemních prací a provedení podkladních konstrukčních vrstev, které vyplynuly po ověření skutečných základových poměrů. Tyto činnosti jsou do množství a ceny vypořádány podle skutečného rozsahu s oceněním podle pravidel smluvních podmínek. | | |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.**  Změna zařazena do odstavce 6  neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  - jde o změnu potřebnou  - neměnící povahu veřejné zakázky | | |
| Finanční dopad změny: | **Navýšení/ ~~snížení~~ ceny o:**  **511 259,98 Kč (bez DPH)**  Z toho: hodnota víceprací: 511 259,98 Kč  hodnota méněprací: - | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | |
| **Podklady:** | 1. Kalkulace a výpočty ke ZL – změnový oceněný VV 2. Popis - zápis geotechnika; kontrola pláně ze 7. 3. 2025, zápisy ve SD, nevyhovující SZZ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.4.2025 | Datum: 23.4.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.4.2025 | Datum: 24.4.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX  generální ředitel |
| *Poznámka:* | Datum: 28.4.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*