Dodatek č. 14

ke smlouvě o dílo č. 873-2019-521101 ze dne 9. 10. 2019 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

 Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

 Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 256, +420 721 238 380, +420 606 073 755

E-mail: sumperk.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 784cctd

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 14 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – **změna termínu dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** u níže uvedených dílčích částí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** **(ve znění pozdějších dodatků)** | **Nový termín** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |
| **k.ú. Dolní Temenice** |
| 3.5.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31. 5. 2025 | **31. 7. 2025** |
| **k.ú. Horní Temenice** |
| 3.5.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30. 4. 2025 | **31. 7. 2025** |

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.

**Odůvodnění:**

Důvodem změny termínu je komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v katastrálním území Dolní Temenice a katastrálním území Horní Temenice. Obě katastrální území jsou součástí města Šumperk, což řada vlastníků vnímá tak, že všechny jejich pozemky jsou potencionálně stavební a rozporují jakýkoliv posun hranic jejich pozemků, a to včetně těch, které jsou nutné pro zajištění pozemků pro realizaci navržených prvků plánu společných zařízení (cesty, biokoridory, poldry).

Vzhledem k opakovanému přepracování návrhu nového uspořádání pozemků nebylo doposud možné rozeslat výzvy vlastníkům, kteří se k návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili. U obou KoPÚ se zatím nepodařilo získat souhlas 60 % vlastníků.

Velké množství požadavků vlastníků pozemků na přepracování návrhu nového uspořádání pozemků (k. ú. Horní Temenice LV 124, 687, 787, 741, 514 a k. ú. Dolní Temenice LV 125, 434) si vyžádalo úpravu plánu společných zařízení obou katastrálních území. Aktualizované plány společných zařízení bude nutné znovu odsouhlasit Radou města Šumperk a Zastupitelstvem města Šumperk, proto je termín odevzdání sjednocen.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 873-2019-521101 a č. zhotovitele: 113-3092-19, uzavřená dne 9. 10. 2019, ve znění Dodatku č. 1 – 13, nemění.

# Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1a) a 1b) - Položkový výkaz činností (pro každé k.ú. samostatně).

# Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

# Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Místo: Olomouc Místo: Brno

Datum: 29. 4. 2025 Datum: 28. 4. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj AGROPROJEKT PSO, s.r.o.