**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**

jméno, příjmení/název: Základní škola, Brno, Gajdošova 3  
datum narození/IČ:  48510921

DIČ: CZ48510921  
bydliště/sídlo:  Gajdošova 3, 615 00, Brno

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)  
   
a  
   
jméno, příjmení/název: Simeon Sevdin (Čištění a opravy kanalizace)  
datum narození/IČ: 70599157

DIČ: CZ7202145137  
bydliště/sídlo: Kosmonautů 531, 734 01 Karviná-Ráj  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
   
Dne 30. 5 2017 se obě strany dohodly na Smlouvě o dílo. K této smlouvě je vyhotoven tento dodatek.

**I.**  
**Předmět Dodatku a Cena**

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést vícepráce související s původním dílem – Oprava stávající kanalizace a to v hodnotě:

1. 84 346 Kč bez DPH – rozsah prací viz rozpočtové listy
2. 20 830 Kč bez DPH – rozsah prací: čištění potrubí – 68 m, zpětná klapka, kamerové zkoušky

**II.**  
**Způsob úhrady**

Cena bez DPH bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 187723013/0600 vedený u MONETA Money Bank, při předání a převzetí Díla. DPH bude hradit v režimu přenesené daňové povinnosti objednatel. Zhotovitel může po odsouhlasení objednatele vystavit fakturu na již odvedené a objednatelem odsouhlasené práce.

**III.**  
**Termín zhotovení dodatku k dílu**

Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 4. 8. 2017.

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla, včetně jeho dodatku dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.  
  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 31. 7. 2017                             V Brně dne 31. 7. 2017

................................................                          ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel