**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřené dne 4. 3. 2025  
název **„Oprava sociálního zařízení na konírně“**

**Smluvní strany**

**Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1**

sídlo: **nám. Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno**

IČO: **648 12 201**

DIČ: **CZ64812201**

číslo účtu: **431370257/0100**

jednající prostřednictvím: **Ing. Lenka Nosková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Michal Pelc**

sídlo: **Cholenice 85**

IČO: **01637746**

číslo účtu: 230211305/0600

bankovní spojení: MONETA Money Bank

jednající prostřednictvím: Michal Pelc

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**Článek I – Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 3. 2025. Důvodem změny je provedení víceprací souvisejících s opravou sociálního zařízení, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla.

**Článek II – Navýšení ceny**

Na základě provedených víceprací se celková cena za dílo navyšuje o částku **10.469 Kč včetně DPH**.  
Nová celková cena za dílo tak činí **349.064 Kč včetně DPH**.

**Článek III – Doba provádění díla**

Termín ukončení realizace se posouvá z 20.4.2025 na 25.4.2025

**Článek IV – Ostatní ujednání**

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v plném rozsahu platí. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

**Článek V – Účinnost**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kopidlně, dne | V Kopidlně, dne: |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ………………………….. | …………………………… |

**Ing. Lenka Nosková Michal Pelc**

Ředitelka školy