Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele: 958/2024**

**č. smlouvy zhotovitele:**

„Limnigrafická stanice Málkov na vodním toku Hutná II“ - projektová
dokumentace (DSP/DPS)

**Objednatel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel: HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200

250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

27221253

CZ27221253

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištění komplikací při zpracování PD, kdy bylo navíc nutno hydrotechnicky posoudit ovlivnění měřitelných průtoků v případě ucpání trubního vedení přivaděče Hutná II a provést vyhodnocení.

Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do

30.04.2025

1. předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**15.08.2025**

1. předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově, dne:

v Úvalech, dne:

…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

HG partner s.r.o.