**Smlouva o dílo**

**Evid.č. MMJN : SD/2025/0159**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen ,,smlouva“):

**Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19

zastoupené: Ing. Miloš Vele – primátor statutárního města Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Václav Židek - vedoucí odboru územního a strategického plánování, zidek@mestojablonec.cz

(dále jen ,,Objednatel“)

a

Poskytovatel: **CI2, o.p.s.**  
se sídlem: Oldřichova 517/33, 128 00 Praha 2 - Nusle

IČO: 264 155 85

DIČ: CZ 264 155 85

zastoupená: Mgr. Ing. Petrem Pavelčíkem, ředitelem

kontaktní údaje: [petr.pavelcik@ci2.co.cz](mailto:petr.pavelcik@ci2.co.cz), tel. 733 457 578

číslo účtu: 2800405224/2010

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále tako jako ,,smluvní strany“)

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem díla podle této smlouvy je závazek Poskytovatele pro Objednatele provést v rámci 2. iterace zpracování Klimatické koncepce statutárního města Jablonec nad Nisou do r. 2030 dílo spočívající ve **zpracování mitigačních analýz v rozsahu dle přílohy č.1**, která je nedílnou součástí smlouvy.
3. Součástí díla je výpočet uhlíkové stopy vybraných městských organizací, vč. metodického pokynu pro monitoring uhlíkové stopy. Jedná se o následující městské organizace:
   1. Magistrát města Jablonec nad Nisou - budovy ulice Mírové náměstí 19 a Komenského 22, 466 01 Jablonec nad Nisou a na ně vázané aktivity úřadu (bez jím zřizovaných organizací a budov pod jejich správou) (dále jen ,,magistrát“)
   2. Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. - celé portfolio budov a sportovišť: plavecký bazén; městská hala; areál Střelnice - fotbalový stadion, atletický stadion, atletická hala, judo aréna, nafukovací fotbalová hala; areál volnočasových aktivit Čelakovského; zimní stadion, sauna Za Hrází (dále jen ,,SPORT“)
   3. vybraná modelová mateřská nebo základní škola
4. Dílo zahrnuje veškeré činnosti Poskytovatele související s realizací výše uvedených činností.
5. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro Objednatele požadované činnosti, a to na svůj náklad a nebezpečí, řádně a v dohodnuté lhůtě.
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem, vyžadovat výkon činností a poskytování služeb v dostatečném časovém předstihu, výsledek činnosti Poskytovatele díla převzít a zaplatit Poskytovateli dohodnutou odměnu.

**II. Odměna za poskytnuté služby**

1. Odměna za výkon činností a poskytování služeb v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. I. odst. 2 písm. a. + b.  (dále jen ,,a. + b.“) | výpočet uhlíkové stopy magistrátu, SPORTu | 170 000 Kč bez DPH  (205 700 Kč vč. DPH) |
| čl. I. odst. 2 písm. c.  (dále jen ,,c.“) | výpočet uhlíkové stopy vybrané mateřské nebo základní školy | 35 000 Kč bez DPH  (42 350 Kč vč. DPH) |

1. Celková cena díla je stanovena na základě součtu odměn za části a.+ b. a c. na 205 000 Kč bez DPH, resp. 248 050 Kč vč. DPH.
2. Poskytovatel je plátce DPH.
3. Dohodnutá odměna zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele související s poskytováním služeb.

**III. Termín plnění, dodání a sankce**

1. Poskytovatel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po nabytí její účinnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení předmětu plnění je stanoven na den 25. července 2025, za předpokladu, že Objednatel splní níže uvedené průběžné lhůty:
   1. Objednatel je povinen dodat Poskytovateli veškerá vstupní data nezbytná pro řádné plnění smlouvy nejpozději do 55 dnů od úvodní schůzky smluvních stran.
   2. V případě potřeby doplnění vstupních dat je Objednatel povinen zajistit jejich doplnění ve lhůtě 10 dnů od obdržení výzvy Poskytovatele.
3. Po obdržení kompletních vstupních dat od Objednatele dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) se Poskytovatel zavazuje zpracovat a dodat závěrečné zprávy o uhlíkové stopě v souladu s přílohou č. 1 smlouvy pro subjekty magistrát, SPORT a vybranou základní nebo mateřskou školu ve lhůtě 45 dnů.
4. Lhůta pro dokončení předmětu plnění stanovená v čl. III odst. 2 této smlouvy se nevztahuje na prezentaci výsledků vedení organizací, která představuje jeden z výstupů Poskytovatele, jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit odprezentování výsledků vedení organizací nejpozději do 30. září 2025, avšak pouze v případě, že dojde k řádnému splnění lhůty podle čl. III. odst. 2 a). Pokud k řádnému splněné lhůty podle čl. III. odst. 2 a) nedojde, bude tento termín pro konkrétní organizaci přiměřeně prodloužen, max. ale o délku opožděného dodání vstupních dat pro danou organizaci
5. Poskytovatel připouští nezávislé zpracování výpočtů pro jednotlivé organizace v případě odlišných termínů dodání kompletních vstupních dat a jejich ověření.
6. Podrobný rámcový harmonogram prací, včetně termínů jednotlivých kroků plnění, je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy.
7. Na prodloužení doby plnění nemá Poskytovatel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. V případě, že Poskytovatel nedodrží sjednané termíny plnění stanovené v čl. III. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.
9. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je Poskytovatel zavazuje na své náklady odstranit.
10. V případě, že Poskytovatel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, a to až do úplného odstranění vad. Splatnost smluvní pokuty se stanoví ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.
11. Ujednání smluvní pokuty nevylučuje právo na náhradu prokázané škody ve výši přesahující smluvní pokutu v celkové výši maximálně ve výši ceny díla.

**IV. Platební podmínky a fakturace**

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Smluvní strany se dohodly, že úhrada odměny za plnění této smlouvy bude rozdělena do následujících fakturačních etap:
   1. První faktura – Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za část a. + b. ve výši 136 000 Kč bez DPH (tj. 80 % z celkové odměny za tuto část, zbylých 20 % je uvedeno v písm. c) tohoto odst.) po dodání závěrečné zprávy o uhlíkové stopě pro subjekty magistrát a SPORT Objednateli dle přílohy č. 1 smlouvy.
   2. Druhá faktura – Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za část c. ve výši 35 000 Kč bez DPH, po dodání závěrečné zprávy o uhlíkové stopě vybrané základní nebo mateřské školy Objednateli dle přílohy č. 1 smlouvy.
   3. Třetí faktura – Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu ve výši 34 000 Kč bez DPH po odprezentování výsledků vedení organizací a zapracování případných připomínek. Tato faktura zahrnuje rovněž metodický pokyn pro monitoring uhlíkové stopy městských organizací tak jak je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že fakturu vystaví Poskytovatel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každé faktury musí být Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně poskytnutých služeb/prací Objednateli.
3. Faktury budou po odsouhlasení soupisu prací a dodávek doručeny Objednateli elektronicky na email: epodatelna@mestojablonec.cz a v kopii kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak nebude splatný, a to zejména:

* název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
* název, adresa sídla, IČO/DIČ Poskytovatele,
* označení faktury a její číslo,
* bankovní spojení Poskytovatele,
* splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
* předmět faktury
* vyfakturovanou částku v Kč,
* razítko a podpis Poskytovatele,
* v příloze soupis skutečně poskytnutých služeb/prací Objednateli za účtované období odsouhlasený Objednatelem.

1. Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je stanovena na 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
2. Daňový doklad bude zaplacen formou bankovního převodu na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet Poskytovatele.
3. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že daňový doklad odešle Poskytovateli zpět s uvedením výhrad. V takovém případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený a běh lhůty započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli.

**V. Odstoupení a ukončení smlouvy**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou, výpovědí nebo odstoupením z důvodů stanovených zákonem či touto smlouvou.
2. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba činí 1 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla dle čl. III. odst. 2, 3 a 4 této smlouvy o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Poskytovatel upozorněn písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě;
4. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná oprávněnými osobami obou smluvních stran, jinak je neplatná.

**VI. Odpovědnost za vady a jakost díla**

1. Poskytovatel garantuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla, sjednaným smlouvou. Poskytovatel na provedené dílo poskytuje záruku po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla (případně dnem podpisu zápisu o odstranění případných vad a nedodělků).
2. Pokud dílo vykazuje vady, je Objednatel povinen tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Poskytovatele a to e-mailem nebo doporučeným dopisem. V reklamaci musí Objednatel specifikovat, jak se zjištěné vady projevují. Poskytovatel je povinen odstranit vady na vlastní náklady nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

**VII. Ostatní smluvní ujednání**

1. Objednatel poskytne Poskytovateli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Poskytovatel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
4. Poskytovatel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo včetně dohodnuté ceny.
5. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle výše uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**VIII. Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Poskytovatele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Poskytovatel díla realizovat.
2. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů - 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Poskytovatel. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb*.*
3. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
4. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
6. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze písemnými, číslovanými dodatky, které budou obsahovat evidenční číslo této smlouvy a budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že textu smlouvy porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že smlouvu o dílo nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jablonci nad Nisou dne 16.4.2025 |  | V Praze dne |
| za Objednatele: |  | za Poskytovatele: |
|  |  |  |
| **Bc. Václav Židek,**  Vedoucí odboru územního a strategického plánování |  | **Mgr. Ing. Petr Pavelčík**  ředitel |
|  |  |  |
| **Mgr. Lucie Zappe,**  vedoucí oddělení strategického plánování |  |  |
|  |  | za věcnou správnost: |
|  |  | **Bc. Václav Židek**  vedoucí odboru územního a strategického plánování |