123/25/PEN

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**ve znění pozdějších předpisů**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zoo Praha**“)

a

**Zhotovitel: Martin Švejkovský**

Se sídlem: Čapkova 1627, 252 63 Roztoky u Prahy

IČO: 66861811

DIČ: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „OPRAVA HRAZENÍ REMÍZKŮ VE VÝBĚZÍCH SOBŮ A LOSŮ“
	2. V průběhu plnění Smlouvy došlo k neočekávaným okolnostem, které brání Zhotoviteli v dokončení díla dle Smlouvy v termínu do 30. 4. 2025. Těmito neočekávanými okolnostmi je riziková březost samic sobů a losů a neočekávaný vývoj hierarchie ve stádu, v důsledku čehož je Zhotoviteli znemožněno vstoupit do výběhů sobů a losů k dokončení díla.
	3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy.

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že text ustanovení článku 3. ,odst. 3.2., pododst. 3.2.3 Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do 15. 6. 2025.“***

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.2 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek č. 1 přečetla a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 29.04.2025 V……………………….. dne …………

Za Objednatele: Zhotovitel:

…………………………………………………. ………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek Martin Švejkovský

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy