**Dodatek č. 8**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava |
| **Adresa:** | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel - společnost:** | A+G KoPÚ Hlubočec |
| **Zhotovitel – vedoucí společník :** | GEOS SILESIA s.r.o. |
| **Sídlo vedoucího společníka:** | Hradecká 668/1, Předměstí, 74601 Opava |
| **Zastoupen:** | Ing. Michalem Jaškem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Michal Jašek |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | 2ma3a4k |
| **Bankovní spojení:** | KB Opava |
| **Číslo účtu:** | 43-6254360257/0100 |
| **IČO:** | 28609549 |
| **DIČ:** | CZ28609549 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | KS Ostrava, C34538 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel – společník** | Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. |
| **Sídlo vedoucího společníka:** | Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto |
| **Zastoupen:** | Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o. |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | gv6y8j4 |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank, Ústí nad Orlicí |
| **Číslo účtu:** | 341302664/0600 |
| **IČO:** | 64255611 |
| **DIČ:** | CZ64255611 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | KS Hradec Králové, C8321 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**dodatek**“)na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

**Čl. I.**

# Předmět a důvod dodatku

* 1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:

Změna termínu u etapy:

*3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – nově do* ***30.4.2026.***

Výše uvedené změny jsou opraveny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem ke změně termínu je nedostatek státní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatelem. Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy bylo jednáno s účastníky řízení, hospodařícími zemědělci, majoritními vlastníky o možnosti směny pozemků. Tato jednání pokračují, avšak jedná se o zdlouhavý proces řešení možných variant směny, nelze tedy předvídat časový horizont ukončení směny a navazující fáze navrhování vhodných variant nového uspořádání pozemků.

* 1. Dalším předmětem dodatku ke Smlouvě je:

Změna způsobu předávání digitálních částí Díla.

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené, 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení, určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

* 1. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.

V čl. 7.4 se mění třetí věta takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 – 7 zůstávají beze změn.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění   
     v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí   
     s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

**Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 8 ke smlouvě   
o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Ostravě dne 30. 04. 2025  V Opavě dne 23. 04. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………

**Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Jašek**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj

V z.

**Ing. Kateřina Neumanová**

Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK