Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | TLZ01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 27.03.2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | Havarijní oprava střechy K3 – 2024/0082 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Jateční 1002/20, Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Koleje střecha K3 |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna rozsahu prací včetně úprav havarijního stavu doplň.konstrukcí |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek Důvodem změny je doplnění prací, které nebyly předmětem díla a na místě byly nepředvídatelné, např. špatné ukotvení oplechování atik, hromosvodu nebo mřížky VZT, jejichž špatný technický stav byl znám až při průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna spočívá v odpočtu neprovedených prací a v přípočtu prací nutných pro provedení oprav pro zajištění řádného dokončení díla, které nebyly součástí díla a byly nepředvídatelné. Zejména chybějící oplechování atik, mřížky vzt, utržené části hromosvodného vedení. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |
| TDS souhlasí se zněním změnového listu. Předmětné práce nebylo možné předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| TLZ01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | s dopadem |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 10 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 96 637,22 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 281 965,62 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 185 328,40 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za uživatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |