**DODATEK č.2**

**SMLOUVY O DÍLO č. 52/2024 (GCE-CO-202406-0009)**

který mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

společnost**: Rozvojový fond Pardubice a.s.**

se sídlem: třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zastoupená: Janem Šárkou, předsedou představenstva

Ing. Janem Kratochvílem, místopředsedou představenstva

IČ: 252 91 408

DIČ: CZ25291408

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel)

a

společnost**: Green center s.r.o.**

se sídlem Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha -Kbely

zastoupená: Ing. Lucií Polanskou, prokura

IČ: 47121572

DIČ: CZ47121572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13315

(dále jen zhotovitel)

**1. Dosavadní ujednání Smlouvy o dílo:**

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 4.7.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění zakázky je realizace vjezdového parkovacího systému v parkovacím domě u MFA a vč. Venkovního parkoviště dle projektové dokumentace, výkazu výměr a v rozsahu předložené cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“).

**2. Ujednání Dodatku č. 2:**

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení článku 3.1. SOD na změně termínu zhotovení a to do 31.3. 2025 s tím, že od 27.1. 2025 bude probíhat zkušební provoz, který bude ukončen 31.3. 2025. Dále se mění termín zhotovení části dodávky, a to – venkovní parkoviště – výjezd na nábřeží – zhotovení do 30.6. 2025.

**3. Společná a závěrečná ustanovení:**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne:

Objednatel: Zhotovitel:

------------------------------------ ------------------------------------

Jan Šárka Ing. Lucie Polanská

předseda představenstva prokura

----------------------------------------

Ing. Jan Kratochvíl

místopředseda představenstva