Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2024 na realizaci stavby „Odstranění PŠ - MVE Lhotka -  oprava technologické a stavební elektroinstalace.“ č.st. 8724 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 			Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Sídlo:	Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice

Bankovní spojení:	IČO / DIČ:	28115856/CZ 28115856

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083

V souladu se zněním článku 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – bod 3.3. se ruší a nově zní:

3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

- Zahájení:  	1. 12.2024

- Ukončení a předání díla objednateli: 	 do 30. 9. 2025

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž smluvně upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

čl. 5. Platby, fakturace, smluvní pokuty -  bod 5.1. se ruší a nově zní:

- Platba bude probíhat dle skutečného plnění ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur), a to následovně:

- 1. splátka po dokončení suchých zkoušek a předložení protokolu o suchých zkouškách ve výši 2.880.526,- Kč bez DPH,

- 2. splátka po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání hotového, dokončeného díla ve výši 100.000,- Kč bez DPH,

vždy na základě soupisů prací a dodávek odsouhlasených písemně objednatelem před vystavením každé jednotlivé faktury. Každý objednatelem odsouhlasený soupis prací bude přílohou každého jednotlivého daňového dokladu.

Odůvodnění:

Po zkompletování všech funkčních částí MVE Lhotka a provedení suchých zkoušek bude potřeba realizovat dlouhodobý zkušební provoz v délce trvání cca 3 měsíce, kde se vyřeší odstranění případných provozních nedostatků. Po tomto odzkoušení předá zhotovitel dokončené dílo objednateli.

čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.5. se ruší a nově zní:

9.5.	Smlouvu a její dodatky lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě budou sepsány ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	30.4.2025					v Českých Budějovicích dne    28.4.2025

xxx								xxx

Mgr. Petr Birklen	xxx

generální ředitel                                                                                        xxx