|  |
| --- |
| **Rekapitulace víceprací a méněprací dodatku č. 1 : Národopisná expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci – stavební úpravy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Označení** | **Popis** | **vícepráce v Kč bez DPH** | **méněpráce v Kč bez DPH** | **celková změna ceny v Kč bez DPH** | **vícepráce DPH** | **vícepráce v Kč s DPH** | **méněpráce DPH** | **méněpráce v Kč s DPH** | **celková změna ceny v Kč s DPH** |
| ZL 01 | Statické zajištění stropu m.č.303 | 69 750,35 | 0,00 | 69 750,35 | 14 647,57 | 84 397,92 | 0,00 | 0,00 | 84 397,92 |
| ZL 02 | Stavební úpravy m.č.3.05 | 49 572,15 | 0,00 | 49 572,15 | 10 410,15 | 59 982,30 | 0,00 | 0,00 | 59 982,30 |
| ZL 03 | Stavební práce v prostoru schodiště a chodby | 146 402,20 | 0,00 | 146 402,20 | 30 744,46 | 177 146,66 | 0,00 | 0,00 | 177 146,66 |
| ZL 04 | Penetrace m.č.303 neutralizační | 24 039,21 | -3 964,20 | 20 075,01 | 5 048,23 | 29 087,44 | -832,48 | -4 796,68 | 24 290,76 |
| ZL 05 | Nerealizované práce  | 0,00 | -51 305,18 | -51 305,18 | 0,00 | 0,00 | -10 774,09 | -62 079,27 | -62 079,27 |
| ZL 06 | Elektroinstalace kabeláž | 31 597,30 | 0,00 | 31 597,30 | 6 635,43 | 38 232,73 | 0,00 | 0,00 | 38 232,73 |
| **Celkem** |  | **321 361,21** | **-55 269,38** | **266 091,83** | **67 485,85** | **388 847,06** | **-11 606,57** | **-66 875,95** | **321 971,11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena díla dle SoD: |   | 1 268 675,00 Kč | bez DPH | 1 535 096,00 Kč | s DPH |  |  |  |  |
| Cena méněprací:  |   | -55 269,38 Kč | bez DPH | -66 875,95 Kč | s DPH |  |  |  |  |
| Cena víceprací: |   | 321 361,21 Kč | bez DPH | 388 847,06 Kč | s DPH |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nová cena díla dle dodatku č. 1** | **1 534 766,83 Kč** | **bez DPH** | **1 857 067,11 Kč** | **s DPH** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS) |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupce pro věci technické za objednatele |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (stavební část) |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (elektro část) |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavbyvedoucí |  |  |  |   |   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **REKAPITULACE STAVBY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Kód: |  |  |  |  |  | 241210P |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Stavba:** |  |  |  | **Národopisná expozice Muzea Dr. Aleše Hrdličky - stavební úpravy 3.NP SOD** |  |  |  |  |  |  |
|   |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|   |  | Místo: |  |  |  |  | Humpolec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 23.04.2025 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|   |  |  | Městské kulturní informační středisko v Humpolci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|   |  |  | TERMGAS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Zdůvodnění změnových listů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ZL 01 - Statické zajištění stropu m.č.303 - V průběhu prací bylo zjištěno, že stropní konstrukce nemá dostatečnou únosnost s ohledem na instalovanou expozici. Z tohoto důvodu se musí přistoupit k zesílení stropní konstrukce. |  |  |  |
|   |  | ZL 02 - Stavební úpravy m.č.3.05 - Na základě požadavku objednatele bude položena nová nášlapná vrstva podlahy, provedeny nové povrchy stěn a stropu v místnosti 3.05. Dále budou provedeny drobné stavební úpravy popsané v položkách tohoto změnového listu. |  |  |  |
|   |  | ZL 03 - Stavební práce v prostoru schodiště a chodby - Na základě požadavku objednatele budou provedeny nové povrchové úpravy stěn a stropu v místnosti 3.01 (schodiště). Dále bude položena nová podlaha a konstrukce schodiště bude přebroušena a povrchově ošetřena. Dále v průběhu prací bylo zjištěno, že v místnosti 3.03 není teplovodní potrubí v některých místech opatřeno ochranným nátěrem. Na základě požadavku objednatele je nutné tato místa dodatečně opatřit nátěrem bílé barvy, určené pro nátěry teplovodního potrubí. |  |  |  |
|   |  | ZL 04 - Penetrace m.č.303 neutralizační - S ohledem na použitou pigmentaci malby se musí použít speciální penetrační nátěr, aby malba neztratila svůj odstín na daném podkladu. Původní penetrační nátěr se odečte. |  |  |  |
|   |  | ZL 05 - Nerealizované práce - Práce uvedené ve změnovém listě se nemusí realizovat. Položka č. 30 je odpočet podlahových lišt. Po dokončení montáže expozice bude montáž a dodávka lišt řešena samostatnou objednávkou.  |  |  |  |
|   |  | ZL 06 - Elektroinstalace kabeláž - V průběhu prací bylo zjištěno, že je nutné provést elektroinstalační práce nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci. Tyto práce jsou uvedené v položkách tohoto změnového listu. |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  | **Cena bez DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **266 091,83** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Výše daně |  |
|   |  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  | **266 091,83** |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | snížená |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **Cena s DPH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **v** |   |   |   | **CZK** |   |   |   |   |   |   |   |   | **266 091,83** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Projektant** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Zpracovatel** |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |   |   |   | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Objednavatel** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Zhotovitel** |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Datum a podpis: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Razítko |   |   |   |   |   |   |   |   | Datum a podpis: |   |   |   | Razítko |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Kód: |  |  |  |  |  |  |  | 241210P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** |  |  |  |  |  | **Národopisná expozice Muzea Dr. Aleše Hrdličky - stavební úpravy 3.NP SOD** |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | **Humpolec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 23.04.2025 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Městské kulturní informační středisko v Humpolci |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |   |
|   | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | TERMGAS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Kód |   | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **266 091,83** | **321 971,11** |
|   |  | **D1** |  | **DODATEK č.1** | 266 091,83 | 321 971,11 |
|   |  |  | **01** |  | **Statické zajištění stropu m.č.303** | 69 750,35 | 84 397,92 |
|   |  |  | **02** |  | **Stavební úpravy m.č.3.05** | 49 572,15 | 59 982,30 |
|   |  |  | **03** |  | **Stavební práce v prostoru schodiště a chodby** | 146 402,20 | 177 146,66 |
|   |  |  | **04** |  | **Penetrace m.č.303 neutralizační** | 20 075,01 | 24 290,76 |
|   |  |  | **05** |  | **Nerealizované práce** | -51 305,18 | -62 079,27 |
|   |  |  | **06** |  | **Elektroinstalace kabeláž** | 31 597,30 | 38 232,73 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |