|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST č. 1**  |
| Objednatel tímto Změnovým listem souhlasím, aby Zhotovitel provedl Dílo odlišně od projektové dokumentace a to za níže uvedených podmínek |
|  |
| *Objednatel:* | *Zhotovitel:* |
| Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitraPřípotoční 300Praha 10 – Vršovice101 00 | Pavel Míka - FALIKOČsl. armády 2244Tábor390 03  |
|  |
| *Název zakázky/Dílo:* | ***Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex*** |  |  |  |  |  |  |
| *Místo/Adresa objektu:* | *Centrotex, Nám. Hrdinů 4, Praha 4* |  |  |  |  |  |  |
| *Realizováno dle:* | *Číslo smlouvy ZSM-20-24/OVZ-2017* |
|  |
| *Stručný popis změny Díla:* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Materiál** |  |   |   |   |   |
|  | PVC vč. prořezu | m2 | 34,95 | 227,00 | 7 933,65 |
|  | Penetrace | kg | 23,00 | 82,00 | 1 886,00 |
|   | stěrka na ruční vyhlazení podkladu | kg | 1 925,00 | 18,60 | 35 805,00 |
|   | stěrka na hrubé opravy podkladu | kg | -16,00 | 28,50 | -456,00 |
|   | pvc sokl | m | -609,50 | 18,40 | -11 214,80 |
|   | tmel Mapesil AC 132 (na tmelení sokl x podlaha) | ks | 29,00 | 160,33 | 4 649,57 |
|  | svářecí šňůra | kg | -4,80 | 257,00 | -1 233,60 |
| **Montáž** | lepení PVC vč. svaru | m2 | 478,00 | -2,31 | -1 104,18 |
|   | tmelení sokl x podlaha | m | 612,00 | 5,20 | 3 182,40 |
| ***Celkem vícepráce - méněpráce*** |   |   |   | **39 448,04** |

Změny: PVC vč. prořezu – důvodem PVC na sokl místo PVC soklu; Penetrace – důvodem vyšší spotřeba; Stěrka na ruční vyhlazení – původně počítáno 1,7kg/m2 – z důvodu nerovnosti povrchů došlo k navýšení množství vyrovnávacího materiálu; PVC sokl materiál – nebylo provedeno; tmel Mapesil AC 132 byl použit na lepení PVC soklu (místo hrany) ve styku s podlahou PVC; Svářecí šňůra – nižší spotřeba materiálu z důvodu širších pásů PVC, Lepení PVC vč. Svaru – upraveno podle skutečnosti, tj. byla svařována pouze chodba (ponížení o šňůru a montáž v místnostech). Změny se týkají již předtím naceněných položek zhotovitelem. Tmel Mapesil (místo PVC soklu) – v ceně obvyklé, v místě a čase u dostupných dodavatelů produktu. |
| *Důvody pro vznik změny s ohledem na ZZVZ:* |
|  |
| *Důvody pro vznik změny termínu dokončení díla:* |
|  |
| *Termín dokončení díla dle SOD:* | 12.08.2017 | *Nový termín dokončení díla:* | ---- |
|  |
| *Změna ceny díla:* |
| *Cena díla se mění na základě zjišťovacího protokolu nebo zhotovitelem přiloženého oceněného položkového výkazu výměr*  |
| *Cena dodatečně požadovaných prací:* | 53456,62 Kč | *Cena neprovedených prací:* | 14008,58 Kč |
| *Celková cena díla dle SOD (bez DPH):* | 328727,18 Kč | *Nová celková cena díla (bez DPH):* | 368175,22 Kč |
|  |
| *Za objednatele:* | *Za zhotovitele:* |
|  |  |
| Ing. Dalibor Dušek v.r. | Pavel Míka v.r. |
| Dne: | 11. 8. 2017 | Dne: | 11. 8. 2017 |