|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** | | | | | | | | |
| Objednatel tímto Změnovým listem souhlasím, aby Zhotovitel provedl Dílo odlišně od projektové dokumentace a to za níže uvedených podmínek | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Objednatel:* | | | | | | | *Zhotovitel:* | | | | |
| Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  Přípotoční 300  Praha 10 – Vršovice  101 00 | | | | | | | Pavel Míka - FALIKO  Čsl. armády 2244  Tábor  390 03 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Název zakázky/Dílo:* | | ***Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex*** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *Místo/Adresa objektu:* | | *Centrotex, Nám. Hrdinů 4, Praha 4* | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *Realizováno dle:* | | *Číslo smlouvy ZSM-20-24/OVZ-2017* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Stručný popis změny Díla:* | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | | **Materiál** |  |  |  |  |  | |  | PVC vč. prořezu | m2 | 34,95 | 227,00 | 7 933,65 | |  | Penetrace | kg | 23,00 | 82,00 | 1 886,00 | |  | stěrka na ruční vyhlazení podkladu | kg | 1 925,00 | 18,60 | 35 805,00 | |  | stěrka na hrubé opravy podkladu | kg | -16,00 | 28,50 | -456,00 | |  | pvc sokl | m | -609,50 | 18,40 | -11 214,80 | |  | tmel Mapesil AC 132 (na tmelení sokl x podlaha) | ks | 29,00 | 160,33 | 4 649,57 | |  | svářecí šňůra | kg | -4,80 | 257,00 | -1 233,60 | | **Montáž** | lepení PVC vč. svaru | m2 | 478,00 | -2,31 | -1 104,18 | |  | tmelení sokl x podlaha | m | 612,00 | 5,20 | 3 182,40 | | ***Celkem vícepráce - méněpráce*** | |  |  |  | **39 448,04** |   Změny: PVC vč. prořezu – důvodem PVC na sokl místo PVC soklu; Penetrace – důvodem vyšší spotřeba; Stěrka na ruční vyhlazení – původně počítáno 1,7kg/m2 – z důvodu nerovnosti povrchů došlo k navýšení množství vyrovnávacího materiálu; PVC sokl materiál – nebylo provedeno; tmel Mapesil AC 132 byl použit na lepení PVC soklu (místo hrany) ve styku s podlahou PVC; Svářecí šňůra – nižší spotřeba materiálu z důvodu širších pásů PVC, Lepení PVC vč. Svaru – upraveno podle skutečnosti, tj. byla svařována pouze chodba (ponížení o šňůru a montáž v místnostech). Změny se týkají již předtím naceněných položek zhotovitelem. Tmel Mapesil (místo PVC soklu) – v ceně obvyklé, v místě a čase u dostupných dodavatelů produktu. | | | | | | | | | | | |
| *Důvody pro vznik změny s ohledem na ZZVZ:* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Důvody pro vznik změny termínu dokončení díla:* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Termín dokončení díla dle SOD:* | | | | 12.08.2017 | | | *Nový termín dokončení díla:* | | | ---- | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Změna ceny díla:* | | | | | | | | | | | |
| *Cena díla se mění na základě zjišťovacího protokolu nebo zhotovitelem přiloženého oceněného položkového výkazu výměr* | | | | | | | | | | | |
| *Cena dodatečně požadovaných prací:* | | | | | 53456,62 Kč | | | *Cena neprovedených prací:* | | | 14008,58 Kč |
| *Celková cena díla dle SOD (bez DPH):* | | | | | 328727,18 Kč | | | *Nová celková cena díla (bez DPH):* | | | 368175,22 Kč |
|  | | | | | | | | | | | |
| *Za objednatele:* | | | | | | *Za zhotovitele:* | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| Ing. Dalibor Dušek v.r. | | | | | | Pavel Míka v.r. | | | | | |
| Dne: | 11. 8. 2017 | | | | | Dne: | | | 11. 8. 2017 | | |