**Dodatek č.1**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**

**Pobočka Děčín**

**Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I**

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ

pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.: +420 721 451 254

E-mail: andrea.beranova1@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

**Sídlo:** Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

 zastoupený: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

Oldřichem Řáhou, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 7900113002/5500

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic**

Místo stavby: **k.ú. Rychnov u Verneřic**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce v hodnotě 84 588,39 Kč bez DPH a zároveň méněpráce v hodnotě 500 673,13 Kč bez DPH.
2. Důvodem dodatku jsou změny týkající se úpravy zemní pláně v souvislosti se skutečně nalezeným podložím po odkrytí potřebných vrstev a naměřených zátěžových hodnot únosnosti zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev na objektech C14 a C11b a dále doplnění 3 svodnic na C14 dle aktuálních odtokových poměrů v lokalitě.

**Čl. II Rozsah změny**

1. Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: - 416 084,74 Kč

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 6 335 650,61 Kč

Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:  5 919 565,87 Kč

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí  **5 919 565,87** **Kč**

DPH 21 % činí **1 243 108,83 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  **7 162 674,70** **Kč**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1312-2024-508207 na zhotovení stavbySpolečná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran příloh.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 05.05.2025 | V Teplicích dne 30.04.2025 |
|  |  |
| *„elektronicky podepsáno“* | …………………………………… |
|  |  |
| **Objednatel****Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele****KPÚ pro Ústecký kraj**  | **zhotovitel****Ing. Adam Sinevič****jednatel společnosti** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** |  |  |  |  |  | **ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 7. 4. 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |   |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |   | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-416 084,74** | **-503 462,54** |
|  |  | **21\_3** |  | **Polní cesta C11b** | -336 073,31 | -406 648,71 |
|  |  |  | **SO 3.2.1** |  | **Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080** | -82 418,35 | -99 726,20 |
|  |  |  |  | **MP1** |  | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | -82 418,35 | -99 726,20 |
|  |  |  | **SO 3.2.2** |  | **Polní cesta C11b km 0,080-0,473** | -253 654,96 | -306 922,50 |
|  |  |  |  | **MP1** |  | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | -309 488,61 | -374 481,22 |
|  |  |  |  | **VCP1** |  | **Změnový list č. 1 - Vícepráce** | 55 833,65 | 67 558,72 |
|  |  | **SO2** |  | **Polní cesta C14 a C15** | -80 011,43 | -96 813,83 |
|  |  |  | **SO2.1.** |  | **Polní cesta C14** | -80 011,43 | -96 813,83 |
|  |  |  |  | **MP1** |  | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | -108 766,17 | -131 607,07 |
|  |  |  |  | **VCP1** |  | **Změnový list č. 1 - vícepráce** | 28 754,74 | 34 793,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21\_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 3.2.1 - Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080 |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-82 418,35** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -82 418,35 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -81 812,73 |  |
| 14 | K | 561071121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 | m2 | -365,750 | 47,01 | -17 193,91 |  |
|  | PP |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(275\*1,33) |  | -365,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -365,750 |  |  |  |
| *15* | *M* | *58530170* | *vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní* | *t* | *-10,534* | *6 134,31* | *-64 618,82* |  |
|  | PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(365,75\*0,4\*1,8\*0,04) |  | -10,534 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -10,534 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -605,62 |  |
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -10,564 | 57,33 | -605,62 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21\_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-309 488,61** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -309 488,61 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -307 360,98 |  |
| 31 | K | 561071121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 | m2 | -1 709,050 | 47,01 | -80 342,44 |  |
|  | PP |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)\*1,33) |  | -1 709,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1 709,050 |  |  |  |
| *32* | *M* | *58530170* | *vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní* | *t* | *-37,008* | *6 134,31* | *-227 018,54* |  |
|  | PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)\*0,4\*1,8\*0,04) |  | -37,008 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -37,008 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -2 127,63 |  |
| 41 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -37,112 | 57,33 | -2 127,63 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21\_3 - Polní cesta C11b |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VCP1 - Změnový list č. 1 - Vícepráce** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **55 833,65** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 55 833,65 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 55 833,65 |  |
| 33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 278,250 | 200,66 | 55 833,65 |  |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "frakce 0-63 mm" 278,25 |  | 278,250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 278,250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 - Polní cesta C14 a C15 |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2.1. - Polní cesta C14 |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-108 766,17** |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -108 766,17 |  |
| 1 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | -408,880 | 266,01 | -108 766,17 |  |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 - Polní cesta C14 a C15 |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2.1. - Polní cesta C14 |  |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VCP1 - Změnový list č. 1 - vícepráce** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **28 754,74** |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 28 698,21 |  |
| 34 | K | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 9,000 | 3 188,69 | 28 698,21 |  |
|  | PP |  | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 56,53 |  |
| 39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,986 | 57,33 | 56,53 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |