**Dodatek č.1**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**

**Pobočka Děčín**

**Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I**

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ

pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.: +420 721 451 254

E-mail: andrea.beranova1@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

**Sídlo:** Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

Oldřichem Řáhou, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 7900113002/5500

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic**

Místo stavby: **k.ú. Rychnov u Verneřic**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce v hodnotě 84 588,39 Kč bez DPH a zároveň méněpráce v hodnotě 500 673,13 Kč bez DPH.
2. Důvodem dodatku jsou změny týkající se úpravy zemní pláně v souvislosti se skutečně nalezeným podložím po odkrytí potřebných vrstev a naměřených zátěžových hodnot únosnosti zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev na objektech C14 a C11b a dále doplnění 3 svodnic na C14 dle aktuálních odtokových poměrů v lokalitě.

**Čl. II Rozsah změny**

1. Rozsah změny ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: - 416 084,74 Kč

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 6 335 650,61 Kč

Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:  5 919 565,87 Kč

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí  **5 919 565,87** **Kč**

DPH 21 % činí **1 243 108,83 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  **7 162 674,70** **Kč**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1312-2024-508207 na zhotovení stavbySpolečná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran příloh.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Teplicích dne 05.05.2025 | V Teplicích dne 30.04.2025 | |
|  |  | |
| *„elektronicky podepsáno“* | …………………………………… | |
|  |  | |
| **Objednatel**  **Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele**  **KPÚ pro Ústecký kraj** | | **zhotovitel**  **Ing. Adam Sinevič**  **jednatel společnosti** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | **Stavba:** | | | | | |  |  |  |  |  | | **ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | Místo: | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Datum: | |  |  |  | | 7. 4. 2025 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | Zadavatel: | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Projektant: | |  |  |  | |  | | | | |
|  | Zhotovitel: | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Zpracovatel: | | |  |  | |  | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | Kód | | | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **-416 084,74** | | | | | | | | | | **-503 462,54** | | | |
|  |  | | **21\_3** | | | | | |  | **Polní cesta C11b** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -336 073,31 | | | | | | | | | | -406 648,71 | | | |
|  |  | |  | | **SO 3.2.1** | | | | |  | **Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -82 418,35 | | | | | | | | | | -99 726,20 | | | |
|  |  | |  | |  | **MP1** | | | | |  | | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -82 418,35 | | | | | | | | | | -99 726,20 | | | |
|  |  | |  | | **SO 3.2.2** | | | | |  | **Polní cesta C11b km 0,080-0,473** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -253 654,96 | | | | | | | | | | -306 922,50 | | | |
|  |  | |  | |  | **MP1** | | | | |  | | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -309 488,61 | | | | | | | | | | -374 481,22 | | | |
|  |  | |  | |  | **VCP1** | | | | |  | | **Změnový list č. 1 - Vícepráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 833,65 | | | | | | | | | | 67 558,72 | | | |
|  |  | | **SO2** | | | | | |  | **Polní cesta C14 a C15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -80 011,43 | | | | | | | | | | -96 813,83 | | | |
|  |  | |  | | **SO2.1.** | | | | |  | **Polní cesta C14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -80 011,43 | | | | | | | | | | -96 813,83 | | | |
|  |  | |  | |  | **MP1** | | | | |  | | **Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -108 766,17 | | | | | | | | | | -131 607,07 | | | |
|  |  | |  | |  | **VCP1** | | | | |  | | **Změnový list č. 1 - vícepráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 754,74 | | | | | | | | | | 34 793,24 | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Stavba: | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Objekt: | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | 21\_3 - Polní cesta C11b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Soupis: | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | SO 3.2.1 - Polní cesta C11b km 0,000 až 0,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Úroveň 3: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| PČ | | Typ | | Kód | | | | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | | Množství | | | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | | | Cenová soustava | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | **-82 418,35** | | | |  | | |
|  | | D | | HSV | | | | | | | | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | -82 418,35 | | | |  | | |
|  | | D | | 5 | | | | | | | | Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | -81 812,73 | | | |  | | |
| 14 | | K | | 561071121 | | | | | | | | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | -365,750 | | | 47,01 | | | | -17 193,91 | | | |  | | |
|  | | PP | |  | | | | | | | | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | VV | |  | | | | | | | | -(275\*1,33) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | -365,750 | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | VV | |  | | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | -365,750 | | |  | | | |  | | | |  | | |
| *15* | | *M* | | *58530170* | | | | | | | | *vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *t* | | | | *-10,534* | | | *6 134,31* | | | | *-64 618,82* | | | |  | | |
|  | | PP | |  | | | | | | | | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | VV | |  | | | | | | | | -(365,75\*0,4\*1,8\*0,04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | -10,534 | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | VV | |  | | | | | | | | Součet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | -10,534 | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | D | | 998 | | | | | | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | -605,62 | | | |  | | |
| 24 | | K | | 998225111 | | | | | | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | -10,564 | | | 57,33 | | | | -605,62 | | | |  | | |
|  | | PP | |  | | | | | | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21\_3 - Polní cesta C11b | | | |  |  |  |
| Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 | | | |  |  |  |
| Úroveň 3: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-309 488,61** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -309 488,61 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -307 360,98 |  |
| 31 | K | 561071121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 | m2 | -1 709,050 | 47,01 | -80 342,44 |  |
|  | PP |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)\*1,33) |  | -1 709,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1 709,050 |  |  |  |
| *32* | *M* | *58530170* | *vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní* | *t* | *-37,008* | *6 134,31* | *-227 018,54* |  |
|  | PP |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -((1560-275)\*0,4\*1,8\*0,04) |  | -37,008 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -37,008 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -2 127,63 |  |
| 41 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -37,112 | 57,33 | -2 127,63 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stavba: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Objekt: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | 21\_3 - Polní cesta C11b | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Soupis: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | SO 3.2.2 - Polní cesta C11b km 0,080-0,473 | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Úroveň 3: | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **VCP1 - Změnový list č. 1 - Vícepráce** | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Místo: | | | |  | |  | |  | |  | | Datum: | | 7. 4. 2025 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | |  | |  | |  | | **55 833,65** | |  | |
|  | | D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 55 833,65 | |  | |
|  | | D | | 5 | | Komunikace pozemní | |  | |  | |  | | 55 833,65 | |  | |
| 33 | | K | | 564851111 | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | m2 | | 278,250 | | 200,66 | | 55 833,65 | |  | |
|  | | PP | |  | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | "frakce 0-63 mm" 278,25 | |  | | 278,250 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | Součet | |  | | 278,250 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stavba: | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Objekt: | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | SO2 - Polní cesta C14 a C15 | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Soupis: | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | SO2.1. - Polní cesta C14 | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Úroveň 3: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **MP1 - Změnový list č. 1 - Méněpráce** | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Místo: | | |  | |  | |  | |  | | Datum: | | 7. 4. 2025 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| PČ | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | |  | |  | |  | | **-108 766,17** | |  | |
|  | D | | 5 | | Komunikace pozemní | |  | |  | |  | | -108 766,17 | |  | |
| 1 | K | | 564861111 | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | m2 | | -408,880 | | 266,01 | | -108 766,17 | |  | |
|  | PP | |  | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODBYT\_3\_4628 - Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 - Polní cesta C14 a C15 | | | |  |  |  |
| Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2.1. - Polní cesta C14 | | | |  |  |  |
| Úroveň 3: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VCP1 - Změnový list č. 1 - vícepráce** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 7. 4. 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **28 754,74** |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 28 698,21 |  |
| 34 | K | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 9,000 | 3 188,69 | 28 698,21 |  |
|  | PP |  | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 56,53 |  |
| 39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,986 | 57,33 | 56,53 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |