* 1. **Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 165-2017/OÚaHR/OIV**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

**1. smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

fax: 483 357 353

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **Atelier 4 s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Jiřím Šmídem

se sídlem: Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 46710141

DIČ: CZ46710141

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 6968733/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421

dále jen **„zhotovitel“**

# 

Předmětem dodatku č.1 smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a realizace stavby

**„ Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení, Jablonec nad Nisou“**

je změna termínu dokončení díla, ke které došlo posunutím termínu dokončení dokumentace pro stavební povolení.

# 2. Termín plnění zakázky

Původní text

Termín dokončení díla:

Dokumentace pro provádění stavby do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Se nahrazuje textem

Termín dokončení díla:

Dokumentace pro provádění stavby do 60 dnů od předání upravené dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

Ostatní ujednání původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 této Smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku Smlouvy.**

Za objednatele Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne …………………………… v Jablonci nad Nisou, dne 16.8.2017

…………………………………….. ……………………………………..

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. Jiří Šmíd, jednatel

náměstek primátora

……………………………………..

Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a

hospodářského rozvoje

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby