**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná

IČO: 62690281. Nejsme plátci DPH.

Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové,

č.ú. : 3336511 / 0710

Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná

Email: kancelar@sosvet.cz

 (dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupena: Ing. Josef Kosinka – jednatel, jednatel společnosti

IČ: 455 36 422

DIČ: CZ455 36 422

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Josef Kosinka

tel.: 491 462 554, mail: stavba@stako-ck.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem **„SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava venkovního hřiště“** (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, **Příloha č.1\_OZ2** (Změnový list).

.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 88 519,79 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **2 750 754,10 Kč bez DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy bez DPH  | **1 849 288,84 Kč**  |
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH | **2 662 234,31 Kč** |
| Cena víceprací bez DPH | **88 519,79 Kč** |
| Cena méněprací bez DPH | **0,00 Kč** |
| Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH *(po připočtení VCP a odečtení MNP)* | **2 750 754,10 Kč** |
| DPH | **577 658,36 Kč** |
| Cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH | **3 328 412,46 Kč** |

1. Termín pro provedení díla se neprodlužuje.
2. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
2. nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
3. Celkový cenový nárůst všech změn provedených podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) - zákon o ZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

**Příloha č.1\_OZ2** (Změnový list)

**Zhotovitel: Objednatel:**

Ve Hradci Králové dne 21.4.2025 Ve Hradci Králové 21.4.2025 dne 21.4.2025

Kosinka Rubáčková

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

......................, ........................ ..............................