- č.j.: NPU-430/30119/2025

- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 3004H1230026 ze dne 10. 10. 2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: 	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX, náměstek ředitele

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

IČO: 			25606468

DIČ: 			CZ25606468

Se sídlem: 		Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Zastoupený: 		XXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva

Doručovací adresa:

Na Pomezí 2483

252 63 Roztoky

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230026, 
č.j. NPÚ- 430/85614/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – sanace štolového systému, oprava ohradní zdi Část 2: Oprava fasády ohradní zdi a odvodnění ohradní zdi“

- V souladu s čl. IV. odst. 4.10.1 písm. a) uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

- Na základě nálezové situace, rozhodnutí objednatele a požadavků památkové péče o jiném způsobu provedení opravy podzemní části u stěny „C“ a provedení prací jiným podnikatelským subjektem (Řehák – SPELEO s.r.o.) se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení díla.

Při provádění prací vznikla potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů (oprava štoly za opěrnou zdí „C“). Potřeba těchto změn vznikla v důsledku nálezové situace, požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu a nemožnosti opravy stávající štoly v plánovaném rozsahu. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek smlouvy uzavřené mezi objednatelem a jiným subjektem (Řehák – SPELEO s.r.o.) dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek ze strany objednatele a musí vyčkat na dokončení prací v termínu nového subjektu. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým mění termín pro dokončení díla.

Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí

- Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že

Čl. IV odst. 4.3/:

Doba pro dokončení díla:   do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (do XXXXXXXXXXX)

se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 3. takto:

B/ Doba pro dokončení díla: do XXXXXXXXXXXXXX

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1210026 ze dne 10. 10. 2023 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V    Roztokách   dne    7. 4. 2025 	V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2025

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

XXXXXXXXXXXXXX	v.z. Ing. Josef Masaryk

člen představenstva	náměstek

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh: