Č.j.: 2025/1282/NM

**Smlouva č. 250339 o vývoji a úpravách software agilními metodami**

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

**Futured apps s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70585

se sídlem Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno

IČ: 29280192 DIČ: CZ29280192

zastoupená Lukášem Strnadlem, jednatelem

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Dodavate**l“)

a

**Národní muzeum**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68,110 00 Praha

IČ: 00023272, DIČ: CZ0002327

zastoupen: Ing. Souček Martin, Ph.D., Ředitel odboru digitalizace a informačních systémů

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Klient**“)

**I. Preambule**

1. Dodavatel je poskytovatelem služeb v oblasti vývoje a úpravy softwaru. Smluvní strany mají zájem za dále uvedených podmínek navázat vzájemnou spolupráci, na základě, které budou ze strany Dodavatele poskytovány Klientovi služby vývoje a úpravy softwaru a související činnosti specifikované dále v této smlouvě (dále jen „Služby“ a „Smlouva“), a na základě které zaplatí Klient za poskytované Služby Dodavateli sjednanou odměnu.

2. Služby poskytované Dodavatelem podle této Smlouvy budou probíhat za použití agilních metod řízení projektů. Agilní vývoj je alternativní přístup k vývoji softwaru, který upřednostňuje včasné a průběžné dodávání funkčního softwaru. Proces zahrnuje rozdělení práce na malé a celistvé dílčí celky a jejich dodání v krátkých intervalech, což umožňuje průběžnou zpětnou vazbu a úpravy.

3. Tato smlouva je svým charakterem smlouvou rámcovou a sama o sobě nezavazuje Dodavatele k poskytnutí žádné konkrétní Služby. Samotné Služby budou poskytovány na základě jednotlivých požadavků Klienta (dále jen „Objednávka“). Veškeré Objednávky podléhají režimu této Smlouvy, není-li výslovně dohodnuto jinak.

4. Veškeré časové a cenové odhady, které Dodavatel Klientovi prezentuje, jsou nezávazné, není-li výslovně stanoveno jinak.

5. Vymezení pojmů:

5.1. Product backlog je seznam Služeb objednaných Objednávkami rozdělených pro potřeby vývoje na dostatečně malé a celistvé dílčí celky (user stories). Služby objednané Klientem po vytvoření prvotního Product backlogu na něj dodatečně zařazuje Product owner. Klient může do aktuální podoby Product backlogu kdykoliv nahlížet prostřednictvím projektové aplikace Notion.

5.2. Product owner je autorizovaná osoba na straně Klienta oprávněna za Klienta jednat, komunikovat, analyzovat postup plnění Smlouvy, řídit priority a řešit nastalé problémy související s plněním Smlouvy. Zejména má na starosti zařazení obsahu Objednávek (tvorbu a zařazení user stories) na Product backlogu, vyjasnění obsahu Objednávek včetně komunikace takového vyjasnění směrem k Autorizované osobě Dodavatele, správu Product backlogu, a řízení priorit jednotlivých user stories. V součinnosti s Autorizovanou osobou Dodavatele má dále právo podílet se na plánování Sprintů, přípravě Sprint backlogů a činností Vývojového týmu. Product owner za Klienta dále schvaluje výsledky činnosti, které mu jsou Vývojovým týmem prezentovány, zaujímá k nim stanoviska, rozhoduje o jejich implementaci a na závěr rozhoduje rovněž o zařazení jednotlivých dílčích user stories a/nebo zpracovaných epics do produkce (jakmile je možné spustit mobilní aplikaci alespoň jako minimum viable product, zkráceně MVP). Osoba Product ownera a její kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze A Smlouvy.

5.3. Autorizovaná osoba Dodavatele je osobou oprávněnou za Dodavatele jednat, komunikovat s Klientem a jeho Product Ownerem, kontrolovat postup plnění Smlouvy a řešit nastalé problémy související s plněním Smlouvy. Zejména má na starosti rozdělovat činnosti mezi Vývojový tým a řídit jeho práci, plánovat v součinnosti s Product Ownerem Sprinty a schvalovat realizovatelnost připraveného Sprint Backlogu, účastnit se jednotlivých Sprint reviews a řešit případné požadavky Klienta na uvolnění členů Vývojového týmu. Autorizovaná osoba Dodavatele a její kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze A Smlouvy.

5.4. Vývojový tým je skupinou osob na straně Dodavatele, která bude jménem Dodavatele poskytovat Služby dle této smlouvy a jednotlivých Objednávek. Činnost Vývojového týmu spočívá zejména v práci na jednotlivých user stories tak, aby byly splněny cíle stanovené pro jednotlivé Sprinty a dále také v participaci na vytváření Product backlogu a Sprint Backlogu, zajištění dema v rámci Sprint review, a případných dalších činností nezbytných pro řádné poskytování Služeb.

5.5. Man-day je měrnou jednotkou odměny při použití cenového režimu time&material. Jde o 8 hodin soustředěné práce jednoho člověka v jednom pracovním dni. V rámci agilního vývoje jsou jednotliví členové Vývojového týmu zapojeni do jediného projektu a věnují mu během pracovního dne veškerý čas. Výjimkou jsou Autorizovaná osoba Dodavatele, tester a designér, kteří nevěnují projektu veškerý pracovního čas, a jejich odměna je stanovena hodinovou sazbou. Hodinové sazby a sazby za Man-day jednotlivých členů Vývojového týmu jsou stanoveny v Příloze B Smlouvy.

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vznikajících při tvorbě projektů na vývoj či úpravu softwaru dle podmínek specifikovaných Klientem na základě objednávky (dále jednotlivě „Projekt“ či společně „Projekty“), ledaže se smluvní strany dohodnou jinak

2. Každý Projekt se skládá z jednoho nebo více dílčích celků, které budou Dodavateli předloženy Klientem ve formě objednávek k zařazení do Product backlogu (dále jednotlivě „Objednávka“).

3. Proces objednávek je ujednán následovně:

3.1. Požadavky na rozvoj aplikace budou předávány Dodavateli prostřednictvím kolaborativní platformy Notion formou elektronicky podaných žádostí Klienta o cenovou kalkulaci a harmonogram realizace požadavku. Klient se zároveň se zadáním požadavku do platformy Notion zavazuje informovat o zadání požadavku Dodavatele jiným komunikačním kanálem běžně používaným mezi smluvními stranami, např. e-mailem nebo skrze aplikaci Slack. Dodavatel je povinen cenovou kalkulaci a harmonogram realizace požadavku zpracovat a předat Klientovi bez zbytečného odkladu podle složitosti požadavku, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne jeho uplatnění. Nebude-li v této lhůtě doručena Klientovi odpověď, má se za to, že Dodavatel požadavek v celém rozsahu odmítl.

3.2. V případě nesouhlasu Klienta s cenovou kalkulací a harmonogramem realizace požadavku vyvolá Klient do 3 pracovních dnů od přijetí cenové kalkulace a/nebo harmonogramu jednání ke stanovení nové cenové kalkulace a harmonogramu realizace požadavku, případně ve spojení s úpravou požadavku. Dodavatel ve stejné lhůtě jako v bodě 3.1 upraví na základě výsledku jednání smluvních stran cenovou kalkulaci a harmonogram realizace požadavku.

3.3. Souhlasí-li Klient s předmětem, cenovou kalkulací a harmonogramem realizace požadavku, potvrdí Dodavateli do 3 pracovních dnů tento požadavek. V případě, že se Klient do 3 pracovních dnů od doručení nevyjádří k cenové kalkulaci a/nebo harmonogramu, považují se tyto dokumenty za schválené.

3.4. Potvrzení požadavku Dodavatelem se považuje za přijetí návrhu dílčí smlouvy.

4. Tato smlouva není Projektem ani Objednávkou a nezavazuje tak Dodavatele k poskytnutí konkrétních Služeb. Veškeré Projekty a jejich Objednávky podléhají režimu této smlouvy, není-li výslovně dohodnuto jinak.

5. Před zahájením poskytování Služeb dle jednotlivých Objednávek sestaví Autorizovaná osoba Dodavatele Vývojový tým dle požadavků na předpokládanou odbornost jednotlivých členů Vývojového týmu v souladu s Produktovou vizí a dle předpokládaného rozsahu Product backlogu. Seznam členů Vývojového týmu včetně informací o způsobu, jak je kontaktovat, je uveden v Příloze A Smlouvy.

6. Dodavatel bude poskytovat objednané Služby na základě Objednávek tímto způsobem:

1.1. Product owner zařadí každou Objednávku na Product backlog dle své úvahy buď jako celek (jednu user story) nebo jako více dílčích user stories, tzv. epic, přičemž sestavení/aktualizace Product backlogu tak, aby byl s ohledem na existující Objednávky úplný, musí ze strany Product ownera proběhnout před naplánováním nejbližšího následujícího období, ve kterém bude poskytování Služeb probíhat. Každá user story, kterou Product owner na Product backlog zařadí se považuje za řádnou Objednávku.

1.2. Dle rozsahu Product backlogu následně Product owner společně s Autorizovanou osobou Dodavatele určí okamžik zahájení Služeb v daném Projektu.

1.3. Product owner spolu s Autorizovanou osobou Dodavatele a Vývojovým týmem prodiskutuje rozsah user stories, které plánuje zařadit ke zpracování alespoň 2 pracovní dny před zahájením dalšího Projektu.

1.4. Na základě prodiskutovaného rozsahu dle předchozího odstavce Product owner následně zařadí vybrané user stories z Product backlogu ke zpracování tak, aby se s ním Vývojový tým mohl seznámit alespoň 1 pracovní den před zahájením prací (tj. začínají-li práce v pondělí, je potřeba zařadit user stories nejpozději v pátek). O tomto vyrozumí Autorizovanou osobu Dodavatele, která jej zadá Vývojovému týmu ke zpracování.

1.5. Okamžikem označení všech user stories za „Done“ v rámci aplikace Jira se user stories považují za zpracované a Služby poskytnuté dle konkrétní Objednávky za řádně poskytnuté.

1.6. Před implementací/předáním výsledku Projektu proběhne společná prohlídka výstupu a v rámci něj prezentace dema. Během společné prohlídky dojde rovněž k vyjasnění případných námitek vznesených ze strany Product ownera vůči zpracovaným user stories. Ukáže-li se, že jednotlivé user stories fungují správně, budou tyto user stories dohodnutým způsobem implementovány či jinak předány Klientovi. Nefungují-li správně a není-li možné identifikovat problém/příčinu v rámci společné prohlídky, je Dodavatel oprávněn ponechat si čas na analýzu problému před jejím zařazením na Product backlog jako nové objednávky služeb. V opačném případě je veškeré případné další požadavky na základě vznesených námitek vůči zpracovaným user stories Product owner povinen zařadit na Product backlog jako další Objednávky Služeb. Klient, resp. jeho Product owner nemají povinnost se společné prohlídky účastnit, jejich účast však může být přínosná pro efektivitu poskytovaných Služeb.

2. Průběh poskytování Služeb dle předchozího odstavce je zachycen v rámci projektové aplikace Jira, do které Dodavatel Klientovi poskytl přístup, přičemž veškeré shora stanovené procesy jsou Dodavatel, Klient i všechny osoby vystupující na straně jedné či druhé smluvní strany povinny automaticky provádět v rámci této aplikace, prostřednictvím jejíhož uživatelského rozhraní je možné sestavovat jednotlivé backlogy, sledovat postup poskytování Služeb apod.

3. Dodavatel je oprávněn pozdržet implementaci či předání v případě, že bude mít důvodné podezření, že Klient nehodlá či nebude schopen uhradit vyúčtovanou cenu, a to až do úplného zaplacení nebo do doby, než mu dá Klient přiměřenou jistotu.

4. Autorizovaná osoba Dodavatele má při plánování Projektu dle čl. 3.3 právo rozporovat realizovatelnost user stories zařazených na projektový backlog v rámci Sprintu a termínů stanovených Product ownerem. V takovém případě je Product owner povinen vzít námitky Autorizované osoby v potaz a adekvátně upravit backlog a časové odhady práce na jednotlivých user stories. Klient přitom bere na vědomí, že v opačném případě Dodavatel neodpovídá za případné prodlení s poskytováním Služeb.

5. Klient je dále povinen na základě konzultací s Autorizovanou osobou Dodavatele udržovat stav Objednávek zařazených na Product backlogu vždy v takovém rozsahu, aby byli členové Vývojového týmu plně vytíženi alespoň po celý Projekt.

6. Nastane-li i přesto v průběhu poskytování Služeb situace, kdy někteří členové Vývojového týmu mají v daném Projektu již veškerou práci na zařazených user stories hotovou, a nedohodne-li se Product owner s Autorizovanou osobou Dodavatele na zařazení dalších user stories do aktuálně probíhajícího Projektu tak, aby byli tito členové vytíženi, může Product owner požádat Autorizovanou osobu, aby vybraným členům Vývojového týmu přidělila práci na projektech nijak nesouvisejících s touto Smlouvou. Autorizovaná osoba vyvine snahu, aby požadavku Product ownera vyhověla, bude-li mít pro tyto členy Vývojového týmu uplatnění v jiných projektech. Vyhoví-li Dodavatel požadavku Product ownera, nevzniká po dobu dočasného přidělení člena Vývojového týmu na jiné projekty Dodavateli nárok na odměnu dle této Smlouvy.

**III. Cena za Služeb**

1. Cena za Služby se sjednává v režimu time&material (cena měřená).

2. Cena sjednaná v režimu time&material se stanoví jako součin sazby každého konkrétního alokovaného pracovníka Vývojového týmu a počtu jím vykázaných Man-days či hodin (u členů Vývojového týmu s hodinovou sazbou). Pro účely výpočtu odměny je rozhodný skutečný počet vykázaných Man-days/hodin. Případné překročení Man-days/hodin alokovaných v Projektu nebo jakémkoliv jiném odhadu poskytnutém Klientovi, nezbavuje Klienta povinnosti je uhradit. Pokud Klient s počty vykázaných Man-days/hodin nesouhlasí, zavazují se smluvní strany v dobré víře jednat o řešení takové situace. Dodavatel v tomto kontextu prohlašuje, že si je vědom omezení vyplývajícího z maximální částky, která může být dle této Smlouvy uhrazena. Sazby jednotlivých členů Vývojového týmu jsou určeny v Příloze B této Smlouvy.

3. Cena za Služby v režimu time&material je splatná jednou měsíčně na základě faktury vystavené Dodavatelem, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly služby poskytovány.

4. Celková cena plnění podle této smlouvy za tři roky nesmí překročit 1.800.000,- Kč bez DPH.

5. Nebude-li jakákoliv vyúčtovaná částka ve splatnosti uhrazena, je Dodavatel oprávněn okamžitě přerušit práci na veškerých Objednávkách pro Klienta. O přerušení a důvodech informuje Klienta bez zbytečného odkladu. Při dodatečné úhradě dlužné částky si Dodavatel vyhrazuje právo jednostranně určit nové časové rozvržení dalšího poskytování Služeb.

6. Pro případ prodlení Klienta s úhradou jakékoliv vyúčtované částky podle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši.

**IV. Další práva a povinnosti stran**

1. Dodavatel postupuje při poskytování Služeb s odbornou péčí s výjimkou případů, kdy Klient nesouhlasil s komplexním posouzením dopadů objednaných Služeb (např. v situaci kdy Dodavatel upravuje aplikaci vyvinutou jiným autorem). Přitom Dodavatel není povinen přezkoumávat informace, které mu Klient v souvislosti s Objednávkami sdělí.

2. Ukáže-li se po poskytnutí Služby, že tato nefunguje očekávaným způsobem, je na Klientovi, aby zadal řešení této situace Dodavateli jako samostatnou Objednávku. V případě, že nastane okolnost nezávislá na vůli Dodavatele, která ohrozí či ovlivní poskytování Služeb, není Dodavatel povinen k náhradě újmy. Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu veškeré újmy (škody a nemajetkové újmy), která může při plnění této smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku rovnající se ceně prací uvedené v čl. III. odst.4 této smlouvy. Zároveň, v případě podpory a dalšího vývoje, je náhrada újmy dále omezena v jednom kalendářním roce na celkovou cenu podpory a dalšího vývoje, kterou Klient uhradil za předmětný kalendářní rok. Ušlý zisk, nepřímé a následné škody se zásadně nenahrazují. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno.

3. Klient je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, zejména mu předat veškerá potřebná data a informace potřebná k poskytování Služeb. Po dobu, po kterou tato součinnost není ze strany Klienta poskytnuta je Dodavatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb až do doby jejího poskytnutí.

4. Klient zároveň bere na vědomí, že za stanovení rozsahu poskytovaných Služeb odpovídá sám Klient, když Product owner, tedy osoba na jeho straně, má plnou kontrolu nad příkazy, které udílí Dodavateli (jeho Autorizované osobě, a jeho Vývojovému týmu), přičemž Dodavatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou Klientovi provedením příkazu Klienta.

5. Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám aspoň v pojistné částce 2 000 000 Kč. Pokud tato pojistná smlouva předložená v souladu s podmínkami zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy je sjednána na dobu kratší, než je trvání této smlouvy, je Dodavatel povinen před ukončením platnosti pojistné smlouvy vždy předložit novou pojistnou smlouvu tak, aby pojistné doby na sebe navazovaly, a to až do ukončení doby trvání této smlouvy.

6. V případě prodlení Dodavatele s řádným plněním povinností v termínech sjednaných v této smlouvě, je Klient oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu v následující dohodnuté výši:

1.1. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je Klient oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká právo Klienta požadovat náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti Dodavatele. Rovněž tím není dotčeno splnění povinnosti Dodavatele, která je smluvní pokutou zajištěna.

8. Pokud bude Dodavatel určitou část plnění dle této smlouvy zajišťovat prostřednictvím poddodavatelů, přebírá za tyto subdodavatele odpovědnost za škodu způsobenou objednateli ve všech případech porušení smluvních povinností, včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

**V. Zákaz přetahování pracovníků a mlčenlivost**

1. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy a 12 měsíců následujících po jejím ukončení zdržet se činění jakýchkoliv přímých a/nebo nepřímých pracovních nabídek pracovníkům Smluvních stran, nebo přijímání takových nabídek od nich, vstupu do jakéhokoliv pracovněprávního, obchodního či obdobného vztahu, jehož cílem by bylo, aby pracovník Smluvních stran vykonával jakoukoliv činnost pro druhou smluvní stranu, nebo osoby s druhou smluvní stranou spojené, či jakéhokoliv jednání, které by fakticky k takovému výsledku směřovalo. Jakýmkoliv porušením této povinnosti vzniká druhé smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy na ni uplatní nárok u druhé smluvní strany. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje případné nároky na náhradu škody.

2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a chránit před únikem veškeré důvěrné informace, se kterými se v souvislosti s plněním této smlouvy dostanou do styku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré údaje, které tak některá ze smluvních stran výslovně označí, či které se v obchodním odvětví obecně považují za citlivé či důvěrné, a dále zejména

2.1. veškeré přístupové údaje k systémům některé ze smluvních stran,

2.2. osobní údaje poskytnuté některou ze smluvních stran,

2.3. obchodní tajemství, cenové nabídky, neveřejné obchodní a marketingové plány, know-how, seznamy zákazníků, prodejní statistiky, informace o vnitřních poměrech druhé strany.

3. Smluvní strany se zavazují Důvěrné informace neposkytnout třetí osobě vyjma takových, u kterých je z podstaty jejich práce nezbytné, aby s nimi byli seznámeni (zejména účetní, auditoři, daňoví či právní poradci, subdodavatelé Dodavatele apod.), a kteří jsou smluvně nebo ze zákona zavázáni k mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu jako podle této smlouvy.

4. Obě smluvní strany omezí počet zaměstnanců a případných subdodavatelů pro styk s Důvěrnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku Důvěrných informací.

5. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na Důvěrné informace, které byly druhou smluvní stranou zproštěny ochrany, jsou, nebo se stanou, veřejně dostupnými, či jsou k jejich šíření povinny na základě některého právního předpisu v rozsahu sdělení pouze tomu subjektu, kterému je smluvní strana povinna Důvěrné informace sdělit a v případech, kde je zveřejnění takové informace součástí Služby.

6. Smluvní strany se zavazují dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku smlouvy bez časového omezení i po zániku smlouvy.

**VI. Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to do 30.6.2026.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu, výpovědní doba činí 2 měsíce. Ustanovení této rámcové smlouvy zůstávají platné pro všechny Objednávky, a to až do doby jejich splnění. I po výpovědi této rámcové smlouvy zůstávají účinná všechna ujednání, která mají dle své podstaty působit i po zániku této smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět dílčí smlouvu (tj. odvolat Objednávku) uzavřenou na základě této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou. Kromě toho lze Objednávku vypovědět v případě, kdy se druhá smluvní strana dostane do úpadku a nedá přiměřenou záruku, že své povinnosti dle Objednávky přesto splní.

4. Dodavatel může dosud nesplněné Objednávky vypovědět také v případě, kdy se Klient dostane do prodlení s jakoukoliv platbou Dodavateli a tuto neuhradí ani do 3 pracovních dnů poté, co jej na prodlení Dodavatel upozorní. V případě výpovědi podle tohoto odstavce zůstává Dodavateli zachován nárok na již vykázané Man-days/hodiny.

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem.

**VII. Duševní vlastnictví**

1. Je-li výsledek poskytnuté Služby autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, použijí se ustanovení tohoto článku. Autorskými díly bude především zdrojový kód, texty, design, grafika a fotografie a další díla, která naplní pojmové znaky autorského díla, ale nejsou v tomto výčtu uvedena.

2. Úplným zaplacením ceny za Objednávku, v rámci, níž bylo pro Klienta vytvořeno autorské dílo, dochází k poskytnutí licence podle tohoto článku v rozsahu, který odpovídá předmětné Objednávce. Udělená licence přitom nevylučuje právo Dodavatele s autorskými díly nakládat, tato díla dále měnit, vyvíjet je či je jinak spojovat výlučně za účelem poskytování Služeb dle této smlouvy. Úplným zaplacením ceny za veškeré Služby poskytnuté dle této smlouvy (tj. k okamžiku, kdy jsou veškeré pohledávky mezi Klientem a Dodavatelem vyrovnány), při nichž byla pro Klienta vytvořena autorská díla, dochází rovněž k poskytnutí licence ke všem takto vytvořeným dílům, jejich vývojovým krokům a dílčím modifikacím, jakož i k finální verzi díla samotného, a to v rozsahu dle tohoto článku.

3. Dodavatel prohlašuje, že je k poskytnutí licence v uvedeném rozsahu oprávněn. Dodavatel prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou Klientovi poskytuje, je oprávněn vykonávat a že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence Klientovi, jak činí touto smlouvou. Dodavatel zároveň prohlašuje, že užitím díla Klientem v souladu s poskytnutou licencí nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob.

4. Klient naopak souhlasí s bezúplatným užitím děl, průmyslových práv a databází Dodavatelem, k nimž vykonává práva Klient, za účelem poskytování Služeb.

5. Klient je v souladu s ust. § 2634 občanského zákoníku vždy oprávněn užít dílo k účelu, jak vyplývá z této smlouvy. Klient však není povinen licenci k dílu využít.

6. Dodavatel současně touto smlouvou poskytuje Klientovi jako nabyvateli výhradní oprávnění dílo užít všemi způsoby užití, jak jsou v ust. § 12 vymezena autorským zákonem a jak je vymezen touto smlouvou (dále jen „licence“), přičemž licence je poskytnuta bez teritoriálního, množstevního a časového omezení. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně za Služby dle čl. III této smlouvy.

7. Klient dále bere na vědomí, že dílo může obsahovat komponenty či části děl třetích stran, včetně open source licencí, a že v takovém případě se licence na základě této smlouvy nevztahuje na díla třetích stran, které jsou součástí díla dle této smlouvy, ale vztahují se na ně podmínky dle konkrétních open source licencí. Klient dále bere na vědomí, že další použití těchto částí tak podléhá příslušným licenčním; dílo jako celek však podléhá licenci dle této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že bude-li dílo obsahovat zdrojový kód, který by byl opatřen některým typem veřejné licence (tzv. open source software), upozorní na to Klienta.

**VIII. Závěrečná ujednání**

1. Mají-li se strany podle této smlouvy, dílčích smluv nebo dohodnuté praxe o něčem informovat, pak postačí zaslání e-mailu na adresu autorizované osoby druhé smluvní strany (není-li dohodnuto jinak). S ohledem na to, že Klientovi byl Dodavatelem poskytnut přístup do projektového systému Dodavatele – aplikace Notion, který obsahuje dotčené informace, postačí při komunikaci rovněž zpřístupnění informací v tomto systému.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy.

4. Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatné či neúčinné, dohodly se smluvní strany, že jej bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti (nejpozději však do 30 dnů ode dne právní moci případného rozhodnutí, kterým byla neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení potvrzena) nahradí ustanovením, které bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení.

5. Ustanovení této smlouvy týkající se důvěrných informací a týkající se zákazu přetahování zaměstnanců zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy, pokud to povaha závazků z nich vyplývajících připouští.

6. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy ani z dílčích smluv nemůže žádná ze smluvních stran převést nebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

7. Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží jeden a Klient dva.

9. Součástí smlouvy jsou rovněž:

Příloha A - Product Owner, Vývojový tým a Autorizovaná osoba Dodavatele

Příloha B - Ceník Man-day & hodinových sazeb

V Praze dne

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Klient Dodavatel

**Příloha A – Product owner, Vývojový tým a Autorizovaná osoba Dodavatele**

**Product Owner:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vývojový tým

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkce/pozice** | **Jméno a příjmení** | **e-mail** | **Tel. číslo** |
| Analytik | Jakub Kotal | jakub.kotal@futured.app | +420 606 058 030 |
| Vývojář (backend) | Lukáš Balaževič | lukas.balazevic@futured.app | +420 722 061 996 |
| Vývojář (frontend) | Matěj Semančík | matej.semancik@futured.app | +420 770 644 057 |
| Tester | František Kubíček | frantisek.kubicek@futured.app | +420 774 945 849 |
| Designer | Vojtěch Ryšánek | vojtech.rysanek@futured.app | +420 604 893 127 |

**Autorizovaná osoba Dodavatele:**

xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Příloha B – Ceník Man-day & hodinových sazeb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Funkce/pozice** | **Man-day sazby & hodinové sazby** |
| Autorizovaná osoba Dodavatele | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |
| Analytik | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |
| Vývojář (backend) | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |
| Vývojář (frontend) | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |
| Tester  | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |
| Designer | 12 000 CZK/MD & 1 500 CZK/hod |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.