**Dodatek č.2 smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci akce č.st. 3841 **„Bělá – Domašov km 25,500-27,800, odstranění PŠ 2021“**,

dne 7.5.2024 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

 Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel: Sdružení Bělá-Lesostavby-ZVÁNOVEC-K2**

Vedoucí člen sdružení – společník č.1

název **Lesostavby Frýdek-Místek a.s**.

sídlo Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČ / DIČ: 45193118 / CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Společník č.2

název **ZVÁNOVEC a.s.**

sídlo Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ: 26026279 / CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Společník č.3

název **K2 stavební Moravia s.r.o.**

sídlo Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČO / DIČ: 28573994 / CZ28573994

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

**čl.1 Smluvní strany -** na straně objednatele dochází ke změně zastupujících osob takto:

statutární zástupce **xxx, generální ředitel**

zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí technického úseku závodu Opava

 **xxx, vedoucí VHP Jeseník**

 xxx., technik VHP Jesenik

**čl. 5. Doba plnění** - v bodě 5.1. se termín předání díla mění následovně:

Předání dokončeného díla včetně dokladové části **30.9.2025**

**čl.7 Cena díla a platební podmínky** - v bodě 7.1. se cena díla mění následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo 56 100 000,-- Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2 3 048 057,49 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2 - 23 878 798,76 Kč

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 35 269 258,73 Kč**

Změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

|  |  |
| --- | --- |
| za objednatele: v Ostravě dne 6.5.2025xxx…………………………………**xxx**generální ředitel | za zhotovitele:ve Frýdku-Místku dne 5.5.2025xxx……………………………………………..…**xxx**předseda představenstva společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. na základě plné moci |