**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace** |
| **Sídlo:** | Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 |
| **IČO:** | 06578705 |
| **Zástupce:** | Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel |

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **CRAFT.CASE CZ s.r.o.** |
| **IČO:** | 281 90 131 |
| **DIČ:** | CZ28190131 |
| **Sídlo** | Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 |
| **Zástupce:** | Ing. Marek Waldhauser, jednatel |
| **Zápis v OR, sp.zn.:** | C 131706 vedená u Městského soudu v Praze |
| **Číslo účtu:** |  |

na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 04. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající ve vytvoření Analýzy potřeb k projektu DEN. Bližší popis díla je popsán ve Smlouvě. S ohledem na skutečnost, že Objednatel plní projekt DEN pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „**MPO**“), bylo plnění Smlouvy podmíněno uzavření smlouvy mezi Objednatelem a MPO. S ohledem na skutečnost, že dohoda mezi Objednatelem a MPO ohledně plnění projektu DEN byla uzavřena později, než se původně předpokládalo, došlo k prodlení i v uzavření Smlouvy.
	2. S ohledem na pozdější termín uzavření Smlouvy není možné provést dílo dle termínu stanoveném ve Smlouvě z důvodů na straně Objednatele. Na prvním jednání mezi smluvními stranami se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provádění díla dle Smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany následující Dodatek. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením termínu díla dle Smlouvy nevzniknou Zhotoviteli žádné další náklady.
2. **Předmět Dodatku**
	1. Smluvní strany na základě tohoto Dodatku upravují odst. 5.1. Smlouvy, který se zcela nahrazuje ustanovením následujícího znění:

„*5.1.* *Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 31. 5. 2025*.“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
	2. Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
	3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace**  Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel | Zhotovitel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**CRAFT.CASE CZ s.r.o.**Ing. Marek Waldhauser, jednatel |