|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**na zhotovení stavby na akci:„**Dvougaráž v areálu Technologického parku Progress**“ dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) |

# SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **ZRIA, a.s.** |
| Sídlo | : | Holešovská 1691, 769 01 Holešov |
| Zástupce | : | Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva |
| Osoby oprávněné jednat – zástupci  |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva |
| 1. ve věcech technických
 | : | Ing. František Mikeštík, manažer investic a služeb |
|  |  |  |
| IČO | : | 63080303 |
| DIČ | : | CZ63080303 |
| Bankovní ústav | : | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu | : | xxxxx |
| Telefon | : | xxxxx |
| ID datové schránky | : | xxxxx |
| E-mail | : | xxxxx |

*(dále jen „objednatel“)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | : | **MT Moravia s.r.o.** |
| Sídlo | : | Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno |
| Statutární orgán | : | Martin Hassa, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | U KS v Brně, oddíl C, vložka 409470 |
| Osoby oprávněné jednat – zástupci  |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | Martin Hassa, jednatel |
| 1. ve věcech technických
 | : | Ing. Karel Srněnský |
| IČO | : | 07670460 |
| DIČ | : | CZ07670460 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu | : | xxxxx |
| Telefon | : | xxxxx |
| ID datové schránky | : | xxxxx |
| E-mail | : |  |

*(dále jen „zhotovitel“)*

Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Karel Srněnský

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „**Dvougaráž v areálu Technologického parku Progress**“ (dále jen „smlouva“).
	2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 bod 16.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu termínu plnění – předání a převzetí díla ( doba plnění ) - který se stává nedílnou součástí smlouvy.

# ZMĚNY A DOPLŇKY

* 1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4.1 smlouvy o dílo se mění s ohledem na klimatické podmínky (potvrzené zápisem ve stavebním deníku), a to:

Termín předání a převzetí díla **do 30.4.2025**

#  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
	3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
	4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Holešovědne V Brnědne

Objednatel: Zhotovitel:

….…………………………………… .………………………………………

Ing. Radovan Macháček Martin Hassa

předseda představenstva jednatel

ZRIA, a.s. MT Moravia s.r.o.