Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: **706/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: 07-2024

**Název díla:**

**„VT Teplá – oprava dna u Thermalu“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

sídlo:

doručovací adresa:

statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

IČO

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)

**MÜRABELL s. r. o.**

Hořejší 116, 267 03 Hudlice

28387767

CZ28387767

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 k SoD 706/2024 **Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** probíhajících jednání s Magistrátem města Karlovy Vary a Hotelem Thermal za účelem koordinace investičních záměrů těchto subjektů (rekonstrukce Lázeňského mostu, revitalizace Dvořákových sadů a rekonstrukce prostranství před hotelem včetně příjezdové rampy) v lokalitě plánované opravy dna VT Teplá. Koordinace se týká nejenom technického řešení, ale také součinnosti při realizaci jednotlivých záměrů.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termín plnění.

Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

**Původní znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

**Nové znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. **Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.**

**Elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.**

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: nejpozději do 30.04.2025

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)

první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.09.2025** c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel

MÜRABELL s.r.o.