**DODATEK č. 6**

**ke smlouvě o dílo č. 302/2023 ze dne 20. 04. 2023**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ – II. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
|  |  |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  **SILBA – Elstav s.r.o.** |
| se sídlem: |  Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: |  64358844 |
| DIČ: |  CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to za účelem vyhrazení možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí stavebních prací vybraným Dodavatelem (dále jen opce).
2. Zadavatel uplatňuje opci na stavební práce, které odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ, a to v rozsahu nepřevyšujícím 30 % předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky.
3. Hodnota opce činí **8 040 905,79 Kč bez DPH**.

**PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ OPCE**

1. Nové stavební práce budou realizovány v obdobném rozsahu a v souladu s podmínkami veřejné zakázky dle zadávací dokumentace č.j. 1361/22/CN a smlouvy o dílo 302/2023 (dále SOD), ve znění pozdějších dodatků.

**ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, poslední věta prvního odstavce se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 12. 2025.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1. se doplňuje o další cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci víceprací pro rok 2025 a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA (1) JEDNO TYPICKÉ PATRO (stavební část A + stavební část B + elektroinstalační část + vícepráce neoddělitelně související s dokončením jednoho typického patra):**

*Dle přílohy č. 8 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 6)*

**Cena celkem za jedno typické patro bez DPH činí 4 900 010,90 Kč**

*(slovy: čtyři miliony devět set tisíc deset korun českých a devadesát haléřů)*

**Cena celkem za jedno typické patro vč. 21% DPH činí**  1 029 002,29 Kč

*(slovy: jeden milion dvacet devět tisíc dvě koruny české a dvacet devět haléřů)*

**Cena Celkem za jedno typické patro včetně 21% DPH činí 5 929 013,19 Kč**

(slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc třináct korun českých a devatenáct haléřů)

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.18., kterým byla Dodatkem č. 2 a 5 k SOD 302/2023 stanovena limitní hodnota zakázky nově zní:

6.18. **Celková a konečná cena díla,** včetně započtení hodnoty opce, je stanovena na **25 830 247,44 Kč bez DPH.** V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je celková výše úplaty stanovena jako nejvýše přípustná.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 6 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni**Ing. Irena Nováková**Ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní, PlzeňKarlovarská 99za objednatele  | V Letkově **Ing. Jan Jirka**Jednatel společnostiSILBA – Elstav s.r.o.za zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě:**

Příloha č. 9\_SOD 302.2023\_rozpočet 2025