**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: 8138-151/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: „Společnost BFK – Kabát“**

**Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s.**

Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Petrem Fořtem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva, Ing. Pavlem Kabátem, členem představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300

ID datové schránky: fs3c5c8

**Účastník společnosti: Ing. Pavel Kabát**

Zapsán: do živnostenského rejstříku u Městského úřadu v Kolíně, Obecní živnostenský úřad, č.j 1305/2009/OÚŽ/V/2

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 11295317

DIČ: xxx

ID datové schránky: xxx

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 4 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Výstavba centrálního skladu SZM, MTZ a archivu\_1.Etapa“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. V souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ), a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v částečném rozsahu změnového listu č. 25 a změny v kompletním rozsahu změnových listů č. 11, 26, 27, 28, 29 a 31) je 1.828.171,- Kč bez DPH (z toho 608.308,- Kč méněpráce a 1.219.863,- Kč vícepráce). Celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnového listu č. 18 a v částečném rozsahu změnového listu 30) je 511.405,- Kč bez DPH (z toho 0,- Kč méněpráce a 511.405,- Kč vícepráce).
4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:
2. *Celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 činí:*
3. *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č 3 a Dodatku č. 4: 62.807.315,00 Kč, tj. 75.996.851,15 Kč vč. 21% DPH*
4. *Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH: 1.122.960,00 Kč, tj. 1.358.781,60 Kč vč. 21% DPH*
5. ***Cena díla celkem bez DPH: 63.930.275,00 Kč, tj. 77.355.632,75 Kč vč. 21% DPH***

*(Slovy: šedesát tři miliony devět set třicet tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých bez DPH).*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 5 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 20.1.2025 a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 21.2.2025 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

*Přílohy:*

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně,**Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****předseda představenstva** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,****nemocnice Středočeského kraje****Mgr. Iveta Mikšíková****místopředsedkyně představenstva** | V Zásmukách,**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**„Společnost BFK – Kabát“****Ing. Jiří Fořt** |