Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2



Spolufinancováno

Evropskou unií



**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

**DODATEK č.2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice** Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic -technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice číslo účtu: (dále jen ***„objednatel“) a***

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva členem představenstva členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: členem představenstva Odpovědný stavbyvedoucí: autorizace: 20572

Tel: IČO: 150 50 050 DIČ : CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vl. 2583 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: : UniCredit banka, č. účtu: *(dále jen zhotovitel)*

***(„objednatel“*** a ***„zhotovitel“*** dále společně též jako ***„smluvní strany“)***

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“), tato uvedená skutečnost nemá svou podstatou vliv na termín dokončení části DÍLA.

Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 3 až č. 8, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 2.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 2.434.460,57 Kč bez DPH a cenou méněprací - 796.413,31 Kč bez DPH.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 3 až č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 3

Důkladnou prohlídkou z lešení bylo zjištěno, že fasáda stávající budovy vykazuje trhliny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto bylo nutné navrhnout jiný technologický postup opravy fasády.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.

Změnový list č. 4

Z důvodu urychlení výstavby a provádění mokrých procesů v zimním období bylo nutné provést určitá opatření, která jsou nezbytná k dodržení správných technologických postupů během výstavby monolitické budovy v nevhodných klimatických podmínkách. Jedná se především o zakrytí nových nosných zdí, vysoušení objektu, doplnění vhodného plastifikátoru do betonové

- 2 -

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2

směsi (vhodné pro zimní období) a dalších prací. Tato nezbytná opatření umožnila výstavbu i během zimních měsíců, proto nebylo nutné pozastavit stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.

Změnový list č.5

Byla změněna technologie ovládání a zabezpečení výtahu. Nově bylo navrženo doplnění čteček karet včetně čipů z důvodu kontroly používání výtahu a také z důvodu možného zneužívání neoprávněnými osobami. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.

Změnový list č. 6

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu snadnější manipulace bude vhodnější změnit původní ovládání žaluzií pomocí tlačítkového vypínače na dálkové ovládání. Vlivem této změny bylo nutné opravit původní elektroinstalaci dle požadavku dodavatele žaluzií. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín. jektu, ani dopad na termín.

Změnový list č.7

Stávající vzduchotechnika v budově mateřské školy by nebyla kompatibilní s nově navrženou vzduchotechnickou jednotkou, bylo ji proto nutné propojit s nově navrženým systémem odvětrání doplněním potrubí a ventilátorů. Vlivem toho bylo nutné na stávající budovu dodat nový hromosvod, aby byly splněny ČSN.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení na hodnoty projektu, ani dopad na termín.

Změnový list č.8

Jedná se o záměnu hliníkové stěny za akustickou stěnu v jedné třídě.

Byla naprojektována prosklená stěna, která by nebyla vhodná pro klidný a ničím nerušený provoz mateřské školy, děti by byly při pobytu ve třídě rozptylovány osobami na chodbě, tato stěna by byla i velmi nepraktická, protože neumožňovala umístění nábytku do její blízkosti. Vhodnějším řešením je tuto stěnu provést jako plnou.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Podrobnější rekapitulace dodatku č. 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENA CELKEM** | **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 3** | **593 760,12** | 0 | **593 760,12** |

- 3 -

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 4** | **1 387 613,69** | 0 | **1 387 613,69** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 5** | **29 870,00** | **0** | **29 870,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 6** | **93 696,36** | **-62 201,64** | **155 898,00** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 7** | **169 592,80** | **0** | **169 592,80** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 8** | **-636 485,71** | **-734 211,67** | **97 725,96** |
|  |  |  |  |
| **Celková cena změn bez DPH** | **1 638 047,26** | **796 413,31** | **2 434 460,57** |

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č. 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena dle SoD bez DPH

Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH

Dodatek č. 2 (vícepráce a méněpráce) bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH

DPH 21 %

**Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1 a 2 včetně DPH**

64 491 927,45 Kč

566 062,51 Kč

1 638 047,26 Kč

66 696 037,22 Kč

14 006 167,82 Kč

**80 702 205,04 Kč**

*(Slovy: osmdesátmilionůsedmsetdvatisícdvěstěpět korun českých čtyři haléře včetně DPH)*

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s

- 4 -

Název akce: Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu - Dodatek č.2

jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 až č. 8

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 23.4.2025 č. usnesení R/5477/2025.

V Pardubicích dne

za *objednatele*

V Pardubicích dne

*za zhotovitele*

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

Jakub Kousal DiS.  
člen představenstva

-5-



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | **Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu** | |
| **Změnový list č. 3** | | **SOD č.**  **OVZ/VZZR/2024/009-1** |

Popis Změny:

Důkladnou prohlídkou z lešení bylo zjištěno, že fasáda stávající budovy vykazuje trhliny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto bylo nutné navrhnout jiný technologický postup opravy fasády.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 3. Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OM1 MmP:

**TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s., 1**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis

Stránka 1 z 2

**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.d. 115,517 41 Češtíce** | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |
| **bez DPH: 593 760,12 Kč** | **včetně DPH: 718 449,75 Kč** |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  **bez DPH: 593 760,12 Kč včetně DPH: 718 449,75 Kč** |
| **bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3:** |
| **ě-1:**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč včetně DPH: 78 720167,85 Kč** | **bez DPH: 65 651750,08 Kč**  **včetně DPH: 79 438 617,60 Kč** |
| **Způsob finančního krytí změny:** |  |
| Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje | |
| **Podpis ekonoma OE OMI MmP:** | **Datum:** |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP** | **Podpis zmocněnce dodavatele** |
| Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD. | Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD. |
| **Podpis: . -**  **Datum:** | **Podpis:**  **Datum:** |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 3

Stránka 2 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**



**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ CR**

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | **Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu** | |
| **Změnový list Č. 4** | | **SODČ.**  **OVZ/VZZR/2024/0094** |

Popis Změny:

Z důvodu urychlení výstavby a provádění mokrých procesů v zimním období bylo nutné provést určitá  
opatření, která jsou nezbytná k dodržení správných technologických postupů během výstavby  
monolitické budovy v nevhodných klimatických podmínkách. Jedná se především o zakrytí nových  
nosných zdí, vysoušení objektu, doplnění vhodného plastifikátoru do betonové směsi (vhodné pro zimní  
období) a dalších prací. Tato nezbytná opatření umožnila výstavbu i během zimních měsíců, proto nebylo  
nutné pozastavit stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí  
nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 4. Na základě změny dle ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TDS: **INGENIRING KRKONOŠE a.s.,**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka L z 2

**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ CR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce**  S takto navrženou změnou souhlasime. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | **včetně DPH: 1679 012,56 Kč** |
| **bez DPH: 1387 613,69 Kč** |
| Cena méněprací:  **bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ** | Cena víceprací:  **bez DPH: 1387 613,69 Kč včetně DPH: 1679 012,56 KČ** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-4:** |
| **č.l;**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč včetně DPH: 78 720167,85 Kč** | **bez DPH: 67 039 363,77 Kč**  **včetně DPH: 81117 630,16 Kč** |
| **Způsob finančního krytí změny:**  Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  **Podpis ekonoma OE OMI MmP: - Datum:** | |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis:**  **Datum:** | **Podpis zmocněnce dodavatele**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis:**  **Datum:** |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 4

Stránka 2 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | **Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit**  **ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu** | |
| **Změnový list č. 5** | | **SODč.**  **OVZ/VZZR/2024/009-1** |

Popis Změny:

Byla změněna technologie ovládání a zabezpečení výtahu. Nové bylo navrženo doplnění čteček karet včetně čipů z důvodů kontroly používání výtahu a také z důvodu možného zneužívání neoprávněnými osobami. Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 5. Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

**IDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Stránka 1 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce**  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny:  **bez DPH: 29 870,00 Kč včetně DPH 36 142,70 Kč** | |
| Cena méněprací:  **bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 KČ** | 1 Cena víceprací:  **bez DPH: 29 870,00 Kč včetně DPH: 36142,70 Kč** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč**  **včetně DPH: 78 720 167,85 Kč** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-5:** |
| **bez DPH: 67 069 233,77 Kč**  **včetně DPH: 81153 772,86 Kč** |
| **Způsob finančního krytí změny:**  Financování z kapitoly 711/OMI - MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  **Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum:** | |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  Podpis: -----  **Datum:** | **Podpis zmocněnce dodavatele**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  Podpis:  Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 5

Stránka 2 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**



**MINISTERSTVO pro místní ROZVOJ ČR**

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit  
Název akce: ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího

provozu

|  |  |
| --- | --- |
| **Změnový list č. 6** | **SODč.**  **OVZ/VZZR/2024/009-1** |

Popis Změny:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu snadnější manipulace bude vhodnější změnit původní ovládání žaluzií pomocí tlačítkového vypínače na dálkové ovládání. Vlivem této změny bylo nutné opravit původní elektroinstalaci dle požadavku dodavatele žaluzií Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6. Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

**TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

**Dne: Podpis:**

Stránka l z 2

**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 2593** | **3094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce** |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | **včetně DPH: 113 372,60 Kč** |
| **bez DPH: 93 696,36 Kč** |
| Cena méněprací: | Cena víceprací:  **bez DPH: 155 898,00 Kč včetně DPH: 188 636,58 Kč** |
| **bez DPH: -62 201,64 Kč včetně DPH: -75 263,98 Kč** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč**  **včetně DPH: 78 720167,85 Kč** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-6:**  **bez DPH: 67 162 930,13 Kč**  **včetně DPH: 81267 145,45 KČ** |
| **Způsob finančního krytí změny:**  Financování z kapitoly 711/OMI — MŠ Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  **Podpis ekonoma OE OMI MmP: - - - Datum:** | |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis:**  **Datum:** | **Podpis zmocněnce dodavatele**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  Podpis:  **Datum:** |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 6

Stránka 2 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | **Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu** | |
| **Změnový list č. 7** | | **SOD č.**  **OVZ/VZZR/2024/009-1** |

Popis Změny:

Stávající vzduchotechnika v budově mateřské školy by nebyla kompatibilní s nově navrženou  
vzduchotechnickou jednotkou, bylo ji proto nutné propojit s nově navrženým systémem odvětrání  
doplněním potrubí a ventilátorů. Vlivem toho bylo nutné na stávající budovu dodat nový hromosvod,  
aby byly splněny ČSN.

Uvedená změna rozsahu plněni vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí  
nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 7. Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: **INGENIRING KRKONOŠE a.s.,**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne Podpis

Stránka 1 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Češtíce**  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s.. Motoristu 24. 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíkme | |
| Výsledné oceněni dohodnuté změny | **včetně DPH: 205 207,29 Kč** |
| **bez DPH: 169 592,80 KČ** |
| Cena méněprací | Cena víceprací:  **bez DPH: 169 592,80 Kč**  **včetně DPH: 205 207,29 KČ** |
| **bez DPH: 0,00 KČ včetně DPH: 0,00 Kč** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč**  **včetně DPH: 78 720 167,85 Kč** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-7:**  **bez DPH: 67 332 522,93 Kč**  **včetně DPH: 81472 352,75 Kč** |
| **Způsob finančního krytí změny:**  Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit - vlastní zdroje  **Podpis ekonoma OE OMI MmP: . Datum:** | |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis:**  **Datum:** | **Podpis zmocněnce dodavatele**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis:**  **Datum:** |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 7

Stránka 2 z 2



**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ CR**



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce:** | **Mateřská škola Teplého, Pardubice — rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu** | |
| **Změnový list c. 8** | | **SODč.**  **OVZ/VZZR/2024/009-1** |

Popjg Změny:

**Jedná se o záměnu hliníkové stěny za akustickou stěnu v jedné třídě.**

**Byla naprojektována prosklená stěna, která by nebyla vhodná pro klidný a ničím nerušený provoz mateřské školy, děti by byly při pobytu ve třídě rozptylovány osobami na chodbě, tato stěna by byla i velmi nepraktická, protože neumožňovala umístění nábytku do její blízkosti. Vhodnějším řešením je tuto stěnu provést jako plnou**

**Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

Popis způsobu ocenění Změny:

**Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 8. Na základě změny dle ZL Č. 8 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. O VZ/VZZR/2024/009-1.**

Technik OITS OMI MmP:

TPS: **INGENIRING KRKONOŠE a.s.,**

**S takto navrženou změnou souhlasíme.**

Dne: Podpis:

Stránka l z 2

**Spolufinancováno**

**Evropskou unií**

**MINISTERSTVO**

**PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta: **IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115,517 41 Čestice**  S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s,. Motoristu 24, 530 06 Pardubice | |
| S takto navrženou změnou souhlasíme. | |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny:  **bez DPH: -636 485,71 Kč včetně DPH: -770 147,71 Kč** | |
| Cena méněprací:  **bez DPH: -734 211,67 Kč včetně DPH: -888 396,12 KČ** | Cena víceprací:  **bez DPH: 97 725,96 KČ**  **včetně DPH: 118 248,41 Kč** |
| **Původní celková cena díla dle SoD a dodatku č.l:**  **bez DPH: 65 057 989,96 Kč**  **včetně DPH: 78 720 167,85 KČ** | **Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 3-8:**  **bez DPH: 66 696 037,22 Kč**  **včetně DPH: 80 702 205,04 KČ** |
| **Způsob finančního krytí změny:**  Financování z kapitoly 711 /OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdroje  **Podpis ekonoma OE OMI MtnP: - - Datum:** | |
| **Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**  S takto navrženou změnou souhlasím. | |
| **Souhlas vedoucího OMI MmP**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  **Podpis: . -**  **Datum:** | **Podpis zmocněnce dodavatele**  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.2 SoD.  Podpis:  **Datum:** |

Příloha: rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 8

Stránka 2 z 2

[t](https://app.urs.cz/products/kros4) Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY**  Kód: 24\_44  **Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **593 760,12** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **593 760,12 0,00** |  |  | Výše daně  **124 689,63**  **0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **718 449,751** |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | 2. 10. 2024 | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44 | |
| **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **593 760,12** | **718 449,75** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | 593 760,12 | 718 449,75 |
| **ZL 03** | **Oprava fasády** |  | 593 760,12 | 718 449,75 |

Strana 1 z 4

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 03 - Oprava fasády** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: | |  |  |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **593 760,12** |
| dph základní snížená | |  | Základ daně 593 760,12 0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 124 689,63 0,00 |
|  | **Cena s DPH** |  |  | **v CZK** |  | **718 449,75** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | |
| Stavba: |  |  |
| MŠ Teplého - rozšíření kapacit |  |  |
| Objekt: |  |  |
| 2 - Dodatek č. 2 |  |  |
| Soupis: |  |  |
| **ZL 03 - Oprava fasády** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **593 760,12** |
| hsv - Práce a dodávky HSV |  | 449 691,78 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 447 584,18 |
| 998 - Přesun hmot |  | 2 107,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 144 068,34 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 130 755,64 |

Strana 2 z 4

751 - Vzduchotechnika 812,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt: 2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 03 - Oprava fasády**  Místo: Datum: 2. 10. 2024  Zadavatel: Projektant:  Zhotovitel: Zpracovatel: | | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| **Náklady soupisu celkem 593 760 12**  d hsv Práce a dodávky HSV 449 691,78  d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 447 584,18 | | | | | | | | |
| 124 | K | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 76,340 | 485,60 | 37 070,70 | SOD |
| Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20  PP mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů,  v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%  VV 14,25+6,50+21,83+6,29+1,26+10,77+7,53+7,91 76,340  VV Součet 76,340 | | | | | | | | |
| L | K 622142001 | | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 | | 745,510 | 250,00 186 377,50 SOD | | |
| PP  Online PSC  VV  VV  VV  VV  VV  VV  VV  VV  VV  VV | | | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001) | 836,957  26,404  36,865  14,183  -96,004  -72,895  745,510 | | | | |
| stávající objekt vč. přístavby skladu  "stávající objekt"  (36,805+11,0+12,075+12,760+4,015\*2+3,065+0,5)\*7,9+10,07  5\*4,25\*2+11,0\*4,2+8,35\*4,75  "ostění"  ((1,115+2\*0,95)+(2,15+2\*1,625)\*2+(2,7+2\*2,825)\*2+(1,3+2\*2,  5)+(1,1+2\*1,3)\*14+(1,0+2\*2,1)+(2,24+2\*1,3)+(1,96+2\*2,5))\*0,2  5  ((2,24+2\*1,3)\*10+(1,0+2\*2,5)+(1,2+2\*2,5)+(1,96+2\*2,5)+(1,1+  2\*1,3)\*14+(2,2+2\*1,3)\*4+(4,0+2\*2,45))\*0,25  ((2,24+2\*1,3)+(2,2+2\*1,3)\*8+(1,35+2\*1,30)+(1,12+2\*2,35)+(1, 12+2\*1,3))\*0,25  "odečet výplní"  "1.NP" -  (1,115\*0,95+2,15\*1,625\*2+2,7\*2,825\*2+1,3\*2,5+1,1\*1,3\*14+1, 0\*2,1+2,24\*1,3+1,96\*2,5+2,24\*1,3\*10+1,0\*2,5+1,2\*2,5+1,96\*2  ,5)  "2.NP" -  (1,1\*1,3\*14+2,2\*1,3\*4+4,0\*2,45+2,24\*1,3+2,2\*1,3\*8+1,35\*1,30  +1,12\*2,35+1,12\*1,3)  Součet |
| 2 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 745,510 | 30,00 | 22 365,30 | SOD |
| PP  Online PSC  VV | | | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn  [*httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622151031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031) | 745,510 | | | | |
| 745,51 |
| 3 | K | 629995105 | Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím tlakovou vodou | m2 | 745,510 | 243,00 | 181 158,93 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP  Online PSC  VV | | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným omytím tlakovou vodou  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/629995105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995105) | 745,510 | | | | |
| 745,51 |
| *Ll* | *M \55522599 \příprveek pro odstranění řas mechů a lišejníků kg* | | | | *156,375* | *75,50 \ 14 127,45 C CS ÚRS 2024 02* | | |
| PP přípravek pro odstranění řas mechů a lišejníků  p *Poznámka k položce:*  P *Spotřeba: 0,25 kg/m2* | | | | | | | | |
| 5 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 8,000 | 78,20 | 625,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP  Online PSC  VV | | | Montáž průvětmíků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/644941111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941111) | 8,000 | | | | |
| 8 |
| 6 | K 622252002 | | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m | | 6,000 | 35,00 210,00 SOD | | |
| pp Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních  apod. lepených do tmelu  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002) | | | | | | | | |
| *7* | *M* | *25341047* | *profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou* | *m* | *6,300* | *351,00* | *2 400,30* | *CS ÚRS 2024 02* |
| PP profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou  VV 6\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,300  VV Součet 6,300 | | | | | | | | |
| 19 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 12,000 | 151,00 | 1 812,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových  připevněných hmoždinkami  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/622252001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001) | | | | | | | | |
| *5* | *M* | *59051415* | *profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 110mm* | *m* | *12,600* | *114,00* | *1 436,40* | *CS ÚRS 2024 02* |
| PP profil zakládací Al tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 110mm  VV 12\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,600  VV Součet 12,600  d 998 Přesun hmot 2 107,60 | | | | | | | | |
| 15 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 3,832 | 550,00 | 2 107,60 | SOD |
| pp Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m  d PSV Práce a dodávky PSV 144 068,34  d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 130 755,64 | | | | | | | | |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 170 | K | 711413121 | Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | m2 | 179,910 | 683,00 | 122 878,53 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP  Online PSC | | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou  [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711413121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711413121) |  |  |  |  |  |
|  | VV  VV |  | 2\*89,955 Součet |  | 179,910  179,910 |  |  |  |
| 171 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 228,879 | 6,00 | 7 373,27 | SOD |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| 172 | K | 998711292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | % | 1 228,879 | 0,41 | 503,84 | SOD |
|  | PP  D | 751 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m  Vzduchotechnika |  |  |  | 812,70 |  |
| 17 | K | 751398822 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 7,000 | 116,10 | 812,70 | SOD |
|  | PP  Online PSC | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040  do 0,100 m2  [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751398822*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398822) |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 12 500,00 |  |
| 20 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 50,000 | 250,00 | 12 500,00 | SOD |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník |  |  |  |  |  |

Strana 4 z 4

[^^J](https://app.urs.cz/products/kros4)t Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY**  Kód: 24\_44  **Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **1 387 613,69** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **1 387 613,69**  **0,00** |  |  | Výše daně  **291 398,87**  **0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **1 679 012,561** |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | 2. 10. 2024 | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44 | |
| **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **1 387 613,69** | **1 679 012,56** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | 1 387 613,69 | 1 679 012,56 |
| **ZL 4** | **HSV, zimní opatření** |  | 1 387 613,69 | 1 679 012,56 |

Strana 1 z 4

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 4 - HSV, zimní opatření** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: | |  |  |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 387 613,69** |
| dph základní snížená | |  | Základ daně  1 387 613,69  0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 291 398,87 0,00 |
|  | **Cena s DPH** |  |  | **v CZK** |  | **1 679 012,56** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | |
| Stavba: |  |  |
| MŠ Teplého - rozšíření kapacit |  |  |
| Objekt: |  |  |
| 2 - Dodatek č. 2 |  |  |
| Soupis: |  |  |
| **ZL 4 - HSV, zimní opatření** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **1 387 613,69** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 918 186,92 |
| 2 - Zakládání |  | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | 257 922,00 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 568 648,64 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 24 185,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 67 430,58 |

Strana 2 z 4

|  |  |
| --- | --- |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 108 426,77 |
| 765 - Krytina skládaná | 43 426,77 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 65 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 361 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 361 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | |  | |  |  |  | |
| Stavba: | | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | MŠ Teplého - rozšíření kapacit | | |  |  |  | |
| Objekt: | | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | 2 - Dodatek č. 2 |  | |  |  |  | |
| Soupis: | | |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | **ZL 4 - HSV, zimní opatření** | | |  |  |  | |
| Místo: | | |  |  | |  | Datum: | 2. 10. 2024 | |
| Zadavatel: | | | |  | |  | Projektant: |  | |
| Zhotovitel: | | | |  | |  | Zpracovatel: |  | |
|  | PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | |  |  | **1 387 613,69** | |
|  | | D | HSV | Práce a dodávky HSV | |  |  | 918 186,92 | |
|  | | D | 2 | Zakládání | |  |  | 0,00 | |
|  | | D | 4 | Vodorovné konstrukce | |  |  | 257 922,00 | |
| 0 | | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech tl. 250mm | m3 | 0,310 | 14 200,00 | 4 402,00 CS ÚRS 2024 02 | |
|  | | PP |  | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech tl. 250mm | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná |  |  |  |  |  |
|  | 107 | K | R001 | betonáž 1 NP "D1, T3, V5, T4, T5, T7 ; dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320" | kpl | 4,000 | 19 000,00 | 76 000,00 |  |
|  | |  |  | Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná betonáž 1 NP | |  |  |  | |
|  | | PP |  | "D1, T3, V5, T4, T5, T7 ; dobetonávka všech věnců po montáži panelů;  podbetonování věnců HEB 320" | |  |  |  | |
| *\l19* | | *M* | *24552001* | *plastifikátor do betonu a malt - zimní opatření* | *kg* | *1 280,000* | *109,00* | *139 520,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
|  | | PP  P |  | plastifikátor do betonu a malt  *Poznámka k položce:*  *Dá vkování: 0,7 - 1,5 % z hmotnosti cementu* | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná |  |  |  |  |  |
|  | 108 | K | R002 | betonáž 2 NP " dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320" | kpl | 2,000 | 19 000,00 | 38 000,00 |  |
|  | |  |  | Opakovaný nájezd betonářské pumpy - Odstupňovaná betonáž 2 NP " | |  |  |  | |
|  | | PP |  | dobetonávka všech věnců po montáži panelů; podbetonování věnců HEB 320" | |  |  |  | |
|  | | D | 776 | Podlahy povlakové | |  |  | 568 648,64 | |
|  | 109 | K | 776121511 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti | m2 | 1 194,640 | 476,00 | 568 648,64 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti | |  |  |  | |
|  | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/776121511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121511) | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 981,72"viz PD PVC podlahy | | 981,720 |  |  | |
|  | | VV |  | 212,92"viz PD dlažba | | 212,920 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 1 194,640 |  |  | |
|  | | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  |  | 24 185,70 | |
|  | 111 | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií | m2 | 537,460 | 45,00 | 24 185,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně | |  |  |  | |
|  | | PP |  | pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | |  |  |  | |
|  | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619996145*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145) | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 48,86\*11 | | 537,460 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 537,460 |  |  | |
|  | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  |  | 67 430,58 | |
|  | 112 | K | 949321111 | Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 48,860 | 727,14 | 35 528,06 | SOD |
|  | | PP |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 48,86 | | 48,860 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 48,860 |  |  | |
|  | 113 | K | 949321211 | Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití | m | 48,860 | 22,80 | 1 114,01 | SOD |
|  | | PP |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 48,86 | | 48,860 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 48,860 |  |  | |
|  | 114 | K | 949321811 | Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m | m | 48,860 | 517,54 | 25 287,00 | SOD |
|  | |  |  | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše | |  |  |  | |
|  | | PP |  | do 6 m2, výšky do 10 m demontáž, přesun | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 48,86 | | 48,860 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 48,860 |  |  | |
|  | 115 | K | 952905311 | Vysoušení objektů po zatopení při výšce hladiny vody do 60 cm | m2 | 25,708 | 214,00 | 5 501,51 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP |  | Vysoušení objektů po zatopení nebo záplavách při výšce hladiny vody do 60 cm | |  |  |  | |
|  | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/952905311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952905311) | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 7,550\*3,405 | | 25,708 |  |  | |
|  | | D | PSV | Práce a dodávky PSV | |  |  | 108 426,77 | |
|  | | D | 765 | Krytina skládaná | |  |  | 43 426,77 | |
| 111® | | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 537,460 | 80,80 | 43 426,77 CS ÚRS 2024 02 | |
|  | | PP |  | Nouzové zakrytí střechy plachtou | |  |  |  | |
|  | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/765192001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192001) | |  |  |  | |
|  | | VV |  | 48,86\*11 | | 537,460 |  |  | |
|  | | VV |  | Součet | | 537,460 |  |  | |
|  | | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | |  |  | 65 000,00 | |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
|  | 117| K | HZS1291 | | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 260,0001 | 250,00 | 65 000,00 SOD |
| PP  P  VV  VV | |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce  pomocný stavební dělník  *Poznámka k položce:*   * *manipulace s technikou* * *doprava*   "2 x dělník - 2 hodiny denně, 65 dní" 2\*2\*65  Součet |  | 260,000  260,000 |  |  |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 361 000,00 |
| D | | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 361 000,00 |
| |118| K | | 094203000 | |Zimní opatření na stavbě | Kč | 361 000,0001 | 1,001 | 361 000,00 CS ÚRS 2024 02 |
| PP  Online PSC | | | Zimní opatření na stavbě  [*https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/094203000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094203000) |  |  |  |  |
|  | |  | *Poznámka k položce:*  *- pronájem vysoušečů a ventilátorů* |  |  |  |  |
| P | |  | * *2x vysoušeč (dní 30x2=60)* * *1x ventilátor(dní 30* * *spotřeba el. energie 10 000 Kč* |  |  |  |  |
|  | |  | *celkem*  *vytápění budovy - přístavby* |  |  |  |  |
| VV | |  | "pronájem vysoušečů (den, počet kusů, cena)"60\*7\*550 "Kč" |  | 231 000,000 |  |  |
| VV  VV  VV | |  | "pronájem ventilátoru (den, počet kusů, cena)"60\*5\*400"Kč"  "spotřeba el. energie" 10000 "Kč"  Součet |  | 120 000,000  10 000,000  361 000,000 |  |  |

Strana 4 z 4

[^^J](https://app.urs.cz/products/kros4)t Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | |
| Kód:  **Stavba:** | 24\_44  **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | | | | |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **29 870,00** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **29 870,00 0,00** |  |  | Výše daně  **6 272,70**  **0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **36 142,70**1 |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44  **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: | 2. 10. 2024 |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] | |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **29 870,00** | **36 142,70** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | 29 870,00 | 36 142,70 |
| **ZL 07** | **Doplnění vybavení řízení výtahu** |  | 29 870,00 | 36 142,70 |

Strana 1 z 3

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
|  | Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu** | |  |  |  |
|  | KSO:  Místo: |  |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
|  | Zadavatel: |  |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Projektant: |  |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  |  | **29 870,00** |
|  | DPH základní snížená |  | Základ daně 29 870,00 0,00 | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 6 272,70 0,00 |
|  | **Cena s DPH** |  | **v CZK** |  | **36 142,70** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |  | **Zpracovatel** |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |  |
|  | Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu**  Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **29 870,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 29 870,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | 29 870,00 |
|  |  |  |

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

**ZL 07 - Doplnění vybavení řízení výtahu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | |  |  | Datum: | 2. 10. 2024 |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | |  |  | Projektant:  Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  | **29 870,00** |  |
| D PSV | | Práce a dodávky PSV |  |  | 29 870,00 |  |
| d 742 | | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 29 870,00 |  |
| 1 | K 742240001 | | | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | | 1,0001 1 270,00 | 1 270,00 CS ÚRS 2024 02 | |
| PP  Online PSC | | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet [*https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/742240001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001) |  |  |  |  |
| *| 2 | M \40470046 -R* | | *čtečka bezkontaktní včetně 20 kusů čipů* | *kus |* | *1,000 | 28 600,00* | *28 600,00 \* |  |
| PP | | čtečka bezkontaktní dlouhodosahová |  |  |  |  |

Strana 3 z 3

[^^J](https://app.urs.cz/products/kros4)t Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | |
| Kód:  **Stavba:** | 24\_44  **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | | | | |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **93 696,36** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **93 696,36 0,00** |  |  | Výše daně **19 676,24 0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **113 372,60**1 |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | 2. 10. 2024 | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44 | |
| **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **93 696,36** | **113 372,60** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | 93 696,36 | 113 372,60 |
| **ZL 06** | **Žaluzie** |  | 93 696,36 | 113 372,60 |

Strana 1 z 3

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | |
|  | Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 06 - Žaluzie** |  |  |  |
|  | KSO:  Místo: |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
|  | Zadavatel: |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Zhotovitel: |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Projektant: |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Zpracovatel: |  | IČ:  DIČ: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** |  |  | **93 696,36** |
|  | DPH základní snížená | Základ daně 93 696,36 0,00 | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 19 676,24 0,00 |
|  | **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **113 372,60** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | **Zpracovatel** |  |  |
|  | Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | **Zhotovitel** |  |  |
|  | Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | |
| Stavba: |  |  |
| MŠ Teplého - rozšíření kapacit |  |  |
| Objekt: |  |  |
| 2 - Dodatek č. 2 |  |  |
| Soupis: |  |  |
| **ZL 06 - Žaluzie** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **93 696,36** |
| HSV - HSV |  | -53 683,64 |
| D1 - Žaluzie, zástěny, plachty |  | 0,00 |
| D3 - Kabely a vodiče |  | -53 683,64 |
| D4 - Instalační materiál I. |  | -42 524,84 |
| D5 - Instalační materiál II. |  | -31 491,56 |
| D6 - Trubky a žlaby |  | -29 994,20 |

Strana 2 z 3

|  |  |
| --- | --- |
| D7 - Ostatní | -15 000,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 147 380,00 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 147 380,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | |
| Stavba  Objekt:  Soupis: | | | MŠ Teplého - rozšíření kapacit  2 - Dodatek č. 2  **ZL 06 - Žaluzie** | |  |  |  |  |  |
| Místo: | | |  |  |  |  | Datum: 2 | . 10. 2024 |  |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | | | |  |  |  | Projektant:  Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | |  |  |  | **93 696,36** |  |
|  | | D | HSV | HSV |  |  |  | -53 683,64 |  |
|  | | D | D1 | Žaluzie, zástěny, plachty |  |  |  | 0,00 |  |
|  | | D | D3 | Kabely a vodiče |  |  |  | -53 683,64 |  |
| 3 | | K | Pol220 | | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m 1 | 200,000 | 42,59 | 8 518,00 | SOD |
|  | | PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | | K | Pol221 | | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m 1 | -320,000 | 61,49 | -19 676,80 | SOD |
|  | | PP |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 |  |  |  |  |  |
|  | | D | D4 | Instalační materiál I. |  |  |  | -42 524,84 |  |
| 5 | | K | Pol245 | |vypínač žaluziový | ks 1 | -24,000 | 459,72 | -11 033,28 | SOD |
|  | | PP |  | Vypínač žaluziový |  |  |  |  |  |
|  | | *D* | *D5* | *Instalační materiál II.* |  |  |  | *-31 491,56* |  |
| 6 | | K | Pol252 | | Krabice D=68mm univerzální | ks 1 | -24,000 | 62,39 | -1 497,36 | SOD |
|  | | PP |  | Krabice D=68mm univerzální |  |  |  |  |  |
|  | | *D* | *D6* | *Trubky a žlaby* |  |  |  | *-29 994,20* |  |
| 8 | | K | Pol257 | |El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem | m 1 | -260,000 | 57,671 | -14 994,20 | SOD |
|  | | PP |  | El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem |  |  |  |  |  |
|  | | *D* | *D7* | *Ostatní* |  |  |  | *-15 000,00* |  |
| 9 | | K | Pol264 | |Trasy ve stěnách se zapravením | bm 1 | -80,000 | 150,00 | -12 000,00 | SOD |
|  | | PP |  | Trasy ve stěnách se zapravením |  |  |  |  |  |
| 11 | | K | Pol105 | | Montáž | hod | | -30,000 | 100,00 | -3 000,00 | SOD |
|  | | PP |  | Montáž |  |  |  |  |  |
|  | | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 147 380,00 |  |
|  | | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 147 380,00 |  |
| *133* | | *M* | *55342530-R* | *\ia!uzie radiové pohony* | *kpl* 1 | *1,000* | *147 380,00* | *147 380,00* |  |
|  | | PP P |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 3 z 3

[t](https://app.urs.cz/products/kros4) Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY**  Kód: 24\_44  **Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **169 592,80** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **169 592,80 0,00** |  |  | Výše daně  **35 614,49 0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **205 207,291** |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | 2. 10. 2024 | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44 | |
| **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **169 592,80** | **205 207,29** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | 169 592,80 | 205 207,29 |
| **ZL 7** | **Vzduchotechnika, hromosvod** |  | 169 592,80 | 205 207,29 |

Strana 1 z 4

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: | |  |  |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **169 592,80** |
| dph základní snížená | |  | Základ daně  169 592,80  0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně 35 614,49 0,00 |
|  | **Cena s DPH** |  |  | **v CZK** |  | **205 207,29** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **169 592,80** |
| D2 - OSTATNÍ |  | 4 500,00 |
| D8 - Část hromosvod - jímací soustava |  | 9 904,10 |
| D9 - Uzemnění |  | 6 610,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 4 000,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 4 000,00 |

Strana 2 z 4

PSV - Práce a dodávky PSV

144 578,70

|  |  |
| --- | --- |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 15 714,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 128 864,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | | |
| Stavba:  Objekt:  Soupis: | | | MŠ Teplého - rozšíření kapacit  2 - Dodatek č. 2  **ZL 7 - Vzduchotechnika, hromosvod** | |  |  |  |  | |
| Místo: | | |  |  |  |  | Datum: | 2. 10. 2024 | |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | | | |  |  |  | Projektant:  Zpracovatel: |  | |
|  | PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | |  |  |  | **169 592,80** | |
|  | | D | D2 | OSTATNÍ |  |  |  | 4 500,00 | |
| 28 | | K | OST. 01 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
|  | | PP |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  |  | |
|  | | D | D8 | Část hromosvod - jímací soustava |  |  |  | 9 904,10 | |
| 29 | | K | Pol267 | Vodič AlMgSi D=8mm | m | 15,000 | 31,00 | 465,00 | |
|  | | PP |  | Vodič AlMgSi D=8mm |  |  |  |  | |
| 30 | | K | Pol268 | Svorka křížová | ks | 5,000 | 40,60 | 203,00 | |
|  | | PP |  | Svorka křížová |  |  |  |  | |
| 31 | | K | Pol270 | Svorka na kovové části | ks | 5,000 | 36,90 | 184,50 | |
|  | | PP |  | Svorka na kovové části |  |  |  |  | |
| 32 | | K | Pol275 | Podpěra vední pro ploché střechy | ks | 16,000 | 26,10 | 417,60 | |
|  | | PP |  | Podpěra vední pro ploché střechy |  |  |  |  | |
| 33 | | K | Pol317 | Jímací tyč 3m s přítěží a podložkou | kpl | 5,000 | 1 182,00 | 5 910,00 | |
|  | | PP |  | Jímací tyč 1,5m s přítěží a podložkou |  |  |  |  | |
| 34 | | K | Pol318 | Izolovaná distanční tyč l=0,3m se svorkami | ks | 6,000 | 454,00 | 2 724,00 | |
|  | | PP |  | Izolovaná distanční tyč l=0,3m se svorkami |  |  |  |  | |
|  | | D | D9 | Uzemnění |  |  |  | 6 610,00 | |
| 35 | | K | Pol284 | Montáž systému | kpl | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | |
|  | | PP |  | Montáž systému |  |  |  |  | |
| 36 | | K | Pol285 | Doprava, příprava materiálu | kpl | 1,000 | 860,00 | 860,00 | |
|  | | PP |  | Doprava, příprava materiálu |  |  |  |  | |
| 37 | | K | Pol286 | Revize | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
|  | | PP |  | Revize |  |  |  |  | |
|  | | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 000,00 | |
|  | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4 000,00 | |
|  | 27 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP  Online PSC | | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m  [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/945412112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112) |  |  |  |  | |
|  | | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 144 578,70 | |
|  | | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 15 714,00 | |
|  | 21 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 18,000 | 873,00 | 15 714,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP  Online PSC | | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0  28/1,5  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/733223105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105) |  |  |  |  | |
|  | | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 128 864,70 | |
|  | 16 | K | 751122391 | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního do 0,035 m2 | kus | 1,000 | 1 180,00 | 1 180,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP  Online PSC | | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu do 0,035 m2  [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751122391*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122391) |  |  |  |  | |
| *155* | | *M* | *8500051680-R* | *Lokální ventilátor o výkonu min. 50 m3/h* | *kus* | *1,000* | *1 294,00* | *1 294,00* | |
|  | | PP  P |  | Ventilátor potrubní Kanlux WIR WK-10  *Poznámka k položce:*  *značka: Kanlux , jmenovité napětí: 230 V , průměr potrubí: 100 mm , typ napětí: AC , krytí: IP X4 , příkon: 19 W , průtok vzduchu: 100 m3/h jmenovité napětí 230 V, příkon 19 W, průměr potrubí 100 mm, průtok vzduchu 100 m3/h, krytí IP X4* |  |  |  |  | |
|  | 10 | K | 751537145 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm | m | 23,000 | 196,00 | 4 508,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP  Online PSC | | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm  [*https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537145*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537145) |  |  |  |  | |
|  | *2* | *M* | *42981728* | *hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 82mm* | *kus* | *2,400* | *1 210,00* | *2 904,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
|  | | PP  VV |  | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 82mm  2\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,400 |  |  | |
|  | 3 | K | 751537146 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | m | 35,000 | 196,00 | 6 860,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | | PP  Online PSC | | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537146*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537146) |  |  |  |  | |
|  | *4* | *M* | *42981730* | *hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm* | *kus* | *3,500* | *1 580,00* | *5 530,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
|  | | PP  VV |  | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm  2,91666666666667\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,500 |  |  | |
|  | 6 | K | 751537147 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm | m | 17,000 | 196,00 | 3 332,00 | CS ÚRS 2024 02 |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| pp Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al  hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537147*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537147) | | | | | | | | |
| *7* | *M* | *42991732* | *hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm* | *kus* | *1,700* | *1 760,00* | *2 992,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| pp hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D  160mm  VV 1,41666666666667\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,700 | | | | | | | | |
| 8 | K | 751537148 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm | m | 29,000 | 228,00 | 6 612,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al  hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751537148*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537148) | | | | | | | | |
| *9* | *M* | *42991734* | *hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm* | *kus* | *2,900* | *2 250,00* | *6 525,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| pp hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D  203mm  VV 2,41666666666667\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,900 | | | | | | | | |
| 25 | K | 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 2,000 | 315,00 | 630,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751344111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344111) | | | | | | | | |
| *22* | *M* | *42976102* | *tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 100mm, l=1000mm* | *kus* | *2,000* | *1 160,00* | *2 320,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| pp tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D  100mm, l=1000mm | | | | | | | | |
| 26 | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 26,000 | 433,00 | 11 258,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| pp Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200  mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751344112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112) | | | | | | | | |
| *23* | *M* | *42976103* | *tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 125mm, l=1000mm* | *kus* | *13,000* | *1 210,00* | *15 730,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| pp tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D  125mm, l=1000mm | | | | | | | | |
| *24* | *M* | *42976105* | *tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D 160mm, l=1000mm* | *kus* | *13,000* | *1 310,00* | *17 030,00* | *CS ÚRS 2024 02* |
| pp tlumič hluku ohebný s gumovým těsněním PP-Al izolace 25mm D  160mm, l=1000mm | | | | | | | | |
| 18 | K 751793001 | | Doplnění chladiva do systému kg | | 20,500 | 1 360,00 27 880,00 CS ÚRS 2024 02 | | |
| PP Doplnění chladiva do systému  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/751793001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751793001) | | | | | | | | |
| *119* | *M \19890044* | | *chladivo R32 9kg kg* | | *20,500* | *567,00 \ 11 623,50 C CS ÚRS 2024 02* | | |
| PP chladivo R32 9kg | | | | | | | | |
| 20 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0,193 | 3 400,00 | 656,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti  PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m  základn í v objektech výšky do 12 m  Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998751101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101) | | | | | | | | |

Strana 4 z 4

[t](https://app.urs.cz/products/kros4) Komplet

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY**  Kód: 24\_44  **Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: |  |  |  |  | CC-CZ:  Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **-636 485,71** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |  | Základ daně  **-636 485,71**  **0,00** |  |  | Výše daně  **-133 662,00 0,00** |
| **iCena s DPH** |  | **v CZK** |  |  |  | **-770 147,71 I** |
|  | | | | | | |
| **Projektant** |  |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |
| **Objednavatel** |  |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | 2. 10. 2024 | |
| Kód:  **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | 24 44 | |
| **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** | Datum:  Projektant: Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | |  | **-636 485,71** | **-770 147,71** |
| **2** | **Dodatek č. 2** |  | -636 485,71 | -770 147,71 |
| **ZL 08** | **Prosklená stěna za akustickou** |  | -636 485,71 | -770 147,71 |

Strana 1 z 4

>> skryté sloupce <<

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 08- Prosklená stěna za akustickou** | | |  |  |  |  |
| KSO:  Místo: | |  |  |  | CC-CZ:  Datum: 2. | 10. 2024 |
| Zadavatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  |  | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: | |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **-636 485,71** |
| dph základní snížená | |  | Základ daně  -636 485,71  0,00 |  | Sazba daně  21,00%  12,00% | Výše daně  -133 662,00  0,00 |
|  | **Cena s DPH** |  |  | **v CZK** |  | **-770 147,71** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel** | |  |  | **Zhotovitel** |  |  |
| Datum a podpis: | | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |
| Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt:  2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 08- Prosklená stěna za akustickou** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel:  Zhotovitel: | Projektant:  Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **-636 485,71** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 91 946,66 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 54 160,73 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 31 117,55 |
| 998 - Přesun hmot |  | 6 668,38 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | -728 432,37 |

Strana 2 z 4

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-734 211,67

5 779,30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  MŠ Teplého - rozšíření kapacit  Objekt: 2 - Dodatek č. 2  Soupis:  **ZL 08- Prosklená stěna za akustickou**  Místo: Datum: 2. 10. 2024  Zadavatel: Projektant:  Zhotovitel: Zpracovatel: | | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| **Náklady soupisu celkem -636 485 71**  d HSV Práce a dodávky HSV 91 946,66  d 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 160,73 | | | | | | | | |
| 129 | K | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm | m2 | 32,423 | 1 630,00 | 52 849,49 | CS ÚRS 2024 02 |
| Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na  PP pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl.  zdiva 190 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/311236101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236101)  VV 9,825\*3,3 32,423  VV Součet 32,423 | | | | | | | | |
| 4 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 9,825 | 133,46 | 1 311,24 | SOD |
| PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné  VV 9,825 9,825  VV Součet 9,825  d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 117,55 | | | | | | | | |
| 125 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 57,732 | 40,00 | 2 309,28 | SOD |
| pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový  postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 126 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 57,732 | 139,00 | 8 024,75 | SOD |
| pp Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou,  tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 127 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 57,732 | 250,00 | 14 433,00 | SOD |
| pp Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,  tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 128 | K | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 57,732 | 55,00 | 3 175,26 | SOD |
| pp Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm  svislých konstrukcí stěn  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 130 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 57,732 | 55,00 | 3 175,26 | SOD |
| Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek  PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10  mm stěn  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732  d 998 Přesun hmot 6 668,38 | | | | | | | | |
| 136 | K 998011001 | | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t | | 6,968 | 406,00 2 829,01 CS ÚRS 2024 02 | | |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s pp nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998011001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001) | | | | | | | | |
| 131 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 6,968 | 550,00 | 3 832,40 | SOD |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  PP s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m  pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | | | | | | | | |
| 132 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 6,968 | 1,00 | 6,97 | SOD |
| Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  pp ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený  přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m  d PSV Práce a dodávky PSV -728 432,37  d 767 Konstrukce zámečnické -734 211,67 | | | | | | | | |
| 1 | K | 767620325 | Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva plochy přes 6 m2 | m2 | -28,866 | 2 250,00 | -64 948,50 | SOD |
| pp Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na  polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2  *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1.NP 1 - FIXNÍ - EXTERIÉR - HLINÍK - ŠEDÁ - INTERIÉR - HLINÍK - ŠEDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA* p *KONTROLNÍM DNU - MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO dle EN 12*  *600 - 2B2 - STĚNA BUDE PROVEDENA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ: EI30 DP3 - KOTVENÍ KONA V HORNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENO*  *DO STROPNÍ KONSTRUKCE (VÝŠKA VOLNÉHO PROSTORU 300 mm) - SOUČÁST DODÁVKY OKNA, KOTVENÍ BUDE PŘEKRYTO SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ* | | | | | | | | |
| *2* | *M* | *55341007.R01* | *okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, s PO EI 30 DP3* | *m2* | *-28,866* | *22 800,00* | *-658 144,80* | *SOD* |

okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, s PO EI 30 DP3

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 133 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | -7 173,140 | 1,00 | -7 173,14 | SOD |
| Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou  PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky  přes 6 do 12 m | | | | | | | | |
| 134 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | -7 173,140 | 0,55 | -3 945,23 | SOD |
| Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou  PP (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou  největší dopravní vzdálenost do 100 m  d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 779,30 | | | | | | | | |
| 137 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 57,732 | 8,00 | 461,86 | SOD |
| PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 138 | K 784171101 iZakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 | | | | 29,475 | 5,00 147,38 SOD | | |
| pp Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího  odkrytí podlah  VV 9,825\*1,5\*2 29,475  VV Součet 29,475 | | | | | | | | |
| *13M* | *M \32323123* | | *fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m m2* | | *29,473* | *3,00 147,23 \ SOD* | | |
| PP fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m  VV 9,825\*1,5\*2 29,475  VV Součet 29,475 | | | | | | | | |
| 140 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 57,732 | 10,00 | 577,32 | SOD |
| pp Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v  místnostech výšky do 3,80 m  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 141 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 57,732 | 42,00 | 2 424,74 | SOD |
| pp Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé  za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |
| 142 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 57,732 | 35,00 | 2 020,62 | SOD |
| pp Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé  za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m  VV 2\*28,866 57,732  VV Součet 57,732 | | | | | | | | |

Strana 4 z 4