**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 248-2025-520202 uzavřené dne 7. 3. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.: +420 725 406 016

E-mail: jana.daskova@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

**Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda předst,

Ing. Martin Bašár, člen předst.,

 Ing. Tomáš Hoza, člen předst.,

Tel./fax: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.

číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2025, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany" (dále jen „**Dodatek**“).

**Čl. II Předmět a účel dodatku**

Předmětem dodatku jsou samostatné méněpráce spočívající v ponížení položek pro geotextilii. U upravené aktivní zóny směsnými pojivy došlo k významného zhomogenizovaní této vrstvy a potřeba užití opláštění geotextílií se jeví jako zbytečná Tato změna má dopad na položkový rozpočet a cenu díla.

**Čl. III  Změna ceny díla**

1. **v Čl. III bodě 4 Smlouvy** se mění Celková cena za provedení díla

Bez DPH **12 258 870,68 Kč**

DPH 21% činí  **2 574 362,84 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **14 833 233,52 Kč**

1. Změna ceny je promítnuta do položkového rozpočtu méněprací.

**Čl. V Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
	1. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet méněprací
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Objednatel Zhotovitel**

V Jihlavě dne 29.4.2025 V Brně dne 29.4.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

...................................................... ........................................................

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. xxxxxxxxxxx**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina STRABAG a. s.

Státního pozemkového úřadu

 Dne 29.4.2025

 *„elektronicky podepsáno“*

........................................................

 **xxxxxxxxxx**

 STRABAG a. s

Za správnost

*„elektronicky podepsáno“*

......................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Příloha č.1 k dodatku č. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRABAG a.s. |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Kačírkova 982/4 | IČO: 60838744 |  |  |
| CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice | DIČ: CZ60838744 |  |  |
| Telefon: +420 / 222 868 111 | www.strabag.cz |  |  |
|  |  |  |  |
|   |   | Rekapitulace nabídkového rozpočtu |   |
| **OBJEKT:** | **Import** | **POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY** |   |
| **ČP** | **Název objektu** |   | **Celkem částka** |
| **4.2.** | **Zakládání** | **-104.593,86 CZK** |
| **4.** | **ZBV2** | **-104.593,86 CZK** |
| **Celkem rozpočet** |   | **-104.593,86 CZK** |
| **Částka DPH 21%** |   | **-21.964,71 CZK** |
| **Celkem včetně DPH 21%** | **-126.558,57 CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: GALE - Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany** |   |   |   |   |   | **Nákladové středisko: GALE** |   |
| **Zhotovitel:** | **STRABAG a.s.odštěpný závod MoravaTovární 362000 Brno** | **IČO: 60838744DIČ: CZ60838744Peněžní ústav:číslo účtu:** |  |   | **Objednatel:** | **ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro KrajVysočinaČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj VysočinaFritzova 4260/4** | **IČO:DIČ:Peněžní ústav:číslo účtu:** |   |
|   |   |   |   |   |  | **586 01 Jihlava** |   |   |
| **OBJEKT - SP: Import - POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY** |   |   |   |   |   |   |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK |   | Celková cena v CZK |
| 4. |   | ZBV2 |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. |   | Zakládání |   |   |   |   |   |   |
| 4.2..1 | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebozářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do | m2 | -2.660,000 |   | 18,00 | -47.880,00 |
|   |   | 2,5 m |   |   |   |   |   |   |
| 4.2..2 | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | -3.150,770 |   | 18,00 | -56.713,86 |
| 4.2. | Celkem | Zakládání |   |   |   |   | -104.593,86 CZK |
| 4. | Celkem | ZBV2 | -104.593,86 CZK |