|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 2 | |
| Zhotovitel: | **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s**.  Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany, IČO:9713662 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 | | | | | Datum: 9.4.2025 | | | | |
| Náz Název akce:  **ZŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou, předprostor školy** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 9.4.2025 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| viz příloha | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny: kryt topení a konstrukce školních lavic**  Popis a zdůvodnění změny:  Zeleň  S ohledem na vyvolané stavební práce došlo i k nutné úpravě na rozsahu výsadby zeleně zejména keřů a trvalek včetně všech souvisejících prací. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 5 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| |  | | --- | | Oznámení vydává:  **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s**. Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany IČO: 9713662Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s**.  Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany, IČO:9713662 | | |
| Změnový list vystavil: | Jan Vlček | | |
| Datum: | 9.4.2025 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    Popis a zdůvodnění změny:  Zeleň  S ohledem na vyvolané stavební práce došlo i k nutné úpravě na rozsahu výsadby zeleně zejména keřů a trvalek včetně všech souvisejících prací. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 5 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-173 698,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **172 340,18 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **-1 357,82 Kč** | |  | |
|  | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |