**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 012.3 Lešení** | *Číslo Změnového listu:*  **012.3** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **012.3**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*  *schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu*  *v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)**   1. *Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet* 2. *Původní návrh – Schéma montáže lešení způsobem předpokládaného „Vykrakorcování“* 3. *Realizované řešení – „Lešení po obvodu budovy od terénu“* |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: **Zhotovitel**  Popis Změny: | | | |
| |  | | --- | | **Pro provádění prací v prostoru 8. NP a střechy počítal Zhotovitel v nabídce pouze s montáží lešení „vykrakorconého“ v prostoru 7. NP a „baldachýnu“ (provizorního zakrytí prostoru staveniště v 8. NP a střechy) po dobu provádění prací v této části stavby. V průběhu provádění průzkumových prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce budovy (před nosnou železobetonovou konstrukci je předsazen nenosný obvodový plášť) toto řešení neumožní. Lešení bylo nutné postavit již od stávajícího terénu, a to ze všech tří obvodových stran budovy.**  **Celková cena víceprací je stanovena:**   * **cena víceprací vychází z nacenění montáže lešení po celém obvodu budovy (viz příloha (b)), z ceny pronájmu lešení po dobu nezbytnou pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže lešení. Pro výpočet víceprací byly použity položky ceníku URS.** * **cena méněprací, odpočet za nerealizované „vykrakorcování“ (viz příloha (c)), vychází z ceny díla dle SoD, položka „Ostatní náklady“ a zahrnuje cenu montáže „vykrakorcování“, cenu pronájmu „vykrakorcování“ po dobu nezbytné pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže „vykrakorcování.**   **Doba pronájmu lešení (lhůta nezbytná pro realizaci prací 8. NP) je stanovena na základě termínů daných smluvním harmonogramem a zohledňuje posloupnost prací při realizaci 8. NP, které je nutné provádět přímo z lešení nebo jejich provádění není bez existence lešení možné (např. montáž konstrukčních prvků ocelové konstrukce a střešního pláště, montáž klempířských prvků, provádění prací, kdy lešení tvoří nutnou součást zařízení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, apod.).**  **Zhotovitel nárokuje pouze změnu konstrukčního řešení lešení z „vykrakorcovaného baldychýnu“ na klasické lešení. Doba realizace, pronájmu je shodná, tak jak bylo uvažováno v nabídce a zadávací dokumentaci. Pronájem lešení, DIO, zábory v delším časovém úseku jdou na náklady Zhotovitele.**    **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.** | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo | | 579 603,22 | 1 705 284,29 | **1 125 681,07** |   . | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum  a podpis: | |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum  a podpis: | |
|  |  |  | Číslo paré: |