**PŘÍLOHA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** | | | |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:*  **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022**  **CES SFDI 47/2022**  *Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)*  **ASR / 012.11 Záchytný systém** | *Číslo Změnového listu:*  **012.11** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto*  *Změnového listu*: **012.10**  *Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508**  *Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)**  *Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Přílohy Změnového listu:*  *schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu*  *v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)**   1. *Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet* 2. *Cenová nabídka dodavatele spol. Fix-up s.r.o* 3. *DPS\_ZS\_ROOFIX.* |  | Paré č.  1  2  3 | Příjemce  Objednatel  Správce stavby  Zhotovitel | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel  Popis Změny: V Dokumentaci pro výběr zhotovitele (Dokumentace ke stavebnímu povolení) nebyl Záchytný systém zpracovatele dokumentace navržen. V průběhu realizace prací bylo vyhodnoceno, že s ohledem na platnou legislativu, zejména vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, dále z §3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců bylo rozhodnuto, že Záchytný systém být nainstalován musí.  Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. | | | |
| |  | | --- | | **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.** | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo | |  | 184 460,00 | **184 460,00** |   . | | | |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | Datum  a podpis: | |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum  a podpis: | |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum  a podpis: | |
|  |  |  | Číslo paré: |