**PŘÍLOHA 2**

|  |
| --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:***Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022****CES SFDI 47/2022***Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)***ASR / 012.27 Podlaha v půdním prostoru** | *Číslo Změnového listu:***012.27** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto**Změnového listu*: **012.10***Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508***Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)***Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Přílohy Změnového listu:**schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu**v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení*: **irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)**1. *Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet*
2. *Cenová nabídka*
 |  | Paré č.123 | PříjemceObjednatelSprávce stavbyZhotovitel |

 |
| Iniciátor změny: ZhotovitelPopis Změny: |
|

|  |
| --- |
| Dle zadávací dokumentaci nebyl řešen vstup do půdního prostoru pod valbovou střechou, což je z provozního hlediska nevhodné řešení, zejména s ohledem na následnou kontrolu konstrukce krovu, střechy a případnou opravu. Bylo rozhodnuto o doplnění vstupu do půdního prostoru a změně skladby konstrukce stropu a podlahy v místnosti č.809.Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. **Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.**  |

 |
| Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
|  | 49 854,21 | **49 854,21** |

. |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:XXXXX | Datum a podpis: |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |
|  |  |  | Číslo paré: |