**PŘÍLOHA 2**

|  |
| --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku** |
| *Označení/číslo původní Smlouvy:***Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022****CES SFDI 47/2022***Dílo:* **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | *Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)***ASR / 012.28\_MIV balkonové** | *Číslo Změnového listu:***012.28** |
| *Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto**Změnového listu*: **001***Objednatel:* **STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508***Správce stavby:* **SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ:**  **25685210 (první společník)***Zhotovitel:* **GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Přílohy Změnového listu:*1. **CN\_ZL012.28\_MIV balkonové dveře**
 |  | Paré č.123 | PříjemceObjednatelSprávce stavbyZhotovitel |

 |
| Iniciátor změny: Z**hotovitel**Popis Změny: |
|

|  |
| --- |
| V rámci bouracích prací ve 2. – 4. NP, po vybourání vnitřních příček z dutých cihel, bylo Zhotovitelem zjištěno, že meziokenní výplně oken jsou provázány s vnitřními příčkami. Jejich vybouráním se stali zbývající zdivo nestabilní. Bylo vyhodnoceno, že statické zabezpečení výplňového zdiva, a to i s ohledem na jeho nevyhovující tepelně izolační vlastnosti, není vhodné řešení. Z těchto důvodů provedl Zhotovitel ve:* 2. – 4. NP úplné odstranění meziokenních výplní a doplnění meziokenních výplní (MIV) s odpovídajícími tepelněizolačními vlastnostmi.
* 5. – 7. NP byly provedeny MIV pouze v rozsahu pro vizuální sjednocení fasády (viz ZL001\_MIV)

Obdobnou úpravu fasády jako v 5. – 7. NP provedl Zhotovitel i mezi balkonovými dveří ve 2. – 7. NP.**Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4, de minimis.** |

 |
| Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
|  | 42 480,00 | **42 480,00** |

. |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno:XXXXX | Datum a podpis: |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum a podpis: |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |
|  |  |  | Číslo paré: |