**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo TO/2024/15**

*uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění*

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

 *dále jen „objednatel“*

 *a*

**ELBAU-MONT s.r.o.**

se sídlem Šustrova 1090/2, 767 01 Kroměříž
IČ: 17485819

DIČ: CZ17485819

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 130309/KSBR

zastoupena Ing. Petrem Mainušem a Jiřím Odstrčilíkem jednatelé společnosti

 *dále jen „zhotovitel“*

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2025 Smlouvu o dílo TO/2024/15 a dne 21.3.2025 Dodatek č.1 této smlouvy, na zhotovení stavby s názvem **„Oprava elektroinstalace objektu č.22“.** Předmětem Dodatku č.2, je změna rozsahu provedených prací, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele a s tím související změna ceny díla.
3. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1. tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo TO/2024/15.
4. **Cena a způsob placení**
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v*článku V. Smlouvy o dílo* se mění následovně:

**Cena díla.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena za 1.NP bez DPH** | **763 153,23 Kč** |
| **Slovy: sedm set šedesát tři tisíc jedno sto padesát tři korun českých dvacet tři haléřů** |
| **Celková cena za 2.NP bez DPH** | **630 100,96 Kč** |
| **Slovy: šest set třicet tisíc jedno sto korun českých devadesát šest haléřů** |
| **VCP - MNP č.1** | **101 178,58Kč** |
| **Slovy: sto jedna tisíc sto sedmdesát osm korun českých padesát osm haléřů** |
| **VCP č.2** | **58 413,- Kč** |
| **Slovy: padesát osm tisíc čtyři sta třináct korun českých** |
| **Celková cena za celé dílo bez DPH** | **1 552 845,77 Kč** |
| **Slovy: jeden milion pět set padesát dva tisíc osm set čtyřicet pět korun českých sedmdesát sedm haléřů** |
| **Samostatně DPH za celé dílo** | **326 097,61 Kč** |
| **Slovy: tři sta dvacet šest tisíc devadesát sedm korun českých šedesát jedna haléřů** |
| **Celková cena za celé dílo včetně DPH** | **1 878 943,38 Kč** |
| **Slovy: jeden milion osm set sedmdesát osm tisíc devět set čtyřicet tři korun českých třicet osm haléřů** |

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou přílohy: změnový list č. 2, přehled změnových listů č.2-1, soupis VCP.
4. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

**Přílohy:**

* *změnový list č. 2*
* *přehled změnových listů 2-1*
* *Soupis VCP*

V Opavě dne V Kroměříži dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Jiříček Ing Petr Mainuš
ředitel PN v Opavě Jiří Odstrčilík

jednatelé společnosti

ELBAU-MONT s.r.o.