Rámcový harmonogram prací

A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku Bude provedeno v termínu 1 až20.7.2025

B - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby Bude provedeno v termínu 21.7 až10.8.2025

C- Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku Bude provedeno v termínu 11.8.2025 až31.8.2025

D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou Bude provedeno v termínu 5.5 do 13.6 vždy od 8:30 do 16:00 (výjimečně dříve či později) a to pouze ve všední dny vyjma 15.5 a 30.5, což je 27 dní. Úklidové práce , vyklizení stavby, předání stavby Bude provedeno po dokončení po dokončení prací do 3dnů.

. V Praze 17.4.2025			Ing.Milan Wiesner-MIWISAN-sanace