SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: doc. Ing. Vladimírem Bajzíkem, děkanem Fakulty textilní

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy: S/FT/4250/2025/39

(dále jen jako „zhotovitel“)

a

- Název/Firma: Clutex – klastr technické textilie, z.s.

Se sídlem v: 1. máje 97/25, 460 01 Liberec

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 5713

IČ: 27031641

DIČ: CZ27031641

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená Ing. Libuší Fouňovou, prezidentkou klastru

(dále jen jako „objednatel“)

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Účel Smlouvy

- Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě podmínek Operačního programu „TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021-2027“ v rámci výzvy s názvem „Spolupráce – Klastry – výzva II.“ za účelem realizace díla v rámci smluvního výzkumu k projektu s názvem: MULTISHIELD – Textilní struktury pro pohlcování zvuku vysokých frekvencí a stínění elektromagnetického záření, CZ.01.01.01./24_046/0005322

- Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace je Objednatel, zhotovitel je dodavatelem pro realizaci projektu.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo definované touto smlouvou a předat jej objednateli a závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dílo s názvem: „Textilní struktury pro pohlcování zvuku vysokých frekvencí a stínění elektromagnetického záření“ v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou.

- Schválené znění věcné náplně členěné dle jednotlivých etap realizace díla je uvedeno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).

- Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k dílu objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny díla.

- Vznikne-li v rámci provádění díla výsledek, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „výsledek“), jsou smluvní strany povinny uzavřít samostatnou smlouvu, která bude řešit vlastnictví a využití výsledku (dále jen „smlouva o využití výsledku“). Smluvní strany se zavazují do doby uzavření smlouvy o využití výsledku chránit výsledek jako obchodní tajemství. Objednatel je oprávněn do doby uzavření smlouvy o využití výsledku užívat výsledek v souladu s touto smlouvou a k účelu touto smlouvou sjednanému. Zhotovitel má nehledě na smlouvu o využití výsledku neomezené bezplatné právo výsledek využívat v rámci výzkumných, vědeckých a pedagogických činností a užít výsledek pro předání do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Cena díla a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši 4 000 000 Kč bez DPH. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

- Předpokládaná celková cena díla na řešení projektu členěná do jednotlivých etap je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Platba ceny díla bude objednatelem provedena po ukončení a vyúčtování jednotlivých etap (dle schválených etapových zpráv poskytovatelem) bezhotovostně na účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystavené faktury doručené objednateli se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení faktury.

Termín provedení díla

- Řešení projektu je rozloženo do období: 1. 7. 2025 – 30. 6. 2027 a je detailně upraveno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2027.

- O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol po každé uzavřené etapě.

- Místem zhotovení díla a jeho předání je sídlo Zhotovitele.

Provádění díla, předávací řízení

- Způsob provádění díla se řídí § 2589 a násl. OZ.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost: poskytnout podkladové materiály, sdílet stanoviska hodnocení plnění jednotlivých etap ze strany poskytovatele dotace.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a rozsahu, jenž je určen charakterem díla a touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen použít finanční prostředky v souladu se zněním vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem dotace.

- Zhotovitel bude předávat Objednateli písemné podklady pro zpracování monitorovacích zpráv v požadovaných termínech.

- Zhotovitel zajistí, aby v informacích určených pro zveřejnění v souvislosti s projektem byly vždy uváděny informace ve smyslu Pravidel pro publicitu v rámci OP TAK.

- Zhotovitel poskytne součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve finanční správě, jako řešitel projektu.

- Objednatel má právo na ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace.

- Zhotovitel oznámí objednateli datum předání díla, resp. jeho části písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nebo jeho části potvrdí smluvní strany v předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

Utvrzení závazků smluvních stran

- V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované části ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, případně z ceny neprovedené části díla bez DPH, bylo-li dílo předáváno a převzato po částech, za každý započatý den prodlení.

- Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany tak vylučují užití § 2050 OZ.

- Zhotovitel je oprávněn smluvní pokutu(-y) započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému objednateli, a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany smluvní strany. Ujednání o smluvní pokutě ani její zaplacení nezbavuje smluvní stranu závazku splnit povinnost(-i) sjednané touto smlouvou.

Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení OZ.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla zhotovitele.

- V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání.

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. Dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouvy bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

- Tato smlouva může zaniknout buď úplným splněním všech závazků z ní vyplývajících pro obě smluvní strany, nebo písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi zadavatelem a zhotoviteli sjednány podmínky ukončení účinnosti této smlouvy. Nedílnou součástí dohody o ukončení účinnosti smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení díla vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení až do dne ukončení platnosti smlouvy.

- Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotoveních.

- Součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Věcná náplň řešení – etapy projektu

Příloha č. 2 - Náklady na řešení projektu

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis objednatele …………………………………………. Ing. Libuše Fouňová V Liberci dne 13.5.2025 | Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………… doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. V Liberci dne 7.5.2025 |
| --- | --- |

Příloha č. 1: Věcná náplň řešení – etapy projektu

Řešení projektu bude probíhat dle Ganttova diagramu uvedeného na konci této přílohy.

Projekt bude řešen ve 2 etapách:

E01 - od 1.7.2025 do 30.6.2026

E02 - od 1.7.2026 do 30.6.2027

Rozdělení činností jednotlivých účastníků projektu vyplývá z následující tabulky pracovních balíčků (WP):

| WP | Název | Řešitelé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teoretický výzkum | TUM, DITF, TUL |
| 2 | Simulace a modelování | TUL, TUM, DITF |
| 3 | Příprava vzorků | SINTEX, TUL, DITF, CLUTEX |
| 4 | Charakterizace materiálu | TUL, TUM,DITF, SINTEX, CLUTEX |
| 5 | Projektový management | FKT, TUL, TUM, DITF, SINTEX, CLUTEX |

Pracovní náplň a milníky jednotlivých pracovních balíčků (WP) a výstupy jednotlivých ročních etap:

| WP1 Teoretický výzkum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Popis |  |  | Zodpovědnost | PV/EV |
| T1_1 | Posouzení dopadů | E 01 | M1-2 | DITF/TUM/TUL | PV |
|  |  | E 02 |  |  |  |
| T1_2 | Fyzikální základy | E 01 | M1-6 | DITF/TUM/ TUL | PV |
|  |  | E 02 |  |  |  |
| T1_3 | Materiálové možnosti | E 01 | M3-8 | DITF/TUM/ TUL / SINTEX | PV |
|  |  | E 02 |  |  |  |
| T1_4 | Modifikace teoretických poznatků na základě WP4 | E 01 |  |  |  |
|  |  | E 02 | M13-20 | DITF/TUM/ TUL | EV |

Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 1:

M 1.1 Identifikován mechanismus a vybrány vhodné materiály (M08)

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 1 v jednotlivých etapách řešení:

V 1.1 Technická zpráva WP1 (M12)

V 1.2 Technická zpráva WP1 (M24)

| WP2 Simulace a modelování |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Popis | Etapa | měsíce | Zodpovědnost | PV/EV |
| T2_1 | Analýzy vlastností materiálů | E 01 | M 5-6 | DITF/TUM/ TUL | PV |
|  |  | E 02 |  |  |  |
| T2_2 | Simulace metodou konečných prvků | E 01 | M 5-12 | TUM/ TUL | PV |
|  |  | E 02 | M 17 - 23 | TUM | PV |
| T2_3 | Numerické simulace (FDTD) | E 01 | M 5 - 12 | DITF/TUM | PV |
|  |  | E 02 | M 13 M 17 - 23 | DITF/TUM | PV |
| T2_4 | Aplikační scénáře | E 01 | M 7 - 12 | DITF/TUM | PV |
|  |  | E 02 | M 13 – 15 M 19 - 23 | DITF/TUM/ TUL | EV |
| T2_5 | Optimalizace parametrů | E 01 | M 9 - 12 | DITF/TUM/ TUL | PV |
|  |  | E 02 | M 13 – 16 M 20 - 24 | DITF/TUM/ TUL | EV |
| T2_6 | Aplikace optimalizačního algoritmu | E 01 | M 11 - 12 | TUM/ TUL / SINTEX | PV |
|  |  | E 02 | M 13 – 16 M 20- 24 | TUM/ TUL / SINTEX TUM/ TUL / SINTEX | PV EV |

Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 2:

M 2.1 Vyvinuty nástroje pro návrh konstrukcí (M13)

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 2 v jednotlivých etapách řešení:

V 2.1 Technická zpráva WP2 (M12)

V 2.2 Technická zpráva WP2 (M24)

| WP3 Příprava vzorků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Popis | Etapa | měsíce | Zodpovědnost | PV/EV |
| T3_1 | Výběr a zajištění materiálu | E 01 | M 1 - 9 | TUL/ SINTEX /DITF | EV |
|  |  | E 02 |  |  |  |
| T3_2 | Příprava plošných textilií | E 01 | M 2-10 | SINTEX /DITF/ TUL | PV |
|  |  | E 02 | M 13 - 17 | SINTEX /DITF | EV |
| T3_3 | Povrchové úpravy plošných textilií | E 01 | M 5 – 12 | TUL / SINTEX | PV |
|  |  | E 02 | M 12-15 | SINTEX / TUL | EV |
| T3_4 | Pojení vrstev/kompletace systému | E 01 | M 8 - 12 | SINTEX /DITF | PV |
|  |  | E 02 | M 13 - 24 | SINTEX /DITF | EV |

Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 3:

M 3.1 Vzorky jednotlivých vrstev a pilotní vzorek flexibilní sendvičové struktury (M15)

M 3.2 Funkční vzorky flexibilní textilní sendvičové struktury (M21)

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 3 v jednotlivých etapách řešení:

V 3.1 1 Technická zpráva WP3 (M12)

V 3.1.2 Vzorky jednotlivých vrstev pro flexibilní sendvičovou strukturu (M12)

V 3.2.1 Technická zpráva WP3 (M24)

V 3.2.2 Funkční vzorek flexibilní textilní sendvičové struktury s příslušnou dokumentací (M24)

V 3.2.3 Funkční vzorek izolačního panelu s kombinovanou ochranou s příslušnou dokumentací (M24)

| WP 4 Charakterizace materiálů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úkol | Popis | Etapa | měsíce | Zodpovědnost | PV/EV |
| T4_1 | Analýzy vlastností materiálů/ mechanicko-fyzikální vlastnosti | E 01 | M 3-12 | DITF/ SINTEX | PV |
|  |  | E 02 | M 13- 19 | DITF/ SINTEX | EV |
| T4_2 | Akustické zkoušky | E 01 | M 12 | TUM/DITF | PV |
|  |  | E 02 | M 13- 16 | TUM/DITF | PV |
| T4_3 | Zkoušky stínění elektromagnetického záření | E 01 | M 12 | TUL / SINTEX | PV |
|  |  | E 02 | M 13 - 17 | TUL / SINTEX | EV |
| T4_4 | Odolnost vůči vnějším vlivům prostředí a údržbě | E 01 |  |  |  |
|  |  | E 02 | M 18 - 21 | SINTEX | PV |

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 4 v jednotlivých etapách řešení:

V 4.1 1 Technická zpráva WP3 (M12)

V 4.1.2 Protokoly o hodnocení sledovaných parametrů připravených vzorků (M12)

V 4.2.1 Technická zpráva WP3 (M24)

V 4.2.2 Dokumentace komplexního hodnocení funkčních vzorků včetně protokolů o ověření funkčnosti (M23)

Ganttův diagram projektu MULTISHIELD

| Etapa | E01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| WP 1 Teoretický výzkum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1_1 Posouzení dopadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1_2 Fyzikální základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1_3 Materiálové možnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1_4 Modifikace teoretických poznatků na základě WP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP 2 Simulace a modelování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_1 Analýzy vlastností materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_2 Simulace metodou konečných prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_3 Numerické simulace (FDTD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_4 Aplikační scénáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_5 Optimalizace parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2_6 Aplikace optimalizačního algoritmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP 3 Příprava vzorků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3_1 Výběr a zajištění materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3_2 Příprava plošných textilií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3_3 Povrchové úpravy plošných textilií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3_4 Pojení vrstev/kompletace systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP 4 Charakterizace materiálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4_1 Akustické zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4_2 Zkoušky stínění elektromagnetického záření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4_3 Analýzy vlastností materiálů/ mechanicko-fyzikální vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4_4 Odolnost vůči vnějším vlivům prostředí a údržbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP 5 Projektový management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_1 Zahajovací schůze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_2 Kontrolní schůzky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_3 Výroční schůze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_4 Závěrečná schůze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_5 Hodnocení rizik a stanovení priorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5_6 Zmírňování rizik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2: Náklady na řešení projektu

Tabulka 1: TUL náklady – smluvní výzkum

| Etapa | Náklady na smluvní výzkum (v tis. Kč) – bez DPH |
| --- | --- |
| E01 | XXX |
| E02 | XXX |
| E03 | XXX |
| E04 | XXX |
| E05 | XXX |
| Celkem za projekt | 4 000 |

Tabulka 2: TUL fakturace – smluvní výzkum

| Období | Náklady na smluvní výzkum (v tis. Kč) – bez DPH |
| --- | --- |
| 1. období: 01. 07. 2025 – 30. 06. 2026 | XXXXX |
| 2. období: 01. 07. 2026 – 30. 07. 2027 | XXXXX |
| Celkem za projekt | 4 000 |

Náklady byly vypočteny dle interních směrnic TUL, skládají se z osobních nákladů, nákladů na materiál a služby, cestovného a režijních nákladů TUL.