# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: TOMIreko a. s.
# obch. rejstřík: B 28149 vedená u Městského soudu v Praze
# sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
# jednající: Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva
# Milan Šťastný, člen představenstva
# IČ: 283 59 216
# DIČ: CZ28359216
# bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
# č. účtu: 2174012369/0800
# IBAN: CZ0908000000002174012369
# SWIFT: GIBACZPX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/494/Lt, č. smlouvy zhotovitele: 24-37 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v rekonstrukci oddělení 23 v budově D2 (5. NP) včetně dalších souvisejících úprav (dále jen „Dílo“).

Při provádění Díla byla zjištěna potřeba provedení víceprací a méněprací, a to jak z důvodů na straně objednatele, tak v důsledku potřeby provedení dodatečného plnění ze strany zhotovitele, které nebylo zahrnuto v původní smlouvě a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Popis konkrétních víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnové listy. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení specifikovaných víceprací a méněprací dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení uvedených víceprací a méněprací.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 2 - 5, 7, 9 - 11, 14, 16 - 21 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 2 - 5, 7, 9 - 11, 14, 16 - 21 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 2 - 5, 7, 9 - 11, 14, 16 - 21 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 3 059 370,21 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -773 340,99 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě navyšuje o 2 286 029,22 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená tímto dodatkem činí 3 832 711,20 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací uvedených ve změnovém listě č. 12, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, resp. se jedná o vady projektu), jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jako zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli jako zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnového listu č. 12 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 448 739,00 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ provedený tímto dodatkem činí 448 739,00 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 6, 8, 13, 15, 22 a 23 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 1, 6, 8, 13, 15, 22 a 23 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 3 235 718,19 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -626 078,34 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ provedený tímto dodatkem (vícepráce – méněpráce) činí 2 609 639,85 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem navyšuje o 5 344 408,07 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 35 548 153,07 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 35 548 153,07 Kč
DPH: 7 465 112,14 Kč.
Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1. Zhotovitel se v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy zavázal dokončit a předat objednateli dílo včetně zajištění inženýrské činnosti a získání kolaudačního souhlasu do 240 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Z důvodů víceprací uvedených ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5 a 8 došlo k prodloužení doby provádění díla o 20 dní.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VIII. odst. 2 písm. a) Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:
#
  1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez kolaudace do 260 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
Současně vzhledem k podmínkám stanoveným v závazném stanovisku HZS pro vydání kolaudačního souhlasu bylo nutné ze strany objednatele zajistit přezbrojení stávajícího výtahu v budově D3 do evakuační funkce. Z důvodu vzniku této překážky není zhotovitel schopen zajistit vydání kolaudačního souhlasu v termínu sjednaném v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy. Společná lhůta pro stavebnětechnické dokončení díla a následné zajištění vydání kolaudačního souhlasu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy se proto (bez ohledu na prodloužení doby provádění díla uvedené v odst. 12 tohoto článku dodatku) v souladu s ujednáním smluvních stran dle čl. VIII. 5 Smlouvy prodlužuje o dobu trvání překážek, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a objednatele, a to o dobu, po kterou není objednatel schopen poskytnout součinnost k dokončení díla zhotovitelem, tj. do doby splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku HZS a přezbrojení stávajícího výtahu v budově D3 do evakuační funkce.
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 23 + položkový rozpočet
  2. Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů
  3. Příloha č. 3 – Přehled změny smlouvy

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Třebíči dne 9. 5. 2025 V Brně dne 9. 5. 2025
# ................................................. .............................................................
        TOMIreko a. s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
        Ing. Tomáš Kliner	Ing. Vlastimil Vajdák
       člen představenstva	ředitel
#