**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **855-2024-504101** (dále jen smlouva) spočívající v realizaci díla **„Polní cesta VC 4 s protierozní funkcí v k.ú. Draženov“** uzavřené mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva

Tel.: +420 724269137, +420 727956732

E-mail: dorota.sandova@spu.gov.cz milan.mleziva@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.**

**Sídlo:** Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva

 xxx, technicko – obchodním

 ředitelem (na základě plné moci)

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, technicko – obchodní ředitel (na

 základě plné moci)

Tel: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, výrobní ředitel

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: tqasgee

Bankovní spojení 1: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3738692/0800

Bankovní spojení 2: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1063004492/5500

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni**, oddíl **B**, vložka **221**

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z důvodu nepředvídatelných skutečností při realizaci zakázky.

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem dodatku je posunutí lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z původního termínu 15.5.2025 na 25.5.2025. Důvodem pro posunutí této lhůty je tomuto úkonu předcházející posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací o 10 kalendářních dnů z důvodu nepředvídatelné okolnosti, tj. přeložení kabelu správcem sítě CETIN a.s., IČO 04084063, který byl polohově a hloubkově v rozporu s podklady poskytnutými správcem sítě. Posunutí lhůty dokončení stavebních prací mělo vliv na svolání závěrečné kontrolní prohlídky, která byla svolána na 20.5.2025.
3. Lhůty plnění dle čl. V Doba plnění bod 4 se mění takto:
4. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 14** **dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
5. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 30** **dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30.04.2025**
7. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 25.05.2025**

**2. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem

 jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a ve vztahu k naplněné účinnosti smlouvy.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Plzni dne: 14.05.2025 V Klatovech dne: 13.05.2025

Viz datum v el. podpisu Viz datum v el. podpisu

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 „*elektronicky podepsáno“* „*elektronicky podepsáno“*

-------------------------------------------- --------------------------------------------

**Ing. Jiří Papež** **xxx**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj technicko-obchodní ředitel

Státní pozemkový úřad Silnice Klatovy a.s.

 (oprávněn na základě plné moci)