| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL20-NZ/S-09 |  | Datum předložení: | 22. 4. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-09, PV/11 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 |  |
| Specifikace změny: Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: V souvislosti s rozpracováváním dodavatelské dokumentace na stavebních objektech SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4402 Plynojem, SO 4701 Sušení kalu – Linka A, SO 4702 Sušení kalu – Linka B, byla Zhotovitelem navržena změna zdiva z tvárnic betonu lehkého s povrchovou úpravou spárováním a ošetřením uzavíracím nátěrem v zadávací projektové dokumentaci (DPS) na zdivo z cihel děrovaných broušených, s povrchovou úpravou dvouvrstvou omítkou s finální štukovou vrstvou, včetně výmalby. Změna přinese sjednocení materiálů v rámci celé stavby. Dále, použití cihelného zdiva technicky přispěje ke zlepšení regulaci vlhkosti uvnitř objektů (prodyšnost cihelného zdiva), estetického dojmu z omítnutého zdiva, zvýšení akustických vlastností. Rozpočtově je tato změna řešena pomocí stávajících položek smluvního rozpočtu. Stávající výměry, u kterých nedochází ke změně dispozice, je stejné množství betonových tvárnic nahrazeno odpovídajícím množstvím cihelného zdiva. Omítky, které nebyly součástí původního rozpočtu, byly nyní dopočítány. Bylo odečteno spárování zdiva a hydrofobní nátěr, který byl původně určen pro betonové tvárnice. SO 4701 a 4702 nejsou v této kalkulaci zahrnuty a byly předmětem NZ/S-09, budou zohledněny v rámci ZL „změna dispozice sušáren“, tj. ZL008-NZ/T-03, kde bude odečtena plná pálená cihla a přidána broušená cihla v množství dle RDS. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 26. 3. 2025. |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: -6 315,18 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 3 597 325,87 Kč hodnota méněprací: -3 603 641,05 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 29.4.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 9.5.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 12.5.2025 |

xx) nehodící se škrtněte