|  |
| --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** |
| **Změnový list č. ZL20-NZ/S-09** | Datum předložení: | 22. 4. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-09, PV/11 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |

|  |  |
| --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |
| Charakter změny: |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 |
| **Specifikace změny:**Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 |
| **Zdůvodnění změny:**V souvislosti s rozpracováváním dodavatelské dokumentace na stavebních objektech SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4402 Plynojem, SO 4701 Sušení kalu – Linka A, SO 4702 Sušení kalu – Linka B, byla Zhotovitelem navržena změna zdiva z tvárnic betonu lehkého s povrchovou úpravou spárováním a ošetřením uzavíracím nátěrem v zadávací projektové dokumentaci (DPS) na zdivo z cihel děrovaných broušených, s povrchovou úpravou dvouvrstvou omítkou s finální štukovou vrstvou, včetně výmalby.Změna přinese sjednocení materiálů v rámci celé stavby. Dále, použití cihelného zdiva technicky přispěje ke zlepšení regulaci vlhkosti uvnitř objektů (prodyšnost cihelného zdiva), estetického dojmuz omítnutého zdiva, zvýšení akustických vlastností.Rozpočtově je tato změna řešena pomocí stávajících položek smluvního rozpočtu. Stávající výměry, u kterých nedochází ke změně dispozice, je stejné množství betonových tvárnic nahrazeno odpovídajícím množstvím cihelného zdiva. Omítky, které nebyly součástí původního rozpočtu, byly nyní dopočítány. Bylo odečteno spárování zdiva a hydrofobní nátěr, který byl původně určen pro betonové tvárnice. SO 4701 a 4702 nejsou v této kalkulaci zahrnuty a byly předmětem NZ/S-09, budou zohledněny v rámci ZL „změna dispozice sušáren“, tj. ZL008-NZ/T-03, kde bude odečtena plná pálená cihla a přidána broušená cihla v množství dle RDS.Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 26. 3. 2025. |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.** Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší- realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |
| Finanční dopad změny: | **~~Navýšení~~/ snížení ceny o:****-6 315,18 Kč (bez DPH)**Z toho: hodnota víceprací: 3 597 325,87 Kč hodnota méněprací: -3 603 641,05 Kč |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Podklady:** | Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet |

|  |
| --- |
| **Schvalovací proces:** |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 29.4.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 9.5.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 12.5.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*