|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL20-NZ/S-09** | | Datum předložení: | 22. 4. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-09, PV/11 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: | | SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 | |
| **Specifikace změny:**  Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702 | | | |
| **Zdůvodnění změny:**  V souvislosti s rozpracováváním dodavatelské dokumentace na stavebních objektech SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4402 Plynojem, SO 4701 Sušení kalu – Linka A, SO 4702 Sušení kalu – Linka B, byla Zhotovitelem navržena změna zdiva z tvárnic betonu lehkého s povrchovou úpravou spárováním a ošetřením uzavíracím nátěrem v zadávací projektové dokumentaci (DPS) na zdivo z cihel děrovaných broušených, s povrchovou úpravou dvouvrstvou omítkou s finální štukovou vrstvou, včetně výmalby.  Změna přinese sjednocení materiálů v rámci celé stavby. Dále, použití cihelného zdiva technicky přispěje ke zlepšení regulaci vlhkosti uvnitř objektů (prodyšnost cihelného zdiva), estetického dojmu  z omítnutého zdiva, zvýšení akustických vlastností.  Rozpočtově je tato změna řešena pomocí stávajících položek smluvního rozpočtu. Stávající výměry, u kterých nedochází ke změně dispozice, je stejné množství betonových tvárnic nahrazeno odpovídajícím množstvím cihelného zdiva. Omítky, které nebyly součástí původního rozpočtu, byly nyní dopočítány. Bylo odečteno spárování zdiva a hydrofobní nátěr, který byl původně určen pro betonové tvárnice.  SO 4701 a 4702 nejsou v této kalkulaci zahrnuty a byly předmětem NZ/S-09, budou zohledněny v rámci ZL „změna dispozice sušáren“, tj. ZL008-NZ/T-03, kde bude odečtena plná pálená cihla a přidána broušená cihla v množství dle RDS.  Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 26. 3. 2025. | | | |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.**  Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:  - se jedná o nahrazení srovnatelných položek  - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší  - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky | | | |
| Finanční dopad změny: | | **~~Navýšení~~/ snížení ceny o:**  **-6 315,18 Kč (bez DPH)**  Z toho: hodnota víceprací: 3 597 325,87 Kč  hodnota méněprací: -3 603 641,05 Kč | |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | | | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | | | |
| **Podklady:** | Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 29.4.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 9.5.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 12.5.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*