**Dodatek č.1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0717/2024/OI**

**(dále jen „dodatek“)**

**1. Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČO: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**2. Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024**

**tvořená následujícími společníky:**

BAU-STAV a.s.

sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená: Ing. Jiřím Víchem – jednatelem společnosti a Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

*(dále jen společně jako „****Zhotovitel****“)*

bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“**

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku II odst. 2. 1. nově zní:*

* 1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH 129 799 817,45 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Změny dle dodatku č.1: |  |
| ZL 01 | Demontáž technologie venkovních bazénů | +89 069,68 Kč |
| ZL 02 | Změna provedení záchytného systému | -36 714,21 Kč |
| ZL 03 | Záměna části podhledu za akustický (350 m2)  | +722 417,66 Kč |
| ZL 05 | Nátěr OK nad bazénovou halou na agresivní prostředí | +607 362,62 Kč |
| ZL 06 | Odpočet vysavače, přípočet zvedáku | -58 084,27 Kč |
| ZL 07 | Bourací práce | +589 464,25 Kč |
| ZL 08 | Komplexní řešení přesahu střechy, 1. část | +3 526 635,94 Kč |
| ZL 09 | Filtrační nádoby bazénové technologie | +884 696,54 Kč |
| Celkem změny dle dodatku č.1 | + 6 324 848,21 Kč |

**Cena celé VZ bez DPH: 136 124 665,66 Kč**

 (**dále jen „Cena za provedení Díla“)**

**DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 208/25 ze dne 14.04.2025.
	3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za Zhotovitele Za Objednatele* Ing. Petr Novák Vítězslav Kokoř, MBA

 Předseda představenstva BAU-STAV a.s. starosta města Aš

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za Zhotovitele*

Ing. Jiří Vích

 Jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Tomáš Erhard

 jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha:

změnové listy