**DODATEK č. 557-2015-504204/2**

**č.j. SPU 308994/2017**

ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Ing. Helena Krausová**

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách a víceslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Předmět dodatku**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách a víceslužbách ze dne 27.6.2017 č.j. SPU296242/2017/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ, a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 90 | 95 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 475 | 468 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 475 | 468 |
| 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 475  | 468 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 475 | 468 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 475 | 468 |

Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.1.4. | 64 800,00 | 68 400,00 |
| 3.1.6. | 114 000,00 | 112 320,00 |
| 3.2.1. | 190 000,00 | 187 200,00 |
| 3.2.1.2. | 19 000,00 | 18 720,00 |
| 3.2.2. | 228 000,00 | 224 640,00 |
| 3.3. | 142 500,00 | 140 400,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 483 300,00 | 485 220,00  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 453 900,00 | 447 460,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 142 500,00 | 140 400,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH  | 52 800,00 | 52 800,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **1 132 500,00** | **1 125 880,00** |
| **DPH v Kč** | 237 825,00 |  236 435,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **1 370 325,00** | **1 362 315,00** |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Nahý Újezdec ke smlouvě takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10  | **1000** | 10 000 | 30.6.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 475 | **500** | 237 500 | 30.6.2016 |
|
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 475  | **120** | 57 000 | 31.10.2016 |
| Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 95 | **720** | 68 400 | 28.2.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 468 | **240** | 112 320 | 31.5.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | **485 220** | **31.7.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 468 | **400** | 187 200 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | **200** | 4 000 | 31.3.2018 |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 0 | **1 000** | 0 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 468 | **40** | 18 720 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | **200** | 4 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **1 000** | 0 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 468 | **480** | 224 640 | 31.1.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | **2 225** | 8 900 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | **447 460** | **30.4.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 468 | **300** | 140 400 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | **140 400** |  |
| **3.4** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | **220** | 52 800 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč** | **52 800** |  |

**3. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne V Plzni dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad