Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 17/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21. 9. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Horky u Srní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Horky u Srní (dále jen „dodatek“).

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech zastoupená: Jaroslavem Špindlerem, radou, Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: [jaroslav.spindler@spu.gov.cz](mailto:jaroslav.spindler@spu.gov.cz); tel.: +420 725 002 566

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 956 729

E-mail: [klatovy.pk@spu.gov.cz](mailto:klatovy.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPOZ CB s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3,IČO: 281 48 916**,** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajskéhosoudu v Českých Budějovicích**,** oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Vrážek

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: ccgn9ex

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

DIČ: CZ28148916

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna cena za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v terénu, vyvstala potřeba navýšení počtu bodů k revizi za účelem zdárného a zkvalitněného provedení díla KoPÚ Horky u Srní. Jedná se o navýšení 5 bodů nad rámec uvedený ve smlouvě. Potřeba doplnění prověření bodového pole byla zhotovitelem prokonzultována s Katastrální úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, který vydal stanovisko, ve kterém požaduje doplnění rekognoskace základního a podrobného polohového bodového pole.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů objednatele, kde došlo dne 17.3.2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“). Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ v hlavním celku 1 „Přípravné práce“ v dílčí části následujícím způsobem:

Dílčí část 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole, se sazbou za 1 MJ 5 500,- Kč.

**Více práce:** Počet MJ (bod), dle smlouvy 7 MJ, podle zpracování díla je potřeba nad rámec původního požadavku provedení 12 MJ. Finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 5 500,- Kč).

**Cena dle smlouvy:** 7 MJ x 5 500,- Kč = 38 500,- Kč.

**Cena za více práce:** + 5 MJ x 5 500,- Kč = + 27 500,- Kč.

**Cena za práci:** **12 MJ x 5 500,- Kč** = **66 000,- Kč**.

1. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 1 „Přípravné práce“ bez DPH, a to **na částku 669 460,- Kč**.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1) | 988 982,50 Kč |
| Navýšení o více práce bez DPH | 27 500,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **1 016 482,50 Kč** |
| DPH 21 % | 213 461,33 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 229 943,83 Kč** |

Více práce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platný termín | Nový aktualizovaný termín |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | + 5 | 5 500 | 27 500 | 30. 5. 2025 | - - - - - |

1. Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPOZ CB s. r. o.**

Místo: Klatovy Místo: České Budějovice

Datum: 14. 05. 2025 Datum: 13. 05. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy Funkce: jednatel

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová