**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024**

(dále jen „Dodatek“)

# MEZI:

(1) **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 601 09 149

DIČ: CZ60109149

zastoupená předsedou představenstva JUDr. Janem Malým

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 115-3016210217/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Ing. Maximem Kokočevem, ředitelem divize Silniční stavitelství

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 7408201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku** | **Číslo Pod-článku** | **Příslušné údaje** |
| Datum zahájení prací | **1.1.3.2**  **1.1.3.3** | V termínu určeném zadavatelem (08.04.2024) |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) | 71 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26.10.2025) |
| Doba pro dokončení Díla  (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 07.12.2025) |
| Doba realizace Díla | 71 týdnů + 6 týdnů |

1. Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

# Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 19.12.2024

|  |  |
| --- | --- |
| V Jičíně dne 19.12.2024 |  |
| ............................................................  Objednatel  JUDr. Jan Malý  předseda představenstva | .... .……………………….  Zhotovitel  Ing. Maxim Kokočev  ředitel divize Silniční stavitelství |