SMLOUVA  O  DÍLO  25M006

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Pro akci:  Zabezpečení zdroje tepla – Krematorium Brno

Smluvní strany:

Objednatel: Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Koliště 1909/7, 602 00 Brno

Zastoupena : Ing. Lea Olšáková

IČO:	60713330	                               DIČ: CZ60713330

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.      č.ú.: 4xxxxxx        Směrový kód:   0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Brně, odd. B, vložka 5828

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lea Olšáková – ředitelka akciové společnosti	tel. xxxxxx

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických a při realizaci prací:

Petra Vlasáková – vedoucí krematoria 		tel. xxxxxxx

a

Zhotovitel: REGO s. r. o.

Sídlo: Libušina třída 2, Brno – Kohoutovice, PSČ: 623 00

Zastoupený: Milanem Pavlíčkem, jednatelem společnosti

IČO: 155 46 497      		 DIČ: CZ 15546497

Peněžní ústav: KB Brno-město             č.ú.: xxxxxxx621           Směrový kód:   0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C,  vložka 837

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Milan Pavlíček                        tel: xxxxxx

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:

Milan Zábranský                     tel: xxxxxx

Pracovník pověřen jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci prací:

Radomír Polák                         tel: xxxxxx

## II. Podklady pro uzavření smlouvy o dílo

II.1.	Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele číslo:  
            24N078  ze dne 5.5.2025

II.2.	Zhotovitel provede pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a cenové nabídce 25N078  ze dne 5.5.2025, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo (uvedené v článku VI.) a k převzetí díla dle této smlouvy.

II.3	Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí Dodávka a montáž MaR v rozsahu uvedeném v cenové nabídce číslo 25N078  ze dne 5.5.2025.

III. Předmět plnění:

III.1.	 Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž MaR  v rozsahu předložené cenové nabídky č 25N078  ze dne 5.5.2025 je nedílnou součástí smlouvy.

IV. Místo plnění:

IV.1	Dílo bude realizováno v objektu: Jihlavská 756, 639 00, Brno-střed

V. Čas plnění:

V.1.	Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy

Dílo bude budováno po etapách

Začátek montáží                dne:  14.5.2025

V.2.	Práce budou prováděny po jednotlivých etapách dohodnutých zápisem ve stavebním deníku není-li jinak stanoveno touto smlouvou, navazujících na stavební připravenost objednatele, kterou si smluvní strany dohodnou ve stavebním deníku.

V.3.	Dojde-li ke zpoždění prací na provádění díla jakýmkoliv jednáním objednatele nebo jinými zhotoviteli objednatele nebo bude-li zpoždění způsobeno požárem nebo jinou živelnou pohromou, stávkou nebo jinou událostí mimo kontrolu zhotovitele, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

V.4.	Pokud dojde ke zpoždění zahájení, nebo během realizace díla prací vinou objednatele, nebo jeho smluvních partnerů prodlužuje se o toto zpoždění i ukončení montáže zhotovitele.

V.5    V případě změny termínů ukončení etap dle bodu V1, bude tato změna zapsána do stavebního deníku a podepsána odpovědnými osobami obou smluvních stran.

VI. Cena plnění

VI.1.	Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s ustanovením zák. č. 526/90 Sb. a činí

celkem bez  DPH   94 050,- Kč.

VI.2.	V ceně nejsou obsaženy stavební práce, související s předmětem díla dle této smlouvy.

VI.3.	Smluvní cena je cena maximální a obsahuje veškeré náklady související s realizací rekonstrukce v rozsahu dle této smlouvy.

VI.4.	Pokud se během provádění díla vyskytnou práce, které je třeba vykonat nebo je bude objednatel požadovat a nejsou předmětem rekonstrukce dle této smlouvy, bude se jednat o tak zvané vícepráce a budou fakturovány samostatně.

Veškeré vícepráce musí být schváleny objednatelem ve stavebním deníku. Vícepráce většího rozsahu budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

VII.1.	Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací potvrzených objednatelem.

VII.2.	Právo na fakturaci vzniká předáním příslušné části díla objednateli.

Do posledního dne každého měsíce předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, ke které bude doložen přehled skutečně provedených prací a dodaného materiálu a zařízení (dále jen "Přehled prací") v daném fakturačním období, tj. v předchozím měsíci. Podkladem pro tento Přehled prací budou zápisy ve stavebním deníku.

## VII.3.	Splatnost všech faktur se stanovuje 14 dnů ode dne přijetí. V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl doručen 3 dny po jeho odeslání.

## Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Podkladem pro placení je dílčí faktura zhotovitele, která musí obsahovat:

- označení faktury a její číslo,

- číslo smlouvy - evidenční číslo objednatele,

- název a sídlo objednatele a zhotovitele,

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

- cenu skutečně provedených prací a dodaného materiálu a zařízení v daném fakturačním

období,

- zádržnou částku,

- fakturovanou částku bez DPH,

- sazbu a výši DPH

- celkovou fakturovanou částku včetně DPH

- odkaz na splnění díla

- případně přílohu k fakturaci (protokol o předání a převzetí díla)

- podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele

VII.4.	Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10 % ze smluvní ceny díla do doby odstranění případných vad či nedodělků.

Konečné vypořádání všech plateb, zádržné částky a DPH bude uskutečněno konečnou fakturou (daňovým dokladem). Objednatel uhradí zhotoviteli na základě konečné faktury (daňového dokladu) všechny platby do výše 100% ceny díla s tím, že platby budou objednatelem uvolňovány následovně: 95% ceny díla. Zbývajících 10% zádržného z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech závad a nedodělků.

VIII. Majetkové sankce:

VIII.1.	Zhotovitel poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla.

VIII.2. Objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení s placením faktur.

VIII.3.	Ujednáním článků VIII.1 a VIII.2  není dotčeno právo na náhradu prokazatelně vzniklých škod ve smyslu občanského zákoníku.

IX. Záruční lhůta:

IX.1.	Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na jakost provedení kompletního díla v délce 60 měsíců. Na dodávky materiálového a přístrojového vybavení dle certifikace výrobců, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta vstupuje v platnost dnem předání díla.

IX.2.	Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu zařízení, které není obsahem předmětného plnění této smlouvy. Záruka se taktéž nevztahuje na závady způsobené násilně, chemickými vlivy, vyšší mocí apod.

IX.3.	V případě zásahu třetí osobou po dobu záruky nebude zhotovitel garantovat funkčnost zabudovaného zařízení.

IX.4.	Zhotovitel provede dílo podle objednatelem schválené projektové dokumentace v kvalitě požadované platnými ČSN, předpisy a vyhláškami. Dílo bude splňovat podmínky tvorby a ochrany životního prostředí.

IX.5.	Záruka na funkčnost zařízení je platná pouze při provedení min jedné pravidelné provozní servisní prohlídky před a nebo po topné sezóně. Tuto prohlídku objednává majitel zařízení u dodavatele zvlášť

X. Výhrada vlastnictví:

X.1.  Předmět díla zůstává ve výhradním vlastnictví zhotovitele do doby úplného zaplacení objednatelem ceny za dílo na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele dnem převzetí díla, uvedeným v zápisu o předání a převzetí.

XI.Práva a povinnosti stran:

XI.1.	Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními předpisy a platnými technickými normami ČSN.

XI.2.	Podmínky, které je objednatel povinen zabezpečit k realizaci prací:

a/ stavební a strojní připravenost, kterou oznámí zhotoviteli s čtrnáctidenním předstihem před plánovaným zahájením díla. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem ve stavebním deníku.

b/ uzamykatelné prostory v blízkosti montážní zóny o rozloze cca 10 m2 na dodávky a

nářadí

c/ přístup do prostorů souvisejících s prováděním díla

d/ vyklizené prostory v prostorách souvisejících s prováděním díla, pokud to charakter

provozu v příslušném prostoru umožňuje

e/ možnost šatnování a použití sociálního zařízení v blízkosti montážní zóny

f/ staveništní rozvaděč 380 V

XI.3.	Zhotovitel je povinen pracoviště vyklidit nejpozději do 5-ti dnů po předání díla.

XI.4.	Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a právních předpisů, se kterými bude seznámen odpovědnou osobou objednatele při provádění díla, a za vznik škody způsobené neodbornou činností nebo nepozorností.

XI.5.	Zhotovitel předá objednateli při převzetí díla zápisy a protokoly o provedených zkouškách, osvědčení o použitých materiálech (atesty), revizní zprávy a další doklady potřebné k odevzdání díla do provozu včetně 2 paré PD se zakreslením dle skutečného provedení.

XI.6.	Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, ale i předáním a převzetím části díla pokud to okolnosti vyžadují (částečná fakturace, nutnost přerušit plnění díla apod.).

O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny ev. drobné vady nebránící užívání a provozu díla, s termíny jejich odstranění.

Pokud dílo vykazuje vady, pro které je nelze řádně užívat, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

XI.7.	Zhotovitel povede stavební deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy odstraní poslední vady a nedodělky uvedené v zápise o předání díla.

XI.8.	Objednatel předá staveniště ke dni uvedenému ve smlouvě.

V případě, že se objednatel s předáním staveniště opozdí dohodnou smluvní strany tomu odpovídající prodloužení doby realizace. Nedojde-li k dohodě o délce prodloužení, má se zato, že se termín předání díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se stavební připraveností.

XII. Odstoupení od smlouvy:

XII.1.    Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede kontrolu soupisu provedených prací a zabudovaných dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

XIII. Ustanovení závěrečná a společná:

XIII.1.	 Budou-li prokazatelným zaviněním objednatele přerušeny práce, prodlouží se o tuto dobu termín předání a zhotovitel vyúčtuje objednateli k tomuto dni dosavadní skutečné náklady na rozpracovanost.

XIII.2.	 Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

XIII.3.	 Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních  zástupců smluvních  stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor věcně a místně příslušnému soudu.

XIII.4	Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

XIII.5.	 Smlouva zavazuje obě strany dnem jejího oboustranného podpisu a nabývá účinnosti stejným dnem. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a    uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.6.	 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vrátí objednatel zhotoviteli.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V  Brně, dne:  12.5.2025

Razítko a podpis zhotovitele:                                    Razítko a podpis objednatele:

Milan Pavlíček - jednatel