**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo a licenční smlouvě**

uzavřené dle ustanovení § 2631 ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ")

mezi těmito stranami

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

IČO:25379631

se sídlem Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1686

v zastoupení paní Mgr. Adéla Hradilovou, předsedkyní představenstva

(jako „**Objednatel**" na straně jedné)

a

**Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné**

IČO: 47813059

se sídlem Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná, PSČ 733 40

v zastoupení doc. RNDr. Ing. Romanem Šperkou, Ph.D., děkanem fakulty

(jako „**Zhotovitel**" na straně druhé)

 (Objednatel a Zhotovitel společně v této smlouvě také jako „**Smluvní strany**“.)

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2025 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále také jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako „*Inovace MS kraje: datový přehled*“, které bude poskytovat přehled aktuálních dat a trendů inovačního ekosystému Moravskoslezského kraje a dalších vybraných krajů určených ze strany Objednatele (dále jen „**Dílo**").
2. Vzhledem k tomu, že:
	1. došlo k pozdějšímu předání dat ze strany Objednatele Zhotoviteli (ve vztahu ke kapitolám startupy a podnikavost);
	2. se Smluvní strany dohodly na vyšší úrovni sběru dat za rok 2024 (dále také jen jako „**Sledované období 1**“);
	3. se Smluvní strany dohodly na vyšší úrovni návrhu komponent (vizuální reprezentace dat) v souvislosti se získanými daty za Sledované období 1;
	4. se Smluvní strany dohodly, že při zpracování Díla za rok 2025 (dále také jen jako „**Sledované období 2**“) bude Zhotovitel vycházet z vyšší úrovně jeho činnosti provedené v návaznosti na písm. b. a c. tohoto odstavce, a tedy se předpokládá úspora v činnosti Zhotovitele při zpracování Díla za Sledované období 2 z důvodu vyšší náročnosti při zpracování Díla za Sledované období 1;

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění ustanovení Smlouvy tak, jak je sjednáno dále v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

**Článek 2**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
2. *Dílo bude splněno předáním a zpřístupněním Díla Objednateli, a to za Sledované období 1 nejpozději v termínu do 30.6.2025 a za Sledované období 2 nejpozději v termínu do 30.4.2026. Smluvní strany rovněž uvádí, že v Příloze č. 2 této smlouvy označené jako „Orientační harmonogram“, jsou uvedeny orientační časy jednotlivých dílčích úkonů na Díle. Smluvní strany však shodně uvádí, že uvedené časy v příloze č. 2 jsou pouze orientační, když za závazné považují smluvní strany pouze termíny uvedené v první větě tohoto článku.*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. 4 odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
4. *Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli za provedení Díla
v souladu s touto smlouvou jeho cenu, když celková cena za Dílo je stanovena na částku ve výši 140.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“). Cena je stanovena za Sledované období 1 ve výši 80.500,- Kč bez DPH a za Sledované období 2 ve výši 59.500,- Kč bez DPH. Smluvní strany dále prohlašují, že k uvedené Ceně bude připočtena příslušná sazba DPH, a to dle platných právních předpisů.*
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**Článek 2**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě představuje úplnou dohodu smluvních stran
o předmětu této smlouvy. Na důkaz toho, že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je právním úkonem učiněným svobodně, vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, připojují Smluvní strany své podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Stranou povinnou k jeho uveřejnění je Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen v jednom elektronickém originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento oboustranně podepsaný elektronický originál.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Objednatel** | **Poskytovatel** |
| V Ostravě dne 28. 4. 2025 | V Karviné dne 30. 4. 2025 |
| …………………………………………………………………**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.** Mgr. Adéla Hradilovápředsedkyně představenstva | …………………………………………………………………**Slezská univerzita v Opavě,** **Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné**doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.,děkan fakulty |