Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.04.2025

*který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany*

**Objednatel**: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, *příspěvková organizace,*

Se sídlem: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Kontaktní adresa: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.

(dále jen „objednatel“)

a

**Insta-on s.r.o.**

Se sídlem/místem podnikání: Na Bítýškách 610, 664 71 Veverská Bítýška

Zastoupená: Tomášem Otřísalem, jednatelem

IČO: 09458522

DIČ: CZ09458522

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119113.

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Dodatek“).

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:

Čl. I Předmět smlouvy, obecná ustanovení

Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky specifikované ve změnovém listě ZL01, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. II. Cena díla

2. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnového listu č.01 a činí:

Cena dle SOD bez DPH: 357 328,30 Kč

Cena dle ZL01 bez DPH: 97 948,00 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH: 455 276,30 Kč

DPH 21 %: 95 608,02 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH: 550 884,32 Kč

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dílo bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do 20.05.2025.

Důvodem změny předmětu díla, termínu pro dokončení a předání díla objednateli a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z přiloženého a odsouhlaseného změnového listu ZL01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Cena díla se navyšuje o 97 948,00 Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**II.**

**Závěrečná ujednání**

2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.

2.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. **Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**

2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Dan Zeman Tomáš Otřísal