

**DODATEK č. 28** smlouvy o dílo č. 250

uzavřeno podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících

# I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO NOVÁ PAKA, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka**

 zastoupený starostou Pavlem Bouchnerem

 IČ: 00271888

Zhotovitel: **ELEKTROS, spol. s r.o., Roztoky u Jilemnice 439, 512 31**

zastoupený jednatelem Alešem Zítkou

 IČ: 15043487 DIČ: CZ15043487

 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

 oddíl C, vložka 411, datum zápisu 16.5.1991

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo. č. 250, která byla uzavřena dne 25.7.1997, ve znění dodatků č.1-27 za účelem zajištění údržby a správy veřejného osvětlení v Nové Pace, (dále jen smlouva) - se mění a doplňuje takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ - SE MĚNÍ TAKTO:

odst. 2.1., pís. b) „ukončení 31. prosince 2025“

odst.2.2. Závady veřejného osvětlení budou zhotoviteli hlášeny prostřednictvím on-line systému „správy VO“, do kterého mají přístup za objednatele tajemník, zástupce investičního oddělení MěÚ Nová Paka a zástupce Technických služeb Nová Paka. Do tohoto systému hlášení závad má zhotovitel neustálý přístup a po provedení opravy zde bude uvedeno datum opravy včetně osoby, která závadu opravila. Závadu na veřejném osvětlení je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne jejího nahlášení do on-line systému, popř. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

odst. 2.3. se bez náhrady ruší

čl. III. CENA ZA DÍLO - SE NAHRAZUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

3.1. Cena předmětu této smlouvy dle článku I., odst. 1.1, je stanovena pro **rok 2025** na částku **1.180.260**,- Kč včetně DPH (975.420,- Kč bez DPH). Tato částka je pro roční zúčtování pevná a nelze ji překročit.

3.2. Roční přehled skutečných nákladů bude sestaven podle těchto pravidel:

1. montážní práce podle ceníků : 21-M/89; 46-M/89 index 3,0; 801/89 index 3,0
2. práce neobsažené v těchto cenících - HZS 400 Kč/hod.
3. údržbové práce - HZS 400 Kč/hod.
4. práce revizního technika - HZS 600 Kč/hod.
5. materiál - podle odbytových cen zhotovitele
6. dodávky - podle odbytových cen dodavatele
7. projektové a inženýrské práce - HZS 600 Kč/hod.
8. podíl prací jiných profesí - 6 % z montážních prací
9. doprava dodávek - 5 % z ceny dodávek
10. zařízení staveniště - 3,8 % z ceny montáží
11. ke všem cenám bude připočítána DPH v zákonné výši
12. výše uvedené ceny s indexy jsou platné pro rok 2025
13. náklady na provoz osvětlení (spotřeba energie) - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY
14. použití vysokozdvižné plošiny IPT14-1/A na automobilu FUSO - 750 Kč/hod.

čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - SE NAHRAZUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

Cena za dílo v celkové výši dle čl. III. bude hrazena měsíčně takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Uhradit do* | *Kč bez DPH* | *Celkem vč. DPH* |  | *Uhradit do* | *Kč bez DPH* | *Celkem vč. DPH* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.01.2025 | 81 285 | 98 355 |  | 20.07.2025 | 81 285 | 98 355 |
| 20.02.2025 | 81 285 | 98 355 | 20.08.2025 | 81 285 | 98 355 |
| 20.03.2025 | 81 285 | 98 355 | 20.09.2025 | 81 285 | 98 355 |
| 20.04.2025 | 81 285 | 98 355 | 20.10.2025 | 81 285 | 98 355 |
| 20.05.2025 | 81 285 | 98 355 | 20.11.2025 | 81 285 | 98 355 |
| 20.06.2025 | 81 285 | 98 355 | 20.12.2025 | 81 285 | 98 355 |

Vždy k 10. dni běžného měsíce bude vystaven daňový doklad v uvedené výši.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 10 dnů ode dne jejich doručení.

Úhrada splatné faktury je provedena řádně a včas, je-li fakturovaná částka odečtena z účtu objednatele nejpozději v poslední den splatnosti.

čl. V. SMLUVNÍ POKUTA - SE MĚNÍ TAKTO:

odst. 5.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění závady dokončení opravy o více jak 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení závady (zapsání do online systému), bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

odst. 5.2. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené objednatelem, se splatností do 15 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.

odst. 5.3. s 5.4. se bez náhrady ruší

**III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění smlouvy o dílo č. 250 ze dne 25.7.1997 ve znění dodatků č. 1 až 27. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem, aby jejich práva a povinnosti byla upravena smlouvou a jejími dodatky a zavazují se, že budou podle těchto smluvních dokumentů postupovat.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 28 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

V Nové Pace dne ................................... V Roztokách u Jilemnice dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………….........………. ………………………………..........

Pavel Bouchner - starosta Aleš Zítka - jednatel