

NPU1002536016

**NPU-420/39137/2025**

**WAM 2010H1230026-1**

**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na „Sázavský klášter - provozní objekt na západní zahradě - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ č. NPU-420/88153/2023; WAM 2010H1230026**

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

**bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxx**

**zastoupený** PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Pavel Gažák, investiční referent**

Správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka Sázavského kláštera

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „*objednatel“)*

a

**Ing. arch. Jakub Kuthan**

se sídlem Spojovací 467, 25301 Hostivice

IČO: 87577402

DIČ: xxx

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

vedoucí projektu – zástupce pro věcná jednání: Ing. arch. Jakub Kuthan, tel. xxx

email xxx

(dále jen *„zhotovitel“)*

**Preambule**

1. Smluvní strany dne 25. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na „**Sázavský klášter – provozní objekt na západní zahradě – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby**“ č. NPU-420/88153/2023, WAM 2010H1230026 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel po uzavření smlouvy nezískal dostatečné finanční prostředky pro realizaci díla v celém rozsahu dle smlouvy. Vzhledem k časové prodlevě mezi dílčími plněními dle smlouvy není Zhotovitel schopen garantovat ceny za jednotlivá dílčí plnění uvedené v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
3. S ohledem na výše popsané se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

**Předmět dohody o ukončení smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni účinnosti této dohody o ukončení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebude realizováno plnění čl. 2 odst. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7. smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ukončení smlouvy nenáleží zhotoviteli žádná finanční kompenzace.
3. Zhotovitel ke dni podpisu této dohody o ukončení realizoval a předal plnění dle čl. 2 odst. 2.1.1. (studie), 2.1.2. (revize polohopisu a výškopisu, geodetické zaměření) a 2.1.3. (provedení dvou kopaných sond) smlouvy, a za toto plnění obdržel v souladu se smlouvou cenu ve výši 67.000 Kč bez DPH. Zhotovitel výslovně v souladu s čl. 10. smlouvy konstatuje, že souhlasí s tím, aby předaná plnění objednatel nadále využíval pro budoucí realizaci dotčeného stavebního záměru.
4. Dále se Zhotovitel účastnil konzultace nad rámec uvedený v čl. 2, odst. 2.4. smlouvy, za což mu v souladu s cenovou nabídkou náleží odměna ve výši 1.000 Kč bez DPH.
5. Ke dni uzavření této dohody o ukončení nemají smluvní strany vůči sobě jiné finanční závazky.

**II.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda o ukončení smlouvy je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
2. Tato dohoda o ukončení smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hostivicích dne [viz datum el. podpisu]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. Jakub Kuthan,

vedoucí projektu,

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PhDr. Petr Hrubý,

ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

Objednatel